LEMBAR KERJA MAHASISWA

MANAJEMEN PROYEK

dR. MUHAMMAD AINUL YAQIN, S.SI, M.KOM

2026

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1

SILABUS MATA KULIAH MANAJEMEN PROYEK (3 SKS)	3

I. Identitas Mata Kuliah	3

II. Deskripsi Mata Kuliah	3

III. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	3

IV. Matriks Keterkaitan CPMK dan Minggu	3

V. Daftar Referensi	4

VI. Rencana Pembelajaran Mingguan (RPS)	5

VII. Struktur Tugas Besar Berjenjang (Proyek Kelompok)	8

VIII. Komponen Penilaian	8

PERTEMUAN 1: PENGANTAR MANAJEMEN PROYEK	10

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	10

B. MATERI KONSEPTUAL	10

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	11

D. REFLEKSI MANDIRI	11

E. CATATAN UNTUK DOSEN	11

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 1	12

PERTEMUAN 2: LINGKUNGAN PROYEK DAN PERAN MANAJER PROYEK	13

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	13

B. MATERI KONSEPTUAL	13

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	14

D. REFLEKSI MANDIRI	15

E. CATATAN UNTUK DOSEN	15

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 2	15

PERTEMUAN 3: MANAJEMEN INTEGRASI PROYEK	17

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	17

B. MATERI KONSEPTUAL	17

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	18

D. REFLEKSI MANDIRI	19

E. CATATAN UNTUK DOSEN	20

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 3	20

PERTEMUAN 4: MANAJEMEN RUANG LINGKUP PROYEK	21

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	21

B. MATERI KONSEPTUAL	21

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	23

D. REFLEKSI MANDIRI	24

E. CATATAN UNTUK DOSEN	24

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 4	25

PERTEMUAN 5: MANAJEMEN JADWAL PROYEK (BAGIAN I)	26

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	26

B. MATERI KONSEPTUAL	26

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	27

D. REFLEKSI MANDIRI	29

E. CATATAN UNTUK DOSEN	29

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 5	30

PERTEMUAN 6: MANAJEMEN JADWAL PROYEK (BAGIAN II)	31

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	31

B. MATERI KONSEPTUAL	31

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	32

D. REFLEKSI MANDIRI	34

E. CATATAN UNTUK DOSEN	34

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 6	35

PERTEMUAN 7: MANAJEMEN BIAYA PROYEK	36

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	36

B. MATERI KONSEPTUAL	36

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	37

D. REFLEKSI MANDIRI	39

E. CATATAN UNTUK DOSEN	39

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 7	40

PERTEMUAN 8: MANAJEMEN KUALITAS PROYEK	41

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	41

B. MATERI KONSEPTUAL	41

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	42

D. REFLEKSI MANDIRI	43

E. CATATAN UNTUK DOSEN	44

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 8	44

PERTEMUAN 9: MANAJEMEN SUMBER DAYA PROYEK	45

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	45

B. MATERI KONSEPTUAL	45

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	47

D. REFLEKSI MANDIRI	48

E. CATATAN UNTUK DOSEN	49

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 9	49

PERTEMUAN 10: MANAJEMEN KOMUNIKASI PROYEK	50

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	50

B. MATERI KONSEPTUAL	50

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	52

D. REFLEKSI MANDIRI	54

E. CATATAN UNTUK DOSEN	54

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 10	55

PERTEMUAN 11: MANAJEMEN RISIKO PROYEK (BAGIAN I)	56

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	56

B. MATERI KONSEPTUAL	56

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	57

D. REFLEKSI MANDIRI	59

E. CATATAN UNTUK DOSEN	59

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 11	60

PERTEMUAN 12: MANAJEMEN RISIKO PROYEK (BAGIAN II)	61

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	61

B. MATERI KONSEPTUAL	61

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	63

D. REFLEKSI MANDIRI	64

E. CATATAN UNTUK DOSEN	65

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 12	65

PERTEMUAN 13: MANAJEMEN PENGADAAN & PEMANGKU KEPENTINGAN PROYEK	66

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	66

B. MATERI KONSEPTUAL	66

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	68

D. REFLEKSI MANDIRI	69

E. CATATAN UNTUK DOSEN	70

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 13	70

PERTEMUAN 14: PENDEKATAN AGILE/HYBRID & REVIEW PERKULIAHAN	72

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	72

B. MATERI KONSEPTUAL	72

C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA	73

D. REFLEKSI MANDIRI (AKHIR SEMESTER)	75

E. CATATAN UNTUK DOSEN	75

F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 14	75

# SILABUS MATA KULIAH MANAJEMEN PROYEK (3 SKS)

## I. Identitas Mata Kuliah

| Nama Mata Kuliah | Manajemen Proyek |
| --- | --- |
| Bobot SKS | 3 SKS |
| Jumlah Pertemuan | 14 kali pertemuan tatap muka (di luar UTS dan UAS) |
| Sifat | Wajib / Pilihan Program Studi (disesuaikan dengan kurikulum) |
| Prasyarat | Pengantar Manajemen / Metode Penelitian (disesuaikan dengan kurikulum) |

## II. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik manajemen proyek secara komprehensif berdasarkan kerangka kerja A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) dari Project Management Institute (PMI). Mahasiswa akan mempelajari sepuluh area pengetahuan manajemen proyek, yaitu integrasi, ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, risiko, pengadaan, dan pemangku kepentingan, yang diterapkan sepanjang siklus hidup proyek mulai dari inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring dan pengendalian, hingga penutupan proyek. Sebagai pelengkap, mata kuliah ini juga memperkenalkan pendekatan agile/hybrid agar mahasiswa memahami konteks manajemen proyek modern.

Pembelajaran dirancang berbasis proyek (project-based learning): mahasiswa bekerja dalam kelompok menyusun rangkaian dokumen perencanaan proyek secara berjenjang (charter, WBS, jadwal, anggaran, risk register, hingga stakeholder register) yang dikompilasi menjadi proposal manajemen proyek dan dipresentasikan pada akhir semester. Metode pembelajaran menggabungkan ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, praktik perangkat lunak, dan simulasi.

## III. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan siklus hidup manajemen proyek.

- Mahasiswa mampu menganalisis kesepuluh area pengetahuan manajemen proyek sesuai PMBOK Guide.

- Mahasiswa mampu menyusun dokumen perencanaan proyek (charter, WBS, jadwal, anggaran, risk register, dan rencana pengadaan/stakeholder) secara berjenjang dalam kelompok.

- Mahasiswa mampu menerapkan alat dan teknik manajemen proyek (mis. CPM, EVM, analisis risiko) pada studi kasus.

- Mahasiswa mampu membandingkan pendekatan prediktif dengan pendekatan agile/hybrid.

- Mahasiswa mampu mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan proposal manajemen proyek secara kelompok.

## IV. Matriks Keterkaitan CPMK dan Minggu

Tabel berikut memetakan setiap pertemuan terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada Bagian III yang didukungnya, untuk memudahkan penelusuran (traceability) capaian pembelajaran.

| Mg | Pokok Bahasan | CPMK yang Didukung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pengantar Manajemen Proyek | CPMK 1, 2 |
| 2 | Lingkungan Proyek & Peran Manajer Proyek | CPMK 2 |
| 3 | Manajemen Integrasi Proyek | CPMK 2, 3 |
| 4 | Manajemen Ruang Lingkup Proyek | CPMK 2, 3 |
| 5 | Manajemen Jadwal Proyek (Bagian I) | CPMK 2, 4 |
| 6 | Manajemen Jadwal Proyek (Bagian II) | CPMK 3, 4 |
| 7 | Manajemen Biaya Proyek | CPMK 3, 4 |
| 8 | Manajemen Kualitas Proyek | CPMK 2, 3 |
| 9 | Manajemen Sumber Daya Proyek | CPMK 2, 3 |
| 10 | Manajemen Komunikasi Proyek | CPMK 2, 3 |
| 11 | Manajemen Risiko Proyek (Bagian I) | CPMK 3, 4 |
| 12 | Manajemen Risiko Proyek (Bagian II) | CPMK 3, 4 |
| 13 | Manajemen Pengadaan & Pemangku Kepentingan Proyek | CPMK 2, 3 |
| 14 | Pendekatan Agile/Hybrid & Review Perkuliahan | CPMK 5, 6 |

## V. Daftar Referensi

Referensi utama ditandai dengan kode agar mudah dirujuk pada rencana pembelajaran mingguan.

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. |
| PMI21 | Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Seventh Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. |
| AGP17 | Project Management Institute. (2017). Agile Practice Guide. Pennsylvania: Project Management Institute. |
| KER17 | Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. |
| SCH19 | Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management (9th ed.). Boston: Cengage Learning. |
| HEL18 | Heldman, K. (2018). PMP: Project Management Professional Exam Study Guide (9th ed.). Indianapolis: Sybex. |
| NIC17 | Nicholas, J. M., & Steyn, H. (2017). Project Management for Engineering, Business and Technology (5th ed.). Abingdon: Routledge. |

## VI. Rencana Pembelajaran Mingguan (RPS)

Perkuliahan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan tatap muka, di luar Ujian Tengah Semester (UTS) yang dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Baris bertanda "CHECKPOINT" pada kolom Tugas/Aktivitas merupakan bagian dari Tugas Besar Berjenjang (lihat Bagian VI).

| Mg | Sub-CPMK (Kemampuan Akhir) | Pokok Bahasan | Sub-Pokok Bahasan | Metode Pembelajaran | Tugas / Aktivitas | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mampu menjelaskan konsep dasar proyek, perbedaannya dengan operasional rutin, siklus hidup proyek, dan pentingnya manajemen proyek bagi organisasi. | Pengantar Manajemen Proyek | • Definisi proyek, program, portofolio • Karakteristik proyek vs operasional rutin • Siklus hidup proyek (project life cycle) • Kode Etik dan Perilaku Profesional | Ceramah interaktif; diskusi kelompok kecil | Identifikasi 1 proyek nyata di sekitar mahasiswa dan jelaskan karakteristiknya (individu, formatif) | PMI18 (1); LAR21 (1) |
| 2 | Mampu menganalisis pengaruh lingkungan organisasi terhadap proyek dan menjelaskan peran serta kompetensi manajer proyek. | Lingkungan Proyek & Peran Manajer Proyek | • EEF & Organizational Process Assets (OPA) • Struktur organisasi proyek (fungsional, matriks, proyek murni) • Sphere of influence manajer proyek • Kompetensi teknis, bisnis-strategis, kepemimpinan | Ceramah; studi kasus struktur organisasi | Analisis singkat struktur organisasi pada studi kasus yang diberikan | PMI18 (2,3); KER17 (4) |
| 3 | Mampu menyusun Project Charter dan menjelaskan proses integrasi sepanjang siklus proyek. | Manajemen Integrasi Proyek | • Develop Project Charter • Develop Project Management Plan • Direct & Manage Project Work • Monitor & Control; Close Project or Phase | Ceramah; workshop penyusunan charter | CHECKPOINT #1 Tugas Besar: menyusun Project Charter proyek kelompok | PMI18 (4); KER17 (3) |
| 4 | Mampu mendefinisikan ruang lingkup proyek dan menyusun Work Breakdown Structure (WBS). | Manajemen Ruang Lingkup Proyek | • Plan Scope Management; Collect Requirements • Define Scope; Create WBS • Validate & Control Scope | Ceramah; praktik penyusunan WBS | CHECKPOINT #2: menyusun WBS proyek kelompok | PMI18 (5); LAR21 (4) |
| 5 | Mampu mengidentifikasi, mengurutkan aktivitas, dan mengestimasi durasi menggunakan precedence diagramming method (PDM). | Manajemen Jadwal Proyek (Bagian I) | • Plan Schedule Management • Define & Sequence Activities (PDM) • Estimate Activity Durations | Ceramah; latihan soal jaringan kerja | Latihan individu: menyusun network diagram sederhana | PMI18 (6); LAR21 (6) |
| 6 | Mampu menyusun dan mengendalikan jadwal proyek menggunakan Critical Path Method (CPM) dan perangkat lunak manajemen proyek. | Manajemen Jadwal Proyek (Bagian II) | • Develop Schedule (CPM, Critical Chain) • Praktik perangkat lunak (mis. Microsoft Project) • Control Schedule | Praktik laboratorium (hands-on software) | CHECKPOINT #3: menyusun jadwal proyek kelompok dengan software | PMI18 (6); KER17 (9) |
| 7 | Mampu mengestimasi biaya, menentukan anggaran, dan menganalisis kinerja biaya dengan Earned Value Management (EVM). | Manajemen Biaya Proyek | • Plan Cost Management • Estimate Costs; Determine Budget • Control Costs; konsep EVM | Ceramah; latihan kasus EVM | CHECKPOINT #4: menyusun estimasi biaya & anggaran proyek kelompok | PMI18 (7); KER17 (7) |
| 8 | Mampu merancang rencana manajemen kualitas dan menerapkan alat pengendalian kualitas dasar. | Manajemen Kualitas Proyek | • Plan Quality Management • Manage Quality; Control Quality • Alat kualitas: Pareto, fishbone, control chart | Ceramah; praktik alat kualitas | Latihan kelompok: menyusun quality checklist sederhana | PMI18 (8); NIC17 (10) |
| 9 | Mampu merencanakan kebutuhan sumber daya serta menjelaskan strategi pengembangan dan pengelolaan tim proyek. | Manajemen Sumber Daya Proyek | • Plan Resource Management; Estimate & Acquire Resources • Develop Team; Manage Team • Control Resources | Ceramah; diskusi studi kasus; role-play kepemimpinan singkat | Analisis kasus konflik tim proyek | PMI18 (9); LAR21 (11) |
| 10 | Mampu menyusun rencana komunikasi proyek dan memilih metode komunikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. | Manajemen Komunikasi Proyek | • Plan Communications Management • Manage Communications • Monitor Communications | Ceramah; simulasi rapat status proyek | Menyusun communication plan sederhana untuk proyek kelompok | PMI18 (10); SCH19 (10) |
| 11 | Mampu mengidentifikasi risiko proyek dan melakukan analisis risiko kualitatif. | Manajemen Risiko Proyek (Bagian I) | • Plan Risk Management • Identify Risks • Perform Qualitative Risk Analysis | Ceramah; workshop identifikasi risiko (brainstorming) | CHECKPOINT #5: menyusun risk register (identifikasi & analisis kualitatif) | PMI18 (11); HEL18 (11) |
| 12 | Mampu melakukan analisis risiko kuantitatif dan menyusun strategi respons risiko. | Manajemen Risiko Proyek (Bagian II) | • Perform Quantitative Risk Analysis • Plan Risk Responses; Implement Risk Responses • Monitor Risks | Ceramah; latihan simulasi (expected monetary value) | Melengkapi risk register dengan strategi respons risiko | PMI18 (11); KER17 (17) |
| 13 | Mampu menjelaskan proses pengadaan proyek dan menyusun strategi keterlibatan pemangku kepentingan. | Manajemen Pengadaan & Pemangku Kepentingan Proyek | • Plan/Conduct/Control Procurements; jenis kontrak • Identify Stakeholders • Plan & Manage Stakeholder Engagement | Ceramah; studi kasus kontrak & stakeholder mapping | CHECKPOINT #6: menyusun stakeholder register & rencana keterlibatan sederhana | PMI18 (12,13); LAR21 (12) |
| 14 | Mampu membandingkan pendekatan prediktif dan agile/hybrid serta mengintegrasikan sepuluh area pengetahuan sebagai persiapan UAS. | Pendekatan Agile/Hybrid & Review Perkuliahan | • Perbandingan pendekatan prediktif vs agile/hybrid • Pengantar Scrum: roles, events, artifacts • Integrasi & rangkuman 10 area pengetahuan | Ceramah; diskusi perbandingan; tanya-jawab & rangkuman | FINALISASI Tugas Besar: kompilasi dokumen proyek kelompok untuk presentasi UAS | AGP17; PMI21 |

## VII. Struktur Tugas Besar Berjenjang (Proyek Kelompok)

Sepanjang semester, mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun satu proposal manajemen proyek secara bertahap. Setiap checkpoint dinilai secara formatif dan diakumulasikan ke komponen "Tugas Besar Berjenjang", kemudian dikompilasi dan dipresentasikan pada UAS.

| Checkpoint | Dokumen | Isi Ringkas | Bobot* |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 — Mg 3 | Project Charter | Dokumen inisiasi proyek: latar belakang, tujuan, ruang lingkup umum, stakeholder utama, otorisasi | 10% |
| #2 — Mg 4 | Work Breakdown Structure (WBS) | Struktur rincian pekerjaan hingga work package | 15% |
| #3 — Mg 6 | Jadwal Proyek | Jadwal proyek berbasis CPM, disusun dengan bantuan perangkat lunak | 20% |
| #4 — Mg 7 | Estimasi Biaya & Anggaran | Estimasi biaya per aktivitas dan anggaran total proyek | 15% |
| #5 — Mg 11–12 | Risk Register | Identifikasi, analisis kualitatif/kuantitatif, dan strategi respons risiko | 25% |
| #6 — Mg 13 | Stakeholder Register & Rencana Pengadaan | Pemetaan pemangku kepentingan dan strategi pengadaan (jika relevan) | 15% |
| Mg 14 / UAS | Kompilasi & Presentasi Akhir | Seluruh dokumen disatukan menjadi proposal manajemen proyek dan dipresentasikan (dinilai pada komponen UAS, bukan bagian dari 25% ini) | — |

*Bobot menunjukkan proporsi kontribusi checkpoint terhadap komponen "Tugas Besar Berjenjang" (25% dari nilai akhir), bukan persentase dari total nilai mata kuliah.

## VIII. Komponen Penilaian

| Komponen Penilaian | Bobot |
| --- | --- |
| Kehadiran & Partisipasi | 10% |
| Tugas Individu / Kuis | 15% |
| Tugas Besar Berjenjang (checkpoint kelompok, Minggu 3–13) | 25% |
| Ujian Tengah Semester (UTS) | 20% |
| Ujian Akhir Semester (UAS) / Presentasi Proyek Akhir | 30% |

# PERTEMUAN 1: PENGANTAR MANAJEMEN PROYEK

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan definisi proyek, program, portofolio, dan operasional rutin dengan menggunakan bahasa sendiri.

- Mengidentifikasi karakteristik proyek dan membedakannya dengan kegiatan operasional melalui contoh konkret.

- Menjelaskan siklus hidup proyek (project life cycle) beserta fase-fase yang dilalui.

- Menjelaskan pentingnya manajemen proyek bagi organisasi berdasarkan studi kasus nyata.

- Mengidentifikasi salah satu proyek nyata di sekitar untuk dijadikan bahan analisis.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Definisi Proyek

Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang bersifat unik. Kata "sementara" berarti proyek memiliki awal dan akhir yang jelas. Kata "unik" berarti produk atau hasil dari proyek berbeda dari produk atau hasil lainnya. Proyek dapat berukuran kecil, seperti membuat skripsi, hingga besar, seperti membangun jembatan atau mengembangkan sistem informasi nasional.

Referensi: PMI18 (Bab 1.2.1, hal. 4-10); LAR21 (Bab 1, hal. 2-15)

2. Perbedaan Proyek dan Operasional Rutin

Kegiatan operasional adalah aktivitas berkelanjutan yang bersifat repetitif dan menghasilkan output yang sama secara konsisten, seperti proses produksi di pabrik atau pelayanan administrasi harian. Sementara itu, proyek bersifat temporer (berbatas waktu), unik (tidak berulang), dan berakhir setelah tujuan tercapai. Perbedaan mendasar lainnya adalah proyek melibatkan ketidakpastian yang lebih tinggi karena kebaruannya, sedangkan operasi lebih dapat diprediksi.

Referensi: PMI18 (Bab 1.2.3, hal. 11-16); LAR21 (Bab 1, hal. 4-7)

3. Program dan Portofolio

Program adalah sekumpulan proyek yang saling terkait dan dikelola secara terkoordinasi untuk memperoleh manfaat yang tidak akan diperoleh jika dikelola secara terpisah. Contohnya adalah program pengembangan wilayah yang terdiri dari proyek pembangunan jalan, proyek pembangunan sekolah, dan proyek penyediaan air bersih. Portofolio adalah kumpulan proyek, program, dan operasi lainnya yang dikelompokkan bersama untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Portofolio bersifat lebih strategis dan berorientasi pada investasi jangka panjang.

Referensi: PMI18 (Bab 1.2.3, hal. 11-16); LAR21 (Bab 1, hal. 7-10)

4. Siklus Hidup Proyek (Project Life Cycle)

Siklus hidup proyek adalah rangkaian fase yang dilalui oleh proyek dari awal hingga akhir. Secara umum, fase-fase tersebut meliputi: Fase Mulai (inisiasi) di mana proyek diidentifikasi dan disetujui; Fase Perencanaan di mana seluruh rencana rinci disusun; Fase Eksekusi di mana pekerjaan dilaksanakan sesuai rencana; Fase Penutupan di mana proyek diakhiri secara administratif dan hasilnya diserahkan. Setiap fase memiliki deliverables (hasil keluaran) yang harus dicapai sebelum melanjutkan ke fase berikutnya.

Referensi: PMI18 (Bab 1.2.4, hal. 17-28); LAR21 (Bab 1, hal. 10-12)

5. Kode Etik dan Perilaku Profesional PMI

Project Management Institute (PMI) menetapkan kode etik yang harus dipegang oleh para profesional manajemen proyek. Nilai-nilai inti tersebut adalah: tanggung jawab (mengambil kepemilikan atas keputusan dan tindakan), rasa hormat (menghargai diri sendiri dan orang lain), keadilan (bertindak secara objektif dan tidak memihak), dan kejujuran (bersikap jujur dalam komunikasi dan tindakan). Keempat nilai ini menjadi fondasi bagi perilaku profesional manajer proyek.

Referensi: PMI18 (Bab 1.1.3, hal. 3)

6. Pentingnya Manajemen Proyek

Manajemen proyek yang efektif membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif. Beberapa manfaat manajemen proyek antara lain: peningkatan peluang keberhasilan proyek, penggunaan sumber daya yang lebih optimal, pengendalian biaya dan jadwal yang lebih baik, peningkatan kepuasan pemangku kepentingan, serta pengelolaan risiko yang lebih terstruktur. Tanpa manajemen proyek yang baik, proyek berisiko mengalami kegagalan akibat pembengkakan biaya, keterlambatan, atau hasil yang tidak sesuai harapan.

Referensi: PMI18 (Bab 1.2.2, hal. 10-11); LAR21 (Bab 1, hal. 2-4)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan.

- Amati lingkungan sekitar Anda (kampus, tempat tinggal, organisasi, atau tempat kerja) dan identifikasi SATU proyek nyata yang sedang atau pernah berlangsung. Contoh: proyek pembangunan gedung kampus, proyek penyelenggaraan acara, proyek pembuatan aplikasi, proyek renovasi rumah, atau proyek lainnya.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan dan hasil pengamatan Anda!

- Apa yang dimaksud dengan proyek? Berikan minimal satu contoh proyek nyata dan jelaskan mengapa kegiatan tersebut termasuk proyek!

- Apa perbedaan utama antara proyek dan kegiatan operasional rutin? Berikan contoh konkret untuk masing-masing!

- Sebutkan dan jelaskan fase-fase dalam siklus hidup proyek secara umum!

- Pada proyek yang Anda identifikasi, fase-fase apa saja yang telah dilalui dan apa hasil keluaran (deliverables) dari setiap fasenya?

- Mengapa manajemen proyek penting bagi keberhasilan proyek yang Anda identifikasi? Sebutkan minimal tiga alasan!

- Jelaskan perbedaan antara program dan portofolio! Berikan contoh masing-masing!

- Sebutkan empat nilai inti dalam Kode Etik PMI dan jelaskan maknanya secara singkat!

#### Kegiatan Kelompok

- Diskusikan hasil identifikasi proyek dari masing-masing anggota kelompok!

- Pilih SATU proyek terbaik untuk dijadikan studi kasus kelompok selama satu semester ke depan!

- Proyek yang dipilih akan digunakan sebagai dasar pengerjaan Tugas Besar Berjenjang pada pertemuan-pertemuan berikutnya!

- Tuliskan keputusan kelompok dan alasan pemilihan proyek tersebut!

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan pertama ini!

- Konsep atau materi apa yang paling menarik bagi Anda pada pertemuan hari ini, dan mengapa Anda tertarik pada konsep tersebut?

- Bagian materi apa yang masih terasa membingungkan atau sulit dipahami, dan apa yang akan Anda lakukan untuk memahaminya?

- Bagaimana Anda dapat menerapkan pemahaman tentang manajemen proyek dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus, organisasi, maupun pekerjaan?

- Setelah mempelajari konsep proyek, apakah ada kegiatan yang selama ini Anda anggap biasa ternyata dapat dikategorikan sebagai proyek? Sebutkan contohnya!

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 60 menit (membaca materi dan referensi)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Tugas tertulis individu: 60 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (30 menit)

- Diskusi kelompok kecil (20 menit)

- Presentasi singkat hasil diskusi (20 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (15 menit)

- Penugasan LKM (15 menit)

Penilaian:

- Tugas tertulis individu: dinilai dari ketepatan jawaban dan kedalaman analisis

- Partisipasi diskusi kelompok: dinilai dari keaktifan dan kontribusi

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 1

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 1, hal. 1-36. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Bab 1, hal. 2-30. |
| KER17 | Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Bab 1, hal. 2-25. |

# PERTEMUAN 2: LINGKUNGAN PROYEK DAN PERAN MANAJER PROYEK

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menganalisis pengaruh Enterprise Environmental Factors (EEFs) dan Organizational Process Assets (OPAs) terhadap pelaksanaan suatu proyek dengan menggunakan contoh konkret.

- Menjelaskan berbagai struktur organisasi proyek beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing.

- Menjelaskan peran manajer proyek serta kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang manajer proyek.

- Mengidentifikasi EEFs dan OPAs yang mempengaruhi proyek kelompok yang telah ditentukan.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Enterprise Environmental Factors (EEFs)

Enterprise Environmental Factors adalah kondisi, keadaan, atau pengaruh dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang dapat mempengaruhi proyek, namun berada di luar kendali tim proyek. EEFs dapat bersifat internal, seperti budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya yang tersedia, dan kapabilitas teknologi informasi. EEFs juga dapat bersifat eksternal, seperti kondisi pasar, regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan tekanan sosial-budaya. Karena berada di luar kendali tim proyek, EEFs harus diidentifikasi dan diantisipasi sejak awal, bukan diubah atau dihilangkan. EEFs dapat mempengaruhi seluruh aspek proyek, mulai dari pemilihan metodologi, proses pengadaan, hingga strategi komunikasi dengan pemangku kepentingan.

Referensi: PMI18 (Bab 2.2, hal. 38-39)

2. Organizational Process Assets (OPAs)

Organizational Process Assets adalah aset-aset organisasi yang dapat digunakan oleh tim proyek untuk mendukung keberhasilan proyek. Berbeda dengan EEFs, OPAs bersifat internal dan dapat dimanfaatkan serta bahkan diperbarui selama proyek berlangsung. OPAs terdiri dari dua kategori utama. Pertama, proses, kebijakan, dan prosedur, seperti kebijakan pengadaan, prosedur pengendalian perubahan, standar kualitas, dan template dokumen. Kedua, repositori pengetahuan organisasi, seperti database pelajaran yang dipetik (lessons learned), arsip proyek sebelumnya, basis data pengukuran kinerja, dan daftar risiko historis. OPAs yang dikelola dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas tim proyek karena tim tidak perlu "menemukan kembali roda" untuk setiap proyek baru.

Referensi: PMI18 (Bab 2.3, hal. 39-41)

3. Struktur Organisasi Proyek

Struktur organisasi menentukan bagaimana wewenang, tanggung jawab, dan komunikasi berjalan dalam proyek. Terdapat tiga jenis struktur organisasi utama. Struktur fungsional adalah struktur tradisional di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan fungsi atau keahlian, seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Manajer proyek dalam struktur ini memiliki wewenang yang sangat terbatas dan berperan lebih sebagai koordinator. Struktur proyek murni adalah kebalikannya, di mana tim proyek bekerja secara independen dari struktur fungsional dan manajer proyek memiliki wewenang penuh atas proyek. Struktur matriks merupakan gabungan dari keduanya, dengan variasi matriks lemah (wewenang lebih besar pada manajer fungsional), matriks seimbang (wewenang berbagi), dan matriks kuat (wewenang lebih besar pada manajer proyek). Pemilihan struktur organisasi yang tepat sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan proyek.

Referensi: PMI18 (Bab 2.4.4, hal. 45-50); KER17 (Bab 4, hal. 85-110)

4. Sphere of Influence Manajer Proyek

Sphere of influence atau lingkaran pengaruh menggambarkan area-area di mana manajer proyek dapat memberikan dampak positif. Lingkaran pengaruh ini meliputi beberapa tingkatan. Pada tingkat proyek, manajer proyek mempengaruhi tim, jadwal, biaya, dan kualitas. Pada tingkat organisasi, manajer proyek berinteraksi dengan manajemen senior, sponsor, dan unit bisnis lain. Pada tingkat industri, manajer proyek berkontribusi pada praktik terbaik dan standar profesi. Pada tingkat disiplin profesional, manajer proyek terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan. Semakin luas sphere of influence seorang manajer proyek, semakin besar peluang keberhasilan proyek karena dukungan yang diperoleh juga semakin luas.

Referensi: PMI18 (Bab 3.3, hal. 52-56)

5. Kompetensi Manajer Proyek

Seorang manajer proyek yang efektif harus memiliki tiga kelompok kompetensi utama. Kompetensi teknis adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, alat, dan teknik manajemen proyek, seperti menyusun WBS, membuat jadwal, mengelola anggaran, dan mengidentifikasi risiko. Kompetensi strategis dan bisnis adalah kemampuan untuk memahami konteks bisnis organisasi, termasuk strategi perusahaan, posisi kompetitif, dan dinamika pasar, sehingga proyek selaras dengan tujuan strategis organisasi. Kompetensi kepemimpinan adalah kemampuan untuk memimpin tim, memotivasi anggota, menyelesaikan konflik, berkomunikasi secara efektif, dan mengambil keputusan di bawah tekanan. Kombinasi ketiga kompetensi inilah yang membedakan manajer proyek biasa dari manajer proyek yang luar biasa.

Referensi: PMI18 (Bab 3.4, hal. 56-64)

6. Perbandingan Kepemimpinan dan Manajemen

Kepemimpinan dan manajemen adalah dua konsep yang saling melengkapi namun berbeda. Manajemen lebih berorientasi pada proses, kontrol, dan penyelesaian tugas secara efisien. Manajer fokus pada perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pemecahan masalah. Sementara itu, kepemimpinan lebih berorientasi pada visi, inspirasi, dan perubahan. Pemimpin fokus pada penetapan arah, menyelaraskan orang, dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Manajer proyek yang hebat adalah kombinasi dari manajer dan pemimpin yang baik. Ia mampu mengelola proses dengan efisien sekaligus menginspirasi tim untuk memberikan yang terbaik. Dalam praktiknya, manajer proyek perlu menyeimbangkan peran manajerial dan kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kebutuhan proyek.

Referensi: PMI18 (Bab 3.4.5, hal. 64-65)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan.

- Pelajari studi kasus struktur organisasi yang akan diberikan oleh dosen di kelas.

- Amati struktur organisasi di tempat Anda bekerja, berorganisasi, atau di kampus.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan dan hasil pengamatan Anda!

- Apa yang dimaksud dengan Enterprise Environmental Factors (EEFs) dan Organizational Process Assets (OPAs)? Jelaskan perbedaan mendasar antara keduanya!

- Berikan masing-masing tiga contoh EEFs internal dan tiga contoh EEFs eksternal yang dapat mempengaruhi suatu proyek!

- Berikan masing-masing tiga contoh OPAs yang termasuk dalam kategori proses/kebijakan dan tiga contoh OPAs yang termasuk dalam kategori repositori pengetahuan!

- Gambarkan dan jelaskan struktur organisasi tempat Anda bekerja atau berorganisasi saat ini! Termasuk ke dalam jenis struktur apa organisasi tersebut (fungsional, matriks, atau proyek murni)? Berikan alasan!

- Sebutkan tiga kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek menurut PMBOK Guide!

- Untuk setiap kompetensi tersebut, berikan contoh penerapannya dalam situasi proyek nyata!

- Apa perbedaan antara kepemimpinan (leadership) dan manajemen (management)? Mengapa manajer proyek perlu memiliki keduanya?

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan sphere of influence manajer proyek dan sebutkan tingkatan-tingkatannya!

#### Kegiatan Kelompok

- Diskusikan analisis struktur organisasi pada studi kasus yang diberikan oleh dosen!

- Identifikasi EEFs dan OPAs yang mempengaruhi proyek kelompok yang telah dipilih pada pertemuan pertama!

- Buatlah daftar EEFs internal dan eksternal serta OPAs yang relevan dengan proyek kelompok Anda!

- Diskusikan bagaimana EEFs dan OPAs tersebut akan mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan proyek kelompok Anda!

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan kedua ini!

- Menurut pemahaman Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang manajer proyek dalam menjalankan perannya?

- Dari tiga kompetensi utama manajer proyek (teknis, strategis-bisnis, kepemimpinan), kompetensi mana yang paling perlu Anda kembangkan saat ini, dan mengapa Anda memilih kompetensi tersebut?

- Bagaimana struktur organisasi tempat Anda beraktivitas mempengaruhi cara kerja dan pengambilan keputusan dalam tim atau organisasi tersebut?

- Jika Anda diberi kesempatan menjadi manajer proyek untuk proyek kelompok Anda, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan untuk memastikan keberhasilan proyek?

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 60 menit (membaca materi dan referensi)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Tugas tertulis individu: 60 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (30 menit)

- Studi kasus struktur organisasi (25 menit)

- Diskusi kelompok kecil (20 menit)

- Presentasi hasil diskusi (15 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (10 menit)

Studi Kasus yang Direkomendasikan:
Dosen dapat memberikan studi kasus berupa deskripsi organisasi dengan struktur tertentu (misalnya perusahaan teknologi dengan struktur matriks, atau pemerintahan dengan struktur fungsional) dan meminta mahasiswa menganalisis pengaruhnya terhadap proyek.

Penilaian:

- Tugas tertulis individu: dinilai dari ketepatan jawaban dan kedalaman analisis

- Partisipasi diskusi kelompok: dinilai dari keaktifan dan kontribusi

- Refleksi mandiri: dinilai dari kualitas introspeksi dan keterkaitan dengan materi

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 2

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 2, hal. 37-50; Bab 3, hal. 51-68. |
| KER17 | Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Bab 4, hal. 85-130. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Bab 3, hal. 60-90. |

# PERTEMUAN 3: MANAJEMEN INTEGRASI PROYEK

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan tujuh proses dalam manajemen integrasi proyek beserta keterkaitan antar proses tersebut.

- Menyusun Project Charter secara lengkap untuk proyek kelompok sebagai dokumen otorisasi resmi.

- Menjelaskan komponen-komponen utama dalam Project Management Plan serta fungsinya masing-masing.

- Memahami pentingnya integrasi dalam menyelaraskan seluruh area pengetahuan manajemen proyek.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Konsep Manajemen Integrasi Proyek

Manajemen integrasi proyek adalah area pengetahuan yang paling fundamental dalam manajemen proyek karena bertugas menyatukan dan mengoordinasikan seluruh proses dan aktivitas dari sembilan area pengetahuan lainnya. Integrasi berarti memastikan bahwa semua elemen proyek bekerja bersama secara harmonis, seperti orkestra yang dimainkan oleh seorang konduktor. Manajer proyek bertanggung jawab untuk melakukan integrasi ini, mulai dari mengembangkan piagam proyek hingga menutup proyek atau fase. Tanpa integrasi yang baik, proyek akan berjalan terfragmentasi, dengan setiap bagian berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai, yang pada akhirnya menyebabkan inefisiensi, konflik, dan kegagalan mencapai tujuan.

Referensi: PMI18 (Bab 4, hal. 69-74)

2. Develop Project Charter (Mengembangkan Piagam Proyek)

Project Charter atau piagam proyek adalah dokumen resmi yang mengotorisasi keberadaan proyek dan memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk menggunakan sumber daya organisasi dalam kegiatan proyek. Piagam ini diterbitkan oleh sponsor proyek atau pemrakarsa lainnya yang berada di luar tim proyek, biasanya dari tingkat manajemen senior. Isi piagam proyek mencakup tujuan proyek, ruang lingkup awal, manfaat yang diharapkan, stakeholder utama, anggaran awal, jadwal awal, dan kriteria keberhasilan. Piagam proyek berfungsi sebagai "kontrak" antara sponsor dan tim proyek yang menjadi acuan bersama selama proyek berlangsung. Proses ini dilakukan pada fase inisiasi proyek, sebelum perencanaan rinci dimulai.

Referensi: PMI18 (Bab 4.1, hal. 75-81); KER17 (Bab 3, hal. 55-70)

3. Develop Project Management Plan (Mengembangkan Rencana Manajemen Proyek)

Project Management Plan adalah dokumen komprehensif yang mengintegrasikan seluruh rencana dari setiap area pengetahuan ke dalam satu kesatuan yang utuh. Rencana ini bukanlah dokumen statis, melainkan dokumen yang berkembang seiring dengan berjalannya proyek melalui proses pembaruan dan pengendalian perubahan. Komponen-komponen utama dalam Project Management Plan antara lain: rencana manajemen ruang lingkup, rencana manajemen jadwal, rencana manajemen biaya, rencana manajemen kualitas, rencana manajemen sumber daya, rencana manajemen komunikasi, rencana manajemen risiko, rencana manajemen pengadaan, rencana manajemen pemangku kepentingan, dan rencana manajemen perubahan. Selain itu, terdapat pula baselines (tolok ukur) seperti scope baseline, schedule baseline, dan cost baseline. Proses ini dilakukan pada fase perencanaan proyek.

Referensi: PMI18 (Bab 4.2, hal. 82-89); LAR21 (Bab 3, hal. 70-85)

4. Direct and Manage Project Work (Mengarahkan dan Mengelola Pekerjaan Proyek)

Direct and Manage Project Work adalah proses memimpin dan melaksanakan pekerjaan yang telah direncanakan sesuai dengan Project Management Plan. Proses ini merupakan inti dari fase eksekusi proyek, di mana tim proyek benar-benar bekerja menghasilkan deliverables yang telah ditentukan. Dalam proses ini, manajer proyek mengarahkan tim, mengelola sumber daya, dan memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana. Hasil dari proses ini adalah deliverables proyek, data kinerja pekerjaan, permintaan perubahan, dan pembaruan pada berbagai dokumen proyek. Proses ini juga mencakup implementasi rencana perbaikan dan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan.

Referensi: PMI18 (Bab 4.3, hal. 90-97)

5. Manage Project Knowledge (Mengelola Pengetahuan Proyek)

Manage Project Knowledge adalah proses memanfaatkan pengetahuan yang ada dan menciptakan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan proyek serta mendukung pembelajaran organisasi. Proses ini berlangsung sepanjang siklus hidup proyek, tidak terbatas pada fase tertentu. Pengetahuan yang dikelola meliputi pengetahuan eksplisit (dokumen, prosedur, database) dan pengetahuan tacit (pengalaman, intuisi, keahlian individu). Teknik yang digunakan antara lain knowledge sharing (berbagi pengetahuan), lessons learned (pelajaran yang dipetik), dan after-action reviews. Tujuan akhirnya adalah agar proyek tidak hanya menghasilkan produk atau layanan, tetapi juga pengetahuan berharga yang dapat digunakan oleh proyek-proyek di masa depan.

Referensi: PMI18 (Bab 4.4, hal. 98-104)

6. Monitor and Control Project Work (Memantau dan Mengendalikan Pekerjaan Proyek)

Monitor and Control Project Work adalah proses melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan dan kinerja proyek untuk mengidentifikasi penyimpangan dari rencana dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Proses ini berlangsung sepanjang siklus hidup proyek, mulai dari inisiasi hingga penutupan. Dalam proses ini, manajer proyek mengumpulkan data kinerja, menganalisisnya, dan membandingkannya dengan baseline yang telah ditetapkan. Jika ditemukan deviasi yang signifikan, maka akan diajukan permintaan perubahan. Proses ini menggunakan berbagai alat seperti analisis varians, analisis tren, dan Earned Value Management untuk memantau kinerja proyek secara objektif.

Referensi: PMI18 (Bab 4.5, hal. 105-112)

7. Perform Integrated Change Control (Melakukan Pengendalian Perubahan Terintegrasi)

Perform Integrated Change Control adalah proses meninjau semua permintaan perubahan, menyetujui atau menolaknya, dan mengelola perubahan pada deliverables, aset proses organisasi, dan dokumen proyek. Proses ini sangat penting karena perubahan dalam proyek bersifat tidak terhindarkan, baik perubahan yang diminta oleh stakeholder maupun perubahan yang muncul akibat temuan baru selama pelaksanaan. Pengendalian perubahan terintegrasi memastikan bahwa setiap perubahan dievaluasi secara holistik terhadap seluruh aspek proyek (biaya, jadwal, ruang lingkup, kualitas, risiko) sebelum disetujui atau ditolak. Perubahan yang disetujui akan diimplementasikan melalui proses Direct and Manage Project Work.

Referensi: PMI18 (Bab 4.6, hal. 113-120)

8. Close Project or Phase (Menutup Proyek atau Fase)

Close Project or Phase adalah proses menyelesaikan semua kegiatan di seluruh area pengetahuan manajemen proyek untuk menyelesaikan proyek atau fase secara administratif. Proses ini dilakukan pada akhir proyek atau pada akhir setiap fase proyek. Kegiatan yang dilakukan dalam proses ini meliputi verifikasi bahwa semua pekerjaan telah selesai dan deliverables telah diterima, dokumentasi lessons learned, pembaruan aset proses organisasi, pengarsipan dokumen proyek, pelepasan sumber daya tim, dan penutupan kontrak. Proses penutupan yang baik memastikan bahwa proyek berakhir dengan tertib dan semua kewajiban administrasi terpenuhi.

Referensi: PMI18 (Bab 4.7, hal. 121-127)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan, terutama PMI18 Bab 4.1 s.d. 4.2 (hal. 75-89).

- Siapkan data awal proyek kelompok yang telah dipilih pada pertemuan pertama untuk digunakan dalam penyusunan Project Charter.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan!

- Apa yang dimaksud dengan manajemen integrasi proyek dan mengapa area pengetahuan ini dianggap paling fundamental?

- Sebutkan dan jelaskan secara singkat ketujuh proses dalam manajemen integrasi proyek!

- Apa yang dimaksud dengan Project Charter? Siapa yang menerbitkannya dan apa fungsinya bagi proyek?

- Sebutkan minimal delapan komponen utama yang terdapat dalam Project Management Plan!

- Apa perbedaan antara Project Charter dan Project Management Plan dalam hal tujuan, isi, dan waktu pembuatannya?

- Mengapa proses Manage Project Knowledge penting dilakukan, dan apa manfaatnya bagi organisasi?

- Mengapa setiap permintaan perubahan dalam proyek harus melalui proses Perform Integrated Change Control?

- Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam proses Close Project or Phase?

#### Kegiatan Workshop dan Tugas Kelompok (CHECKPOINT #1)

Instruksi untuk Kelompok:

Lakukan diskusi kelompok dan susunlah Project Charter untuk proyek kelompok Anda dengan mengacu pada format di bawah ini. Project Charter yang disusun harus memuat seluruh elemen yang tercantum. Pastikan setiap elemen diisi dengan informasi yang jelas, spesifik, dan relevan dengan proyek yang dipilih. Gunakan referensi PMI18 Bab 4.1 sebagai panduan.

Elemen-Elemen Project Charter yang Harus Disusun:

- Judul Proyek (nama yang mencerminkan esensi proyek)

- Latar Belakang (alasan mengapa proyek ini perlu dilaksanakan)

- Tujuan Proyek (tujuan yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur)

- Ruang Lingkup Awal (batasan pekerjaan, apa yang termasuk dan tidak termasuk)

- Manfaat Proyek (keuntungan yang akan diperoleh setelah proyek selesai)

- Stakeholder Utama (pihak-pihak yang berkepentingan dengan proyek)

- Sponsor Proyek (pihak yang mengotorisasi dan mendanai proyek)

- Manajer Proyek (nama yang ditunjuk untuk memimpin proyek)

- Anggaran Awal (estimasi biaya awal proyek secara keseluruhan)

- Jadwal Awal (estimasi waktu mulai dan selesai proyek, serta milestone penting)

- Kriteria Keberhasilan (ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan proyek)

Ketentuan Tambahan:

- Project Charter diketik rapi menggunakan format dokumen profesional.

- Maksimal 3 halaman.

- Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya (Pertemuan 4).

- Project Charter ini akan menjadi dasar untuk pengerjaan checkpoint-checkpoint selanjutnya.

#### Tugas Ringkasan Individu

Bacalah PMI18 Bab 4.1 – 4.2 (hal. 75-89) dengan saksama, kemudian buatlah ringkasan bacaan sepanjang satu halaman yang mencakup:

- Penjelasan tentang proses Develop Project Charter (input, tools, output).

- Penjelasan tentang proses Develop Project Management Plan (input, tools, output).

- Hubungan antara kedua proses tersebut.

- Refleksi singkat tentang bagaimana kedua proses ini relevan dengan proyek kelompok Anda.

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan ketiga ini!

- Menurut pemahaman Anda, apa fungsi utama Project Charter dalam sebuah proyek, dan mengapa dokumen ini tidak boleh dilewatkan meskipun proyek berskala kecil?

- Apa kesulitan terbesar yang Anda hadapi saat menyusun Project Charter bersama kelompok, dan bagaimana Anda mengatasi kesulitan tersebut?

- Menurut Anda, mengapa integrasi merupakan proses yang paling menantang bagi seorang manajer proyek dibandingkan dengan area pengetahuan lainnya?

- Dari tujuh proses dalam manajemen integrasi, proses mana yang menurut Anda paling sering diabaikan dalam praktik, dan apa dampaknya jika proses tersebut diabaikan?

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 60 menit (membaca materi dan referensi)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Workshop penyusunan Project Charter: 60 menit (dalam jam tatap muka)

- Tugas ringkasan individu: 60 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (30 menit)

- Workshop penyusunan Project Charter dengan bimbingan dosen (60 menit)

- Presentasi draft Project Charter oleh beberapa kelompok (20 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (15 menit)

- Penugasan LKM (15 menit)

Peran Dosen:

- Memberikan template Project Charter yang lebih rinci jika diperlukan.

- Memberikan bimbingan langsung kepada setiap kelompok selama workshop.

- Memberikan umpan balik awal terhadap draft Project Charter yang disusun.

- Menekankan pentingnya Project Charter sebagai dokumen otorisasi dan acuan proyek.

Penilaian:

- Project Charter (CHECKPOINT #1): dinilai dari kelengkapan elemen, kejelasan informasi, dan kesesuaian dengan referensi.

- Tugas ringkasan individu: dinilai dari pemahaman dan kemampuan merangkum.

- Partisipasi workshop: dinilai dari keaktifan dan kontribusi dalam kelompok.

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 3

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 4, hal. 69-127. |
| KER17 | Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Bab 3, hal. 55-80. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Bab 3, hal. 70-95. |

# PERTEMUAN 4: MANAJEMEN RUANG LINGKUP PROYEK

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan enam proses dalam manajemen ruang lingkup proyek beserta keterkaitan antar proses tersebut.

- Mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan pemangku kepentingan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data.

- Menyusun Work Breakdown Structure (WBS) yang lengkap dengan dekomposisi hingga level work package.

- Menyusun WBS Dictionary sebagai pelengkap dokumentasi ruang lingkup proyek.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Konsep Manajemen Ruang Lingkup Proyek

Manajemen ruang lingkup proyek adalah area pengetahuan yang memastikan bahwa proyek mencakup semua pekerjaan yang diperlukan, dan hanya pekerjaan yang diperlukan, untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Ruang lingkup adalah batas yang mendefinisikan apa yang termasuk dalam proyek dan apa yang tidak termasuk. Kegagalan dalam mengelola ruang lingkup dengan baik sering menyebabkan scope creep, yaitu penambahan pekerjaan di luar batas yang disepakati tanpa penyesuaian waktu, biaya, dan sumber daya. Manajemen ruang lingkup yang efektif dimulai dari perencanaan yang matang, dilanjutkan dengan pengumpulan kebutuhan yang akurat, definisi ruang lingkup yang jelas, pembuatan WBS yang terstruktur, serta validasi dan pengendalian ruang lingkup sepanjang siklus proyek. Keenam proses dalam manajemen ruang lingkup saling terkait dan harus dilakukan secara berurutan untuk memastikan ruang lingkup proyek terdefinisi dengan baik dan terkendali.

Referensi: PMI18 (Bab 5, hal. 129-133); LAR21 (Bab 4, hal. 110-125)

2. Plan Scope Management (Merencanakan Manajemen Ruang Lingkup)

Plan Scope Management adalah proses menciptakan rencana manajemen ruang lingkup yang mendokumentasikan bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan. Rencana ini merupakan komponen dari Project Management Plan dan menjadi panduan bagi tim proyek dalam mengelola ruang lingkup. Isi dari rencana manajemen ruang lingkup mencakup proses yang akan digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan, bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, bagaimana WBS akan dibuat, bagaimana ruang lingkup akan divalidasi oleh pemangku kepentingan, dan bagaimana perubahan ruang lingkup akan dikendalikan. Rencana ini juga menetapkan metrik untuk mengukur kinerja ruang lingkup dan tingkat toleransi penyimpangan yang diizinkan. Proses ini dilakukan pada tahap perencanaan proyek dan menjadi dasar bagi seluruh aktivitas manajemen ruang lingkup selanjutnya.

Referensi: PMI18 (Bab 5.1, hal. 134-137)

3. Collect Requirements (Mengumpulkan Kebutuhan)

Collect Requirements adalah proses mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan pemangku kepentingan untuk memenuhi tujuan proyek. Kebutuhan adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh produk, layanan, atau hasil proyek untuk memenuhi kontrak, standar, spesifikasi, atau persyaratan lainnya. Proses ini sangat kritis karena kesalahan dalam mengumpulkan kebutuhan akan berdampak pada seluruh tahap proyek berikutnya. Berbagai teknik dapat digunakan dalam mengumpulkan kebutuhan, antara lain: wawancara (interview) dengan pemangku kepentingan, focus group discussion (FGD), kuesioner dan survei, observasi langsung, benchmarking dengan proyek sejenis, brainstorming, dan analisis dokumen. Hasil dari proses ini adalah dokumentasi kebutuhan yang terstruktur, biasanya dalam bentuk daftar kebutuhan (requirements documentation) dan matriks keterkaitan kebutuhan (requirements traceability matrix) yang menghubungkan setiap kebutuhan dengan deliverables proyek.

Referensi: PMI18 (Bab 5.2, hal. 138-149)

4. Define Scope (Mendefinisikan Ruang Lingkup)

Define Scope adalah proses mengembangkan pernyataan ruang lingkup proyek yang rinci berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan piagam proyek. Pernyataan ruang lingkup (scope statement) adalah deskripsi naratif tentang ruang lingkup proyek yang mencakup deskripsi produk atau hasil proyek, kriteria penerimaan, deliverables yang akan dihasilkan, batasan proyek (constraints), dan asumsi yang digunakan. Pernyataan ruang lingkup yang baik harus jelas, spesifik, dan terukur sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Proses ini menggunakan input berupa piagam proyek, dokumentasi kebutuhan, dan aset proses organisasi. Pernyataan ruang lingkup yang telah disetujui menjadi acuan bagi tim proyek dan pemangku kepentingan dalam menilai apakah suatu pekerjaan termasuk dalam ruang lingkup proyek atau tidak.

Referensi: PMI18 (Bab 5.3, hal. 150-155)

5. Create WBS (Membuat Work Breakdown Structure)

Create WBS adalah proses memecah deliverables proyek dan pekerjaan proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. WBS adalah struktur hierarkis yang menggambarkan seluruh pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan deliverables yang diminta. Teknik utama dalam membuat WBS adalah dekomposisi, yaitu pembagian bertingkat dari level tertinggi (proyek) hingga level terendah (work package). Work package adalah level terendah dalam WBS yang dapat diestimasi, dijadwalkan, dimonitor, dan dikendalikan secara independen. WBS yang baik mengikuti aturan 100%, yaitu mencakup 100% pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, dan tidak lebih. WBS juga harus memiliki kode unik untuk setiap elemen (WBS code) yang memudahkan identifikasi dan pelacakan. WBS dapat disajikan dalam bentuk diagram pohon (hierarchical chart) atau daftar berindentasi (outline format).

Referensi: PMI18 (Bab 5.4, hal. 156-162); LAR21 (Bab 4, hal. 125-140)

6. WBS Dictionary (Kamus WBS)

WBS Dictionary adalah dokumen pelengkap WBS yang memberikan deskripsi rinci untuk setiap elemen WBS, terutama pada level work package. Setiap work package dalam WBS Dictionary memiliki informasi yang mencakup: kode WBS, nama work package, deskripsi pekerjaan, deliverables yang dihasilkan, penanggung jawab, sumber daya yang dibutuhkan, estimasi biaya dan durasi, kriteria penerimaan, serta referensi ke dokumen lain yang terkait. WBS Dictionary sangat penting karena WBS hanya menunjukkan struktur dan hierarki, sedangkan WBS Dictionary memberikan makna dan detail dari setiap elemen. Dengan adanya WBS Dictionary, semua anggota tim dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dikerjakan pada setiap work package.

Referensi: PMI18 (Bab 5.4.3, hal. 162)

7. Validate Scope (Memvalidasi Ruang Lingkup)

Validate Scope adalah proses mendapatkan penerimaan formal dari pemangku kepentingan atas deliverables proyek yang telah selesai. Proses ini berbeda dengan Control Scope karena Validate Scope berfokus pada penerimaan hasil pekerjaan, sedangkan Control Scope berfokus pada pengendalian perubahan ruang lingkup. Validate Scope dilakukan pada akhir setiap fase atau pada akhir proyek, di mana deliverables diperiksa dan disetujui oleh pemangku kepentingan yang berwenang. Jika deliverables tidak memenuhi kriteria penerimaan yang telah ditetapkan, maka akan diajukan permintaan perubahan untuk perbaikan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hasil proyek sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Referensi: PMI18 (Bab 5.5, hal. 163-166)

8. Control Scope (Mengendalikan Ruang Lingkup)

Control Scope adalah proses memantau status ruang lingkup proyek dan mengelola perubahan terhadap baseline ruang lingkup. Tujuan utama dari proses ini adalah mencegah scope creep, yaitu penambahan pekerjaan di luar ruang lingkup yang disepakati tanpa penyesuaian terhadap waktu, biaya, dan sumber daya. Control Scope dilakukan sepanjang siklus hidup proyek dengan membandingkan kinerja aktual terhadap scope baseline, menganalisis penyebab penyimpangan, dan mengajukan permintaan perubahan jika diperlukan. Setiap perubahan ruang lingkup harus melalui proses Perform Integrated Change Control untuk mengevaluasi dampaknya secara holistik sebelum disetujui. Dokumentasi perubahan ruang lingkup harus dilakukan dengan baik untuk menjaga integritas baseline ruang lingkup.

Referensi: PMI18 (Bab 5.6, hal. 167-171)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan, terutama PMI18 Bab 5 (hal. 129-171).

- Pelajari contoh-contoh WBS dari berbagai jenis proyek yang tersedia di referensi atau sumber lainnya.

- Siapkan data proyek kelompok yang telah dipilih untuk digunakan dalam penyusunan WBS.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan!

- Apa yang dimaksud dengan manajemen ruang lingkup proyek dan mengapa area pengetahuan ini penting dalam keberhasilan proyek?

- Sebutkan dan jelaskan secara singkat enam proses dalam manajemen ruang lingkup proyek!

- Apa perbedaan antara ruang lingkup proyek (project scope) dan ruang lingkup produk (product scope)? Berikan contoh untuk memperjelas!

- Sebutkan minimal empat teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan pemangku kepentingan dan jelaskan kelebihan masing-masing!

- Apa yang dimaksud dengan Work Breakdown Structure (WBS) dan apa fungsi utamanya dalam manajemen proyek?

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan aturan 100% (100% rule) dalam pembuatan WBS dan mengapa aturan ini penting!

- Apa perbedaan antara WBS dan WBS Dictionary? Mengapa WBS Dictionary diperlukan sebagai pelengkap WBS?

- Jelaskan perbedaan antara Validate Scope dan Control Scope dalam hal tujuan, waktu pelaksanaan, dan output yang dihasilkan!

- Apa yang dimaksud dengan scope creep dan bagaimana cara mencegahnya?

- Buatlah daftar 10 kebutuhan (requirements) untuk proyek kelompok Anda menggunakan teknik wawancara atau kuesioner sederhana kepada pemangku kepentingan yang relevan!

#### Kegiatan Praktik dan Tugas Kelompok (CHECKPOINT #2)

Instruksi untuk Kelompok:

Lakukan diskusi kelompok dan susunlah Work Breakdown Structure (WBS) untuk proyek kelompok Anda dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1: Identifikasi Deliverables Utama

- Tentukan deliverables utama dari proyek kelompok Anda berdasarkan Project Charter yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya.

- Deliverables utama ini akan menjadi Level 1 dari WBS Anda.

Langkah 2: Lakukan Dekomposisi

- Pecah setiap deliverable utama menjadi komponen-komponen yang lebih kecil (Level 2).

- Lanjutkan dekomposisi hingga mencapai level work package, yaitu level di mana pekerjaan dapat diestimasi, dijadwalkan, dan dikendalikan secara independen.

- Pastikan WBS Anda memiliki minimal 3 level (Level 0: Proyek, Level 1: Fase/Deliverable Utama, Level 2: Work Package).

Langkah 3: Beri Kode Unik

- Berikan kode unik (WBS code) untuk setiap elemen WBS, misalnya: Proyek (1.0), Fase 1 (1.1), Work Package 1.1.1, dan seterusnya.

Langkah 4: Sajikan WBS

- Sajikan WBS dalam bentuk diagram pohon (hierarchical chart) atau daftar berindentasi (outline format) yang rapi dan mudah dibaca.

Langkah 5: Buat WBS Dictionary

- Untuk setiap work package yang telah diidentifikasi, buat WBS Dictionary yang memuat:

  - Kode WBS

  - Nama Work Package

  - Deskripsi pekerjaan

  - Deliverables yang dihasilkan

  - Penanggung jawab (jika sudah ditentukan)

Ketentuan Tambahan:

- WBS dan WBS Dictionary diketik rapi menggunakan format dokumen profesional.

- Jumlah work package minimal 10 dan maksimal disesuaikan dengan kompleksitas proyek.

- Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya (Pertemuan 5).

- WBS ini akan menjadi dasar untuk pengerjaan checkpoint selanjutnya (penjadwalan dan estimasi biaya).

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan keempat ini!

- Menurut pemahaman Anda, mengapa Work Breakdown Structure (WBS) dianggap sebagai salah satu dokumen terpenting dalam manajemen proyek?

- Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat menyusun WBS untuk proyek kelompok, dan bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut?

- Menurut Anda, apa yang terjadi jika sebuah proyek tidak memiliki WBS yang baik sejak awal? Berikan analisis dampaknya terhadap jadwal, biaya, dan kualitas proyek!

- Dari berbagai teknik pengumpulan kebutuhan yang dipelajari, teknik mana yang menurut Anda paling efektif untuk proyek kelompok Anda, dan mengapa?

- Bagaimana Anda membedakan antara pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup proyek dan pekerjaan yang tidak termasuk? Berikan contoh dari proyek kelompok Anda!

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 90 menit (membaca materi dan referensi)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Praktik penyusunan WBS: 45 menit (dalam jam tatap muka)

- Tugas individu (daftar kebutuhan): 60 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (30 menit)

- Demonstrasi pembuatan WBS dengan contoh kasus (20 menit)

- Praktik penyusunan WBS kelompok dengan bimbingan dosen (45 menit)

- Presentasi draft WBS oleh beberapa kelompok (15 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (15 menit)

- Penugasan LKM (15 menit)

Peran Dosen:

- Memberikan contoh WBS dari berbagai jenis proyek untuk inspirasi.

- Memberikan bimbingan langsung kepada setiap kelompok selama praktik.

- Memberikan umpan balik awal terhadap draft WBS yang disusun.

- Menekankan pentingnya dekomposisi yang tepat dan aturan 100%.

- Membantu mahasiswa membedakan antara WBS (pekerjaan) dan PBS (produk).

Penilaian:

- WBS dan WBS Dictionary (CHECKPOINT #2): dinilai dari struktur hierarki, kelengkapan dekomposisi, kejelasan kode, dan kualitas WBS Dictionary.

- Tugas individu (daftar kebutuhan): dinilai dari kelengkapan dan relevansi kebutuhan.

- Partisipasi praktik: dinilai dari keaktifan dan kontribusi dalam kelompok.

Contoh Format WBS Dictionary:

| Kode WBS | Nama Work Package | Deskripsi Pekerjaan | Deliverables | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Analisis Kebutuhan | Melakukan wawancara dengan stakeholder dan menyusun dokumentasi kebutuhan | Dokumen kebutuhan | Tim Analisis |
| 1.1.2 | Desain Sistem | Merancang arsitektur dan antarmuka sistem berdasarkan kebutuhan | Spesifikasi desain | Tim Desain |
| ... | ... | ... | ... | ... |

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 4

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 5, hal. 129-171. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Bab 4, hal. 110-155. |
| KER17 | Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Bab 8, hal. 235-270. |

# PERTEMUAN 5: MANAJEMEN JADWAL PROYEK (BAGIAN I)

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan enam proses dalam manajemen jadwal proyek beserta keterkaitan antar proses tersebut.

- Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas proyek berdasarkan WBS yang telah dibuat.

- Mengurutkan aktivitas dengan menentukan ketergantungan dan jenis hubungan antar aktivitas.

- Mengestimasi durasi aktivitas menggunakan berbagai teknik estimasi.

- Membuat network diagram menggunakan Precedence Diagramming Method (PDM) dan menentukan jalur kritis.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Konsep Manajemen Jadwal Proyek

Manajemen jadwal proyek adalah area pengetahuan yang memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadwal proyek merupakan salah satu dari tiga kendala utama proyek, bersama dengan ruang lingkup dan biaya, yang sering disebut sebagai "segitiga besi" proyek. Keterlambatan dalam jadwal dapat menyebabkan pembengkakan biaya, ketidakpuasan pemangku kepentingan, dan bahkan kegagalan proyek secara keseluruhan. Manajemen jadwal yang efektif dimulai dari perencanaan yang matang, dilanjutkan dengan pendefinisian aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi durasi, pengembangan jadwal, dan pengendalian jadwal sepanjang siklus proyek. Keenam proses dalam manajemen jadwal saling terkait dan harus dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan jadwal yang realistis dan dapat dicapai.

Referensi: PMI18 (Bab 6, hal. 173-178); LAR21 (Bab 6, hal. 190-210)

2. Plan Schedule Management (Merencanakan Manajemen Jadwal)

Plan Schedule Management adalah proses menciptakan rencana manajemen jadwal yang mendokumentasikan bagaimana jadwal proyek akan dikembangkan, dimonitor, dan dikendalikan. Rencana ini merupakan komponen dari Project Management Plan dan menjadi panduan bagi tim proyek dalam mengelola jadwal. Isi dari rencana manajemen jadwal mencakup unit pengukuran yang digunakan (misalnya jam, hari, minggu), tingkat akurasi estimasi yang diharapkan, aturan pembulatan, format pelaporan jadwal, frekuensi pemantauan, dan prosedur pengendalian perubahan jadwal. Rencana ini juga menetapkan metodologi penjadwalan yang akan digunakan, seperti Critical Path Method (CPM) atau Critical Chain Method. Proses ini dilakukan pada tahap perencanaan proyek dan menjadi dasar bagi seluruh aktivitas manajemen jadwal selanjutnya.

Referensi: PMI18 (Bab 6.1, hal. 179-182)

3. Define Activities (Mendefinisikan Aktivitas)

Define Activities adalah proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas-aktivitas spesifik yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverables proyek yang tercantum dalam WBS. Aktivitas adalah elemen pekerjaan yang memiliki durasi, memerlukan sumber daya, dan dapat dijadwalkan. Proses ini menggunakan WBS dan WBS Dictionary sebagai input utama, karena setiap work package dalam WBS didekomposisi lebih lanjut menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih rinci. Hasil dari proses ini adalah daftar aktivitas (activity list) yang berisi semua aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, serta atribut aktivitas yang memberikan informasi tambahan seperti kode aktivitas, deskripsi, dan hubungan antar aktivitas. Pendefinisian aktivitas yang baik sangat penting karena aktivitas yang terlewat atau tidak terdefinisi dengan jelas akan menyebabkan jadwal yang tidak akurat.

Referensi: PMI18 (Bab 6.2, hal. 183-186)

4. Sequence Activities (Mengurutkan Aktivitas)

Sequence Activities adalah proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan ketergantungan antar aktivitas proyek. Ketergantungan atau dependency adalah hubungan logis antara dua aktivitas yang menentukan urutan pelaksanaannya. Terdapat empat jenis hubungan ketergantungan yang utama. Finish-to-Start (FS) adalah hubungan di mana aktivitas pendahulu harus selesai sebelum aktivitas penerus dapat dimulai, dan ini adalah jenis hubungan yang paling umum digunakan. Start-to-Start (SS) adalah hubungan di mana aktivitas pendahulu harus dimulai sebelum aktivitas penerus dapat dimulai. Finish-to-Finish (FF) adalah hubungan di mana aktivitas pendahulu harus selesai sebelum aktivitas penerus dapat selesai. Start-to-Finish (SF) adalah hubungan di mana aktivitas pendahulu harus dimulai sebelum aktivitas penerus dapat selesai, dan ini adalah jenis hubungan yang paling jarang digunakan. Selain itu, terdapat pula lead (percepatan) dan lag (penundaan) yang dapat ditambahkan untuk memperhalus hubungan antar aktivitas. Proses ini menghasilkan network diagram yang menggambarkan urutan logis pelaksanaan proyek.

Referensi: PMI18 (Bab 6.3, hal. 187-194)

5. Estimate Activity Durations (Mengestimasi Durasi Aktivitas)

Estimate Activity Durations adalah proses mengestimasi jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dengan sumber daya yang tersedia. Estimasi durasi yang akurat sangat penting untuk menghasilkan jadwal yang realistis. Terdapat beberapa teknik estimasi yang dapat digunakan. Analogous Estimating adalah teknik estimasi berdasarkan data historis dari proyek sejenis, yang cepat namun kurang akurat. Parametric Estimating adalah teknik estimasi menggunakan hubungan statistik antara data historis dan variabel lain, seperti estimasi biaya per meter persegi untuk proyek konstruksi. Three-Point Estimating adalah teknik estimasi yang menggunakan tiga skenario (optimis, paling mungkin, pesimis) untuk menghitung estimasi yang lebih akurat dengan mempertimbangkan ketidakpastian, menggunakan rumus PERT (Program Evaluation and Review Technique): (Optimis + 4xPaling Mungkin + Pesimis) / 6. Bottom-Up Estimating adalah teknik estimasi dengan memecah pekerjaan ke level yang lebih rinci dan mengestimasi setiap komponen secara terpisah lalu menjumlahkannya, yang paling akurat namun memakan waktu. Proses ini juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, produktivitas tim, dan risiko yang dapat mempengaruhi durasi.

Referensi: PMI18 (Bab 6.4, hal. 195-204)

6. Precedence Diagramming Method (PDM) dan Activity-on-Node (AON)

Precedence Diagramming Method (PDM) adalah metode yang digunakan untuk menyusun network diagram proyek dengan menempatkan aktivitas pada kotak (node) dan menghubungkannya dengan panah yang menunjukkan ketergantungan. Metode ini sering disebut Activity-on-Node (AON) karena aktivitas ditempatkan pada node. Dalam PDM, setiap node aktivitas biasanya menampilkan informasi seperti nama aktivitas, kode aktivitas, durasi, dan informasi jadwal lainnya (ES, EF, LS, LF). PDM memungkinkan penggunaan keempat jenis hubungan ketergantungan (FS, SS, FF, SF) dan juga mendukung penggunaan lead dan lag. Keunggulan PDM adalah fleksibilitasnya dalam menggambarkan berbagai jenis hubungan logis antar aktivitas. Network diagram yang dihasilkan dari PDM menjadi dasar untuk melakukan perhitungan jalur kritis (Critical Path Method) yang menentukan durasi total proyek.

Referensi: PMI18 (Bab 6.3.2, hal. 189-194)

7. Critical Path Method (CPM) dan Jalur Kritis

Critical Path Method (CPM) adalah teknik analisis jaringan yang digunakan untuk menentukan durasi proyek secara keseluruhan dengan mengidentifikasi jalur terpanjang dalam network diagram. Jalur kritis (critical path) adalah rangkaian aktivitas dengan total float (slack) terkecil, biasanya nol, yang menentukan durasi total proyek. Aktivitas pada jalur kritis disebut aktivitas kritis dan tidak memiliki kelonggaran waktu. Jika salah satu aktivitas pada jalur kritis tertunda, maka seluruh proyek akan tertunda. Untuk menentukan jalur kritis, dilakukan perhitungan maju (forward pass) untuk menentukan Earliest Start (ES) dan Earliest Finish (EF), serta perhitungan mundur (backward pass) untuk menentukan Latest Start (LS) dan Latest Finish (LF). Float atau slack adalah selisih antara LS dan ES atau LF dan EF, yang menunjukkan kelonggaran waktu yang dimiliki suatu aktivitas tanpa mempengaruhi durasi total proyek.

Referensi: PMI18 (Bab 6.5.2, hal. 210-213); LAR21 (Bab 6, hal. 210-225)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan, terutama PMI18 Bab 6.1 s.d. 6.4 (hal. 179-204).

- Pelajari contoh-contoh network diagram dan perhitungan jalur kritis.

- Siapkan WBS proyek kelompok yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya untuk diidentifikasi aktivitasnya.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan!

- Apa yang dimaksud dengan manajemen jadwal proyek dan mengapa area pengetahuan ini penting dalam keberhasilan proyek?

- Sebutkan dan jelaskan secara singkat enam proses dalam manajemen jadwal proyek!

- Apa perbedaan antara aktivitas (activity) dan work package dalam WBS? Jelaskan dengan contoh!

- Sebutkan dan jelaskan empat jenis hubungan ketergantungan (dependency) antar aktivitas beserta contoh masing-masing!

- Apa yang dimaksud dengan lead dan lag dalam penjadwalan proyek? Berikan contoh penggunaan keduanya!

- Sebutkan dan jelaskan empat teknik estimasi durasi aktivitas beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing!

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan Precedence Diagramming Method (PDM) atau Activity-on-Node (AON)! Mengapa metode ini banyak digunakan dalam praktik?

- Apa yang dimaksud dengan jalur kritis (critical path) dan mengapa penting untuk mengidentifikasinya dalam penjadwalan proyek?

#### Tugas Latihan Individu: Network Diagram dan Jalur Kritis

Soal:

Diberikan data aktivitas proyek sebagai berikut:

| Aktivitas | Predecessor | Durasi (hari) |
| --- | --- | --- |
| A | - | 3 |
| B | A | 4 |
| C | A | 5 |
| D | B, C | 2 |
| E | D | 3 |

Instruksi:

- Buatlah network diagram menggunakan Precedence Diagramming Method (PDM) berdasarkan data aktivitas di atas! Gambarkan network diagram dengan rapi dan jelas, lengkap dengan node aktivitas yang memuat nama aktivitas dan durasi!

- Tentukan jalur kritis dari proyek tersebut! Identifikasi semua jalur yang mungkin dan hitung durasi masing-masing jalur!

- Berapa total durasi proyek berdasarkan perhitungan jalur kritis?

- Lakukan perhitungan maju (forward pass) dan perhitungan mundur (backward pass) untuk menentukan ES, EF, LS, LF, dan float untuk setiap aktivitas!

#### Tugas Kelompok

Instruksi untuk Kelompok:

Berdasarkan WBS yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya, lakukan langkah-langkah berikut untuk proyek kelompok Anda!

- Identifikasi minimal 15 aktivitas spesifik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek kelompok Anda! Aktivitas ini merupakan dekomposisi lebih lanjut dari work package yang ada dalam WBS!

- Untuk setiap aktivitas, tentukan predecessor (aktivitas pendahulu) yang harus selesai sebelum aktivitas tersebut dapat dimulai! Perhatikan jenis hubungan ketergantungan yang digunakan (umumnya FS)!

- Untuk setiap aktivitas, tentukan estimasi durasi dalam hari atau minggu menggunakan teknik estimasi yang paling sesuai untuk proyek Anda!

- Dokumentasikan semua aktivitas, predecessor, dan durasi estimasi dalam format daftar aktivitas (activity list) yang rapi dan terstruktur!

Ketentuan Tambahan:

- Daftar aktivitas diketik rapi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya (Pertemuan 6).

- Daftar aktivitas ini akan digunakan sebagai input untuk menyusun jadwal proyek menggunakan software pada pertemuan berikutnya.

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan kelima ini!

- Menurut pemahaman Anda, mengapa penentuan ketergantungan (dependency) antar aktivitas merupakan langkah yang sangat penting dalam penjadwalan proyek?

- Dari berbagai teknik estimasi durasi yang dipelajari (Analogous, Parametric, Three-Point, Bottom-Up), teknik mana yang menurut Anda paling sesuai untuk proyek kelompok Anda, dan mengapa?

- Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat mengidentifikasi aktivitas dan menentukan predecessor untuk proyek kelompok Anda?

- Menurut Anda, apa yang terjadi jika estimasi durasi aktivitas terlalu optimis atau terlalu pesimis? Bagaimana dampaknya terhadap keseluruhan proyek?

- Bagaimana Anda akan menggunakan pemahaman tentang jalur kritis untuk memprioritaskan pengelolaan proyek kelompok Anda?

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 90 menit (membaca materi dan referensi)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Latihan menyusun network diagram: 30 menit

- Bimbingan identifikasi aktivitas kelompok: 30 menit

- Presentasi hasil latihan: 15 menit

- Tanya jawab dan klarifikasi: 15 menit

- Penugasan LKM: 10 menit

- Tugas individu (network diagram): 60 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (30 menit)

- Demonstrasi pembuatan network diagram dan perhitungan jalur kritis (20 menit)

- Latihan individu menyusun network diagram (30 menit)

- Bimbingan identifikasi aktivitas kelompok (30 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (15 menit)

- Penugasan LKM (15 menit)

Peran Dosen:

- Memberikan contoh perhitungan network diagram dan jalur kritis secara bertahap.

- Membantu mahasiswa yang kesulitan dalam menentukan predecessor dan jenis ketergantungan.

- Memberikan umpan balik terhadap hasil latihan network diagram.

- Menekankan pentingnya estimasi durasi yang realistis dengan mempertimbangkan risiko.

Catatan Penting:

- Pastikan mahasiswa memahami perbedaan antara WBS (struktur pekerjaan) dan aktivitas (rincian pelaksanaan).

- Perjelas bahwa aktivitas adalah turunan dari work package dalam WBS.

- Tekankan bahwa ketergantungan aktivitas ditentukan oleh logika proyek, bukan oleh preferensi.

Penilaian:

- Tugas individu (network diagram): dinilai dari ketepatan pembuatan network diagram, perhitungan ES/EF/LS/LF/float, dan identifikasi jalur kritis.

- Tugas kelompok (daftar aktivitas): dinilai dari kelengkapan aktivitas, ketepatan predecessor, dan realisme estimasi durasi.

- Partisipasi latihan: dinilai dari keaktifan dan ketepatan dalam mengerjakan latihan.

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 5

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 6, hal. 173-229. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Bab 6, hal. 190-240. |
| KER17 | Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Bab 9, hal. 285-320. |

# PERTEMUAN 6: MANAJEMEN JADWAL PROYEK (BAGIAN II)

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menyusun jadwal proyek secara komprehensif menggunakan Critical Path Method (CPM) dengan bantuan perangkat lunak manajemen proyek.

- Menggunakan perangkat lunak manajemen proyek (Microsoft Project, ProjectLibre, atau OpenProj) untuk menginput aktivitas, durasi, dan ketergantungan.

- Menghasilkan dan menginterpretasikan output perangkat lunak berupa Gantt Chart, Network Diagram, dan jalur kritis.

- Menjelaskan konsep pengendalian jadwal dan teknik-teknik yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan perubahan jadwal.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Develop Schedule (Mengembangkan Jadwal Proyek)

Develop Schedule adalah proses menganalisis urutan aktivitas, durasi, kebutuhan sumber daya, dan kendala jadwal untuk menciptakan model jadwal proyek. Proses ini merupakan inti dari manajemen jadwal karena menghasilkan jadwal proyek yang menjadi acuan pelaksanaan dan pengendalian. Input dari proses ini mencakup daftar aktivitas, atribut aktivitas, network diagram, estimasi durasi, dan berbagai kendala seperti tanggal mulai atau selesai yang ditentukan oleh sponsor. Output utamanya adalah schedule baseline, yaitu versi jadwal yang telah disetujui yang digunakan sebagai acuan untuk memantau kinerja proyek. Dalam proses ini, berbagai teknik digunakan untuk mengoptimalkan jadwal, seperti resource leveling (penyeimbangan sumber daya) dan resource smoothing (perataan sumber daya), untuk memastikan jadwal realistis dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia.

Referensi: PMI18 (Bab 6.5, hal. 205-221); KER17 (Bab 9, hal. 295-315)

2. Critical Path Method (CPM) dan Perhitungannya

Critical Path Method (CPM) adalah teknik analisis jaringan yang digunakan untuk memprediksi durasi proyek dengan mengidentifikasi jalur terpanjang melalui network diagram. CPM menggunakan perhitungan maju (forward pass) untuk menentukan Earliest Start (ES) dan Earliest Finish (EF) dari setiap aktivitas, dimulai dari aktivitas pertama hingga aktivitas terakhir. Perhitungan mundur (backward pass) digunakan untuk menentukan Latest Start (LS) dan Latest Finish (LF), dimulai dari aktivitas terakhir hingga aktivitas pertama. Total float atau slack adalah selisih antara LS dan ES (atau LF dan EF) yang menunjukkan kelonggaran waktu yang dimiliki suatu aktivitas tanpa mempengaruhi durasi total proyek. Aktivitas dengan total float nol adalah aktivitas kritis yang membentuk jalur kritis. Durasi proyek adalah jumlah durasi aktivitas pada jalur kritis. Selain jalur kritis, terdapat pula near-critical path, yaitu jalur yang memiliki total float sangat kecil sehingga berisiko menjadi kritis jika terjadi penundaan.

Referensi: PMI18 (Bab 6.5.2, hal. 210-213); LAR21 (Bab 6, hal. 215-230)

3. Critical Chain Method (Metode Rantai Kritis)

Critical Chain Method adalah pendekatan penjadwalan yang mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dalam menentukan jalur kritis. Metode ini dikembangkan oleh Eliyahu Goldratt berdasarkan Theory of Constraints. Dalam metode ini, estimasi durasi aktivitas dibuat dengan menghilangkan buffer-buffer (cadangan waktu) yang biasanya disisipkan pada setiap aktivitas, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih agresif. Buffer waktu (project buffer) kemudian ditempatkan di akhir proyek untuk melindungi durasi total proyek dari ketidakpastian. Selain itu, feeding buffer ditempatkan pada jalur non-kritis untuk melindungi jalur kritis dari keterlambatan pada jalur non-kritis. Metode rantai kritis sangat efektif untuk proyek-proyek dengan keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian tinggi, karena fokus pada pengelolaan buffer daripada mengelola setiap aktivitas secara individual.

Referensi: PMI18 (Bab 6.5.2, hal. 213-214); KER17 (Bab 9, hal. 310-320)

4. Resource Optimization Techniques (Teknik Optimasi Sumber Daya)

Resource optimization adalah teknik yang digunakan untuk menyesuaikan jadwal proyek dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Terdapat dua teknik utama. Resource leveling adalah teknik menyesuaikan tanggal mulai dan selesai aktivitas untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, yang sering kali menyebabkan perubahan pada jalur kritis dan perpanjangan durasi proyek. Resource smoothing adalah teknik menyesuaikan aktivitas dalam batas float yang tersedia untuk meratakan penggunaan sumber daya tanpa mengubah jalur kritis atau durasi proyek. Resource leveling digunakan ketika sumber daya sangat terbatas atau ketika permintaan sumber daya melebihi kapasitas yang tersedia, sedangkan resource smoothing digunakan ketika sumber daya cukup tetapi tidak merata penggunaannya. Kedua teknik ini penting untuk memastikan jadwal proyek realistis dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia.

Referensi: PMI18 (Bab 6.5.2, hal. 214-215)

5. Schedule Compression (Kompresi Jadwal)

Schedule compression adalah teknik yang digunakan untuk memperpendek durasi proyek tanpa mengubah ruang lingkup proyek. Terdapat dua teknik utama. Crashing adalah teknik menambahkan sumber daya (misalnya tenaga kerja tambahan, lembur, atau peralatan tambahan) ke aktivitas kritis untuk mempercepat penyelesaiannya. Crashing efektif untuk aktivitas di mana penambahan sumber daya dapat mempercepat penyelesaian, tetapi biaya proyek akan meningkat. Fast-tracking adalah teknik melaksanakan aktivitas secara paralel yang biasanya dilakukan secara berurutan. Fast-tracking dapat mempercepat jadwal tanpa menambah biaya, tetapi meningkatkan risiko karena aktivitas yang seharusnya berurutan dilakukan bersamaan. Kedua teknik ini digunakan ketika proyek mengalami keterlambatan atau ketika sponsor meminta penyelesaian lebih cepat dari jadwal awal.

Referensi: PMI18 (Bab 6.5.2, hal. 215-216)

6. Perangkat Lunak Manajemen Proyek (Microsoft Project, ProjectLibre, OpenProj)

Perangkat lunak manajemen proyek adalah alat yang sangat membantu dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan jadwal proyek. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk menginput aktivitas, durasi, predecessor, dan sumber daya, kemudian secara otomatis menghitung jalur kritis, menghasilkan Gantt Chart, dan menampilkan network diagram. Microsoft Project adalah perangkat lunak komersial yang paling banyak digunakan di industri, dengan fitur lengkap untuk penjadwalan, pengelolaan sumber daya, dan pelaporan. ProjectLibre dan OpenProj adalah alternatif open-source yang menyediakan fungsionalitas serupa secara gratis. Perangkat lunak ini juga mendukung analisis "what-if" untuk mengevaluasi skenario berbeda, pelacakan kemajuan aktual terhadap baseline, dan pembuatan laporan status proyek. Penggunaan perangkat lunak secara signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen jadwal dibandingkan dengan perhitungan manual.

Referensi: PMI18 (Bab 6.5.2, hal. 216-217); LAR21 (Bab 6, hal. 235-240)

7. Control Schedule (Mengendalikan Jadwal Proyek)

Control Schedule adalah proses memantau status aktivitas proyek, memperbarui kemajuan proyek, dan mengelola perubahan terhadap schedule baseline. Proses ini dilakukan sepanjang siklus hidup proyek untuk memastikan bahwa proyek tetap berada pada jalur yang direncanakan atau untuk mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Teknik yang digunakan dalam Control Schedule antara lain: Earned Value Management (EVM) untuk mengukur kinerja jadwal melalui SPI (Schedule Performance Index) dan SV (Schedule Variance), analisis tren untuk memprediksi kinerja masa depan, analisis varians untuk mengidentifikasi penyebab penyimpangan, dan what-if analysis untuk mengevaluasi dampak perubahan. Jika terjadi keterlambatan, manajer proyek dapat mengajukan permintaan perubahan untuk melakukan schedule compression atau penyesuaian lainnya. Output dari proses ini adalah pembaruan jadwal, pembaruan baseline (jika perubahan disetujui), dan data kinerja yang dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

Referensi: PMI18 (Bab 6.6, hal. 222-229)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan, terutama PMI18 Bab 6.5 dan 6.6 (hal. 205-229).

- Pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak manajemen proyek (Microsoft Project, ProjectLibre, atau OpenProj) di komputer Anda.

- Siapkan daftar aktivitas, predecessor, dan durasi estimasi proyek kelompok yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya (minimal 15 aktivitas).

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan!

- Apa yang dimaksud dengan proses Develop Schedule dalam manajemen proyek dan apa saja input yang diperlukan untuk proses ini?

- Jelaskan perbedaan antara Critical Path Method (CPM) dan Critical Chain Method! Dalam situasi apa masing-masing metode lebih sesuai digunakan?

- Apa perbedaan antara resource leveling dan resource smoothing? Kapan masing-masing teknik digunakan?

- Sebutkan dan jelaskan dua teknik schedule compression beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing!

- Apa yang dimaksud dengan schedule baseline dan mengapa dokumen ini penting dalam pengendalian proyek?

- Jelaskan perbedaan antara perhitungan maju (forward pass) dan perhitungan mundur (backward pass) dalam CPM! Informasi apa yang dihasilkan dari masing-masing perhitungan?

- Apa fungsi perangkat lunak manajemen proyek dalam pengembangan jadwal? Sebutkan minimal tiga fitur utama yang ditawarkan!

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan proses Control Schedule! Apa saja teknik yang digunakan dan output yang dihasilkan?

#### Tugas Laboratorium dan Tugas Kelompok (CHECKPOINT #3)

Instruksi Praktik Perangkat Lunak:

Lakukan praktik penggunaan perangkat lunak manajemen proyek dengan langkah-langkah berikut!

Langkah 1: Persiapan Data

- Siapkan daftar aktivitas proyek kelompok Anda (minimal 15 aktivitas, namun untuk checkpoint ini minimal 20 aktivitas).

- Siapkan durasi estimasi untuk setiap aktivitas.

- Siapkan predecessor untuk setiap aktivitas.

- Tentukan tanggal mulai proyek secara keseluruhan.

Langkah 2: Input Data ke Perangkat Lunak

- Buka perangkat lunak manajemen proyek yang Anda gunakan.

- Buat proyek baru dan atur kalender kerja (hari kerja, jam kerja, hari libur).

- Input semua aktivitas dengan nama, durasi, dan predecessor.

- Atur jenis ketergantungan (umumnya FS) dan tambahkan lead/lag jika diperlukan.

- Jika perangkat lunak mendukung, tambahkan sumber daya untuk setiap aktivitas.

Langkah 3: Generate Output

- Setelah semua data diinput, lakukan perhitungan jadwal otomatis oleh perangkat lunak.

- Hasilkan Gantt Chart yang menampilkan aktivitas, durasi, dan hubungan antar aktivitas.

- Hasilkan Network Diagram yang menampilkan jalur kritis (biasanya ditandai dengan warna berbeda).

- Identifikasi jalur kritis yang dihasilkan oleh perangkat lunak.

- Catat total durasi proyek dan tanggal selesai proyek.

Langkah 4: Dokumentasi

- Ekspor atau screenshot Gantt Chart dan Network Diagram yang dihasilkan.

- Dokumentasikan jalur kritis dan durasi total proyek.

- Catat setiap aktivitas kritis yang berada pada jalur kritis.

Ketentuan Tugas Kelompok (CHECKPOINT #3):

Susunlah Jadwal Proyek untuk proyek kelompok Anda dengan ketentuan sebagai berikut!

- Jadwal proyek harus terdiri dari minimal 20 aktivitas yang mencakup seluruh pekerjaan proyek!

- Gunakan perangkat lunak manajemen proyek (Microsoft Project, ProjectLibre, OpenProj, atau lainnya) untuk menyusun jadwal!

- Tampilkan dalam laporan jadwal:

  - Gantt Chart yang memperlihatkan semua aktivitas, durasi, dan hubungan antar aktivitas!

  - Network Diagram yang memperlihatkan urutan aktivitas dan jalur kritis!

  - Identifikasi jalur kritis (critical path) dengan jelas!

  - Tanggal mulai dan tanggal selesai proyek!

- Sertakan analisis singkat yang menjelaskan:

  - Aktivitas-aktivitas apa saja yang berada pada jalur kritis!

  - Total float untuk aktivitas non-kritis!

  - Total durasi proyek!

- Laporan diketik rapi, disertai screenshot output perangkat lunak, dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya (Pertemuan 7)!

#### Tugas Individu Perbandingan Manual vs Software

Instruksi:

Bandingkan hasil perhitungan manual yang Anda lakukan pada pertemuan kelima (untuk kasus 5 aktivitas) dengan hasil perhitungan menggunakan perangkat lunak untuk kasus yang sama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk esai singkat!

- Apakah terdapat perbedaan antara hasil perhitungan manual dan hasil perhitungan software untuk kasus 5 aktivitas? Jika ada, apa saja perbedaannya dan mengapa perbedaan itu terjadi?

- Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan perhitungan manual dibandingkan dengan penggunaan perangkat lunak?

- Dalam situasi apa perhitungan manual masih diperlukan meskipun perangkat lunak tersedia?

- Jika hasil perhitungan manual dan software berbeda, mana yang lebih Anda percaya? Jelaskan alasan Anda!

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan keenam ini!

- Bagaimana perasaan Anda saat menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk pertama kalinya? Apa yang paling menyenangkan dan apa yang paling menantang?

- Menurut Anda, apa manfaat terbesar menggunakan perangkat lunak dibandingkan dengan perhitungan manual dalam menyusun jadwal proyek?

- Setelah melakukan praktik dengan perangkat lunak, apakah ada aktivitas dalam proyek kelompok Anda yang ternyata memiliki hubungan ketergantungan yang belum Anda perhatikan sebelumnya? Jelaskan!

- Menurut Anda, sejauh mana perangkat lunak dapat menggantikan peran manajer proyek dalam penjadwalan? Aspek apa yang tetap memerlukan keputusan manusia?

- Jika Anda menjadi manajer proyek, bagaimana Anda akan menggunakan perangkat lunak untuk mengendalikan jadwal dan merespons keterlambatan yang terjadi?

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 60 menit (membaca materi dan referensi, instalasi software)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Demonstrasi penggunaan software: 30 menit

- Praktik laboratorium (input data dan generate output): 50 menit

- Diskusi hasil praktik dan tanya jawab: 20 menit

- Tugas individu (perbandingan manual vs software): 60 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Demonstrasi penggunaan software oleh dosen (30 menit)

- Praktik laboratorium mandiri/kelompok dengan bimbingan asisten/dosen (50 menit)

- Diskusi hasil praktik dan perbandingan manual vs software (15 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (15 menit)

- Penugasan LKM (10 menit)

Peran Dosen:

- Memberikan demonstrasi langkah-demi-langkah penggunaan perangkat lunak.

- Membimbing mahasiswa yang mengalami kesulitan teknis selama praktik.

- Menjelaskan bagaimana membaca dan menginterpretasikan output perangkat lunak.

- Membantu mahasiswa membedakan antara jadwal yang dihasilkan software dengan logika proyek yang sebenarnya.

- Menekankan bahwa perangkat lunak adalah alat bantu, bukan pengganti pemikiran manajer proyek.

Catatan Penting:

- Pastikan mahasiswa telah menginstal perangkat lunak sebelum pertemuan dimulai untuk menghemat waktu.

- Sediakan file template proyek untuk memudahkan mahasiswa memulai.

- Tekankan perbedaan antara aktivitas (rincian pekerjaan) dan sumber daya (orang, peralatan, material).

- Perjelas bahwa perangkat lunak dapat menghasilkan jadwal yang berbeda tergantung pada pengaturan kalender dan jenis hubungan.

Penilaian:

- Laporan jadwal proyek kelompok (CHECKPOINT #3): dinilai dari kelengkapan aktivitas, kualitas output, ketepatan identifikasi jalur kritis, dan kualitas analisis.

- Tugas individu (perbandingan manual vs software): dinilai dari kedalaman analisis dan kemampuan menjelaskan perbedaan.

- Partisipasi praktik: dinilai dari keaktifan dan kemajuan selama praktik.

Spesifikasi Perangkat Lunak yang Direkomendasikan:

- Microsoft Project (versi 2016 atau lebih baru) - untuk yang memiliki akses

- ProjectLibre (open-source, gratis) - alternatif untuk mahasiswa

- OpenProj (open-source, gratis) - alternatif lainnya

- GanttProject (open-source, gratis) - alternatif sederhana

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 6

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 6, hal. 173-229. |
| KER17 | Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Bab 9, hal. 285-340. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Bab 6, hal. 190-250. |

# PERTEMUAN 7: MANAJEMEN BIAYA PROYEK

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan empat proses dalam manajemen biaya proyek beserta keterkaitan antar proses tersebut.

- Mengestimasi biaya proyek menggunakan berbagai teknik estimasi, terutama bottom-up estimating.

- Menentukan anggaran proyek dan menyusun cost baseline.

- Menganalisis kinerja biaya proyek menggunakan Earned Value Management (EVM) dengan menghitung dan menginterpretasikan metrik-metrik EVM.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Konsep Manajemen Biaya Proyek

Manajemen biaya proyek adalah area pengetahuan yang mencakup proses-proses perencanaan, estimasi, penganggaran, pembiayaan, pengelolaan, dan pengendalian biaya proyek agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Biaya proyek mencakup seluruh sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, termasuk biaya tenaga kerja, material, peralatan, jasa, fasilitas, dan biaya tidak langsung seperti overhead administrasi. Manajemen biaya yang efektif memungkinkan organisasi memprediksi pengeluaran, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengambil keputusan berbasis data ketika terjadi penyimpangan. Keempat proses dalam manajemen biaya adalah Plan Cost Management, Estimate Costs, Determine Budget, dan Control Costs, yang harus dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan sepanjang siklus proyek .

Referensi: PMI18 (Bab 7, hal. 231-234); KER17 (Bab 7, hal. 200-215)

2. Plan Cost Management (Merencanakan Manajemen Biaya)

Plan Cost Management adalah proses menciptakan rencana manajemen biaya yang mendokumentasikan bagaimana biaya proyek akan diestimasi, dianggarkan, dikelola, dimonitor, dan dikendalikan. Rencana ini merupakan komponen dari Project Management Plan dan menjadi panduan bagi tim proyek dalam mengelola biaya. Isi dari rencana manajemen biaya mencakup unit pengukuran yang digunakan (misalnya rupiah, dolar, jam kerja), tingkat akurasi estimasi yang diharapkan, aturan pembulatan, format pelaporan biaya, frekuensi pemantauan, prosedur pengendalian perubahan biaya, dan tingkat toleransi penyimpangan yang diizinkan. Rencana ini juga menetapkan metodologi estimasi yang akan digunakan dan bagaimana contingency reserve akan dikelola. Proses ini dilakukan pada tahap perencanaan proyek dan menjadi dasar bagi seluruh aktivitas manajemen biaya selanjutnya .

Referensi: PMI18 (Bab 7.1, hal. 235-239)

3. Estimate Costs (Mengestimasi Biaya)

Estimate Costs adalah proses mengembangkan pendekatan biaya sumber daya moneter yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Estimasi biaya adalah prediksi berdasarkan informasi yang tersedia pada suatu titik waktu tertentu, dan akurasinya akan meningkat seiring dengan perkembangan proyek. Pada tahap inisiasi, estimasi biasanya bersifat rough order of magnitude (ROM) dengan rentang akurasi -25% hingga +75%, sedangkan pada tahap perencanaan yang lebih matang, estimasi definitif dapat mencapai rentang akurasi -5% hingga +10% .

Terdapat beberapa teknik estimasi biaya yang umum digunakan . Analogous estimating adalah teknik estimasi berdasarkan biaya aktual dari proyek sejenis di masa lalu. Teknik ini cepat dan murah, tetapi kurang akurat karena mengabaikan perbedaan teknis antar proyek. Parametric estimating adalah teknik estimasi menggunakan hubungan statistik antara data historis dan variabel lain, seperti estimasi biaya per meter persegi untuk proyek konstruksi atau biaya per baris kode untuk pengembangan perangkat lunak. Teknik ini memungkinkan pengukuran kesalahan dari hubungan estimasi biaya yang diturunkan dan modelnya dapat digunakan kembali untuk proyek serupa. Bottom-up estimating adalah teknik estimasi dengan memecah pekerjaan ke tingkat aktivitas yang paling rinci, mengestimasi biaya setiap komponen secara terpisah, lalu menjumlahkannya untuk mendapatkan total biaya proyek. Teknik ini paling akurat namun memakan waktu dan biaya karena memerlukan perincian yang mendalam. Three-point estimating adalah teknik yang menggunakan tiga skenario (optimis, paling mungkin, pesimis) untuk menghitung estimasi yang mempertimbangkan ketidakpastian .

Referensi: PMI18 (Bab 7.2, hal. 240-247); KER17 (Bab 7, hal. 215-235)

4. Determine Budget (Menentukan Anggaran)

Determine Budget adalah proses mengagregasi estimasi biaya setiap aktivitas atau work package untuk menetapkan baseline biaya yang disetujui. Baseline biaya (cost baseline) adalah versi anggaran yang telah disetujui yang digunakan sebagai acuan untuk membandingkan kinerja biaya aktual. Cost baseline dibentuk dengan menjumlahkan seluruh estimasi biaya aktivitas dan work package, kemudian menambahkan contingency reserve (cadangan kontingensi) yang dialokasikan untuk menangani risiko yang telah diidentifikasi. Selain itu, management reserve (cadangan manajemen) juga dapat ditambahkan untuk menangani risiko yang tidak teridentifikasi, tetapi cadangan ini tidak termasuk dalam cost baseline. Hasil dari proses ini adalah project budget, yang mencakup cost baseline ditambah management reserve. Anggaran proyek harus didokumentasikan dalam bentuk yang jelas dan disetujui oleh sponsor atau pemangku kepentingan yang berwenang .

Referensi: PMI18 (Bab 7.3, hal. 248-256)

5. Control Costs dan Earned Value Management (EVM)

Control Costs adalah proses memantau status biaya proyek, memperbarui anggaran, dan mengelola perubahan terhadap cost baseline. Proses ini dilakukan sepanjang siklus hidup proyek untuk memastikan bahwa proyek tetap berada dalam anggaran yang disetujui. Teknik utama yang digunakan dalam Control Costs adalah Earned Value Management (EVM), sebuah metodologi yang mengintegrasikan ruang lingkup, jadwal, dan biaya untuk mengukur kinerja proyek secara objektif .

EVM menggunakan tiga metrik dasar . Planned Value (PV) adalah nilai anggaran dari pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan pada tanggal pelaporan tertentu, dihitung dengan rumus: Persentase Rencana Selesai × BAC. Earned Value (EV) adalah nilai anggaran dari pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan pada tanggal pelaporan, dihitung dengan rumus: Persentase Pekerjaan Selesai × BAC. Actual Cost (AC) adalah total biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah diselesaikan hingga tanggal pelaporan .

Dari ketiga metrik dasar ini, dapat dihitung berbagai indikator kinerja. Cost Variance (CV) adalah selisih antara EV dan AC, yang menunjukkan apakah proyek berada di bawah atau di atas anggaran. Schedule Variance (SV) adalah selisih antara EV dan PV, yang menunjukkan apakah proyek berada di depan atau di belakang jadwal. Cost Performance Index (CPI) adalah rasio EV terhadap AC yang mengukur efisiensi biaya. Schedule Performance Index (SPI) adalah rasio EV terhadap PV yang mengukur efisiensi jadwal . Selain itu, Estimate at Completion (EAC) adalah proyeksi total biaya proyek berdasarkan kinerja saat ini, dan Estimate to Complete (ETC) adalah proyeksi biaya yang masih diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan .

Referensi: PMI18 (Bab 7.4, hal. 257-269); KER17 (Bab 7, hal. 235-260)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan, terutama PMI18 Bab 7 (hal. 231-269).

- Pelajari contoh-contoh perhitungan EVM dan interpretasinya.

- Siapkan WBS dan daftar aktivitas proyek kelompok yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya untuk diestimasi biayanya.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan!

- Apa yang dimaksud dengan manajemen biaya proyek dan mengapa area pengetahuan ini penting dalam keberhasilan proyek?

- Sebutkan dan jelaskan secara singkat empat proses dalam manajemen biaya proyek!

- Sebutkan dan jelaskan empat teknik estimasi biaya (Analogous, Parametric, Bottom-Up, Three-Point) beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing!

- Apa perbedaan antara rough order of magnitude (ROM) estimate dan definitive estimate dalam hal tingkat akurasi dan waktu penggunaannya?

- Jelaskan perbedaan antara contingency reserve dan management reserve! Kapan masing-masing digunakan?

- Apa yang dimaksud dengan Earned Value Management (EVM) dan mengapa metodologi ini penting dalam pengendalian biaya proyek?

- Sebutkan dan jelaskan tiga metrik dasar dalam EVM (PV, EV, AC) beserta cara menghitungnya!

- Jelaskan cara menghitung dan menginterpretasikan CV, SV, CPI, dan SPI!

#### Tugas Latihan Individu: Perhitungan EVM

Soal:

Sebuah proyek memiliki total anggaran (BAC) sebesar Rp 100.000.000. Pada tanggal pelaporan, rencana proyek menargetkan penyelesaian 50% pekerjaan. Tim proyek melaporkan bahwa pekerjaan yang telah selesai adalah 40%. Biaya aktual yang telah dikeluarkan adalah Rp 45.000.000.

Instruksi:

- Hitung Planned Value (PV), Earned Value (EV), dan Actual Cost (AC) dari proyek tersebut!

- Hitung Cost Variance (CV), Schedule Variance (SV), Cost Performance Index (CPI), dan Schedule Performance Index (SPI)!

- Berikan interpretasi untuk setiap metrik yang telah dihitung! Jelaskan apakah proyek sedang berada di atas atau di bawah anggaran, serta di depan atau di belakang jadwal!

- Jika kinerja saat ini terus berlanjut, berapa proyeksi total biaya proyek (EAC) menggunakan rumus EAC = BAC / CPI?

- Berapa proyeksi biaya yang masih diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan (ETC)?

#### Tugas Kelompok (CHECKPOINT #4)

Instruksi untuk Kelompok:

Berdasarkan WBS dan daftar aktivitas yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya, lakukan langkah-langkah berikut untuk proyek kelompok Anda!

Langkah 1: Identifikasi Komponen Biaya

- Untuk setiap work package atau aktivitas, identifikasi komponen biaya yang diperlukan (tenaga kerja, material, peralatan, jasa, biaya tidak langsung, dll.)!

- Tentukan satuan biaya untuk setiap komponen (misalnya biaya per jam tenaga kerja, biaya per unit material)!

Langkah 2: Estimasi Biaya dengan Bottom-Up Estimating

- Gunakan teknik bottom-up estimating untuk mengestimasi biaya setiap aktivitas atau work package!

- Untuk setiap aktivitas, hitung total biaya dengan menjumlahkan seluruh komponen biayanya!

- Dokumentasikan asumsi yang digunakan dalam estimasi (basis of estimate) !

Langkah 3: Agregasi Biaya dan Penentuan Cost Baseline

- Jumlahkan seluruh estimasi biaya aktivitas untuk mendapatkan total biaya proyek!

- Tentukan contingency reserve (misalnya 10-15% dari total biaya) untuk mengantisipasi risiko yang telah diidentifikasi!

- Tentukan cost baseline = total estimasi biaya + contingency reserve!

- Jika diperlukan, tambahkan management reserve untuk risiko yang tidak teridentifikasi!

Langkah 4: Buat Format Pelaporan Biaya Bulanan

- Buat format tabel pelaporan biaya bulanan yang mencakup: periode pelaporan, rencana biaya (PV), biaya aktual (AC), nilai hasil (EV), varian biaya (CV), varian jadwal (SV), CPI, dan SPI!

- Format ini akan digunakan untuk memantau kinerja biaya proyek selama pelaksanaan!

Ketentuan Tugas Kelompok (CHECKPOINT #4):

Susunlah dokumen estimasi biaya dan anggaran proyek untuk proyek kelompok Anda dengan ketentuan sebagai berikut!

- Estimasi biaya mencakup seluruh aktivitas atau work package (minimal 15 item) dengan menggunakan bottom-up estimating!

- Cost baseline disusun dengan jelas, mencakup total estimasi biaya, contingency reserve, dan total cost baseline!

- Format pelaporan biaya bulanan disusun dalam bentuk tabel yang siap digunakan!

- Setiap estimasi biaya disertai dengan basis of estimate (asumsi dan referensi yang digunakan)!

- Laporan diketik rapi, disertai analisis singkat tentang komponen biaya terbesar dan risiko biaya potensial!

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan ketujuh ini!

- Menurut Anda, apa manfaat terbesar Earned Value Management bagi seorang manajer proyek dalam mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara bersamaan?

- Menurut Anda, apa kesulitan terbesar dalam mengestimasi biaya proyek, terutama ketika menggunakan teknik bottom-up estimating?

- Dari empat teknik estimasi biaya yang dipelajari, teknik mana yang menurut Anda paling sesuai untuk proyek kelompok Anda, dan mengapa?

- Bagaimana Anda akan menggunakan metrik EVM (CPI dan SPI) untuk mengambil keputusan jika proyek menunjukkan CPI < 1 dan SPI > 1 (di atas anggaran tetapi di depan jadwal)?

- Menurut Anda, mengapa estimasi biaya cenderung menjadi lebih akurat seiring berjalannya proyek, dan bagaimana Anda mengelola ketidakpastian biaya di awal proyek?

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 90 menit (membaca materi dan referensi)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Ceramah dan demonstrasi EVM: 30 menit

- Latihan perhitungan EVM: 25 menit

- Bimbingan estimasi biaya kelompok: 25 menit

- Diskusi hasil latihan dan tanya jawab: 20 menit

- Tugas individu (perhitungan EVM): 60 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (30 menit)

- Demonstrasi perhitungan EVM dengan contoh kasus (20 menit)

- Latihan individu perhitungan EVM (25 menit)

- Bimbingan estimasi biaya kelompok (25 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (15 menit)

- Penugasan LKM (15 menit)

Peran Dosen:

- Menjelaskan perbedaan antara estimasi biaya dan penentuan anggaran dengan jelas.

- Memberikan contoh perhitungan EVM secara bertahap dan menjelaskan interpretasinya.

- Membantu mahasiswa mengidentifikasi komponen biaya yang mungkin terlewat.

- Menekankan pentingnya basis of estimate (asumsi dan referensi) dalam dokumentasi estimasi.

- Menjelaskan bahwa EVM mengintegrasikan biaya dan jadwal, sehingga analisis harus dilakukan secara holistik.

Penilaian:

- Tugas individu (perhitungan EVM): dinilai dari ketepatan perhitungan dan kualitas interpretasi.

- Laporan estimasi biaya dan anggaran (CHECKPOINT #4): dinilai dari kelengkapan estimasi, ketepatan perhitungan, kualitas basis of estimate, dan format pelaporan.

- Partisipasi latihan: dinilai dari keaktifan dan ketepatan dalam mengerjakan latihan.

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 7

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 7, hal. 231-269. |
| KER17 | Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Bab 7, hal. 195-270. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Bab 7, hal. 260-310. |

# PERTEMUAN 8: MANAJEMEN KUALITAS PROYEK

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan tiga proses dalam manajemen kualitas proyek beserta keterkaitan antar proses tersebut.

- Merancang rencana manajemen kualitas proyek yang mencakup perencanaan kualitas, jaminan kualitas, dan pengendalian kualitas.

- Memahami dan menerapkan konsep Cost of Quality (COQ) dalam perencanaan kualitas proyek.

- Menggunakan tujuh alat kualitas dasar (Seven Basic Quality Tools) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah kualitas.

- Menyusun quality checklist dan fishbone diagram untuk proyek kelompok.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Konsep Manajemen Kualitas Proyek

Manajemen kualitas proyek adalah area pengetahuan yang mencakup proses-proses untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang telah ditetapkan. Kualitas dalam konteks proyek bukan berarti "mewah" atau "mahal", melainkan "kesesuaian dengan persyaratan" (conformance to requirements) dan "kesesuaian dengan tujuan" (fitness for use). Manajemen kualitas yang efektif harus diterapkan secara terintegrasi sepanjang siklus hidup proyek, bukan hanya pada akhir proyek. Prinsip utama manajemen kualitas modern adalah pencegahan (prevention) lebih baik daripada inspeksi (inspection), karena biaya untuk mencegah cacat jauh lebih rendah daripada biaya untuk memperbaiki cacat setelah terjadi. Manajemen kualitas proyek mencakup tiga proses utama: Plan Quality Management, Manage Quality, dan Control Quality, yang saling terkait dan harus dilakukan secara berkesinambungan .

Referensi: PMI18 (Bab 8, hal. 271-276); NIC17 (Bab 10, hal. 220-240)

2. Plan Quality Management (Merencanakan Manajemen Kualitas)

Plan Quality Management adalah proses mengidentifikasi persyaratan kualitas dan standar untuk proyek serta produknya, serta mendokumentasikan bagaimana proyek akan menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan dan standar tersebut. Proses ini menghasilkan Quality Management Plan, yang menjadi komponen dari Project Management Plan, serta metrik kualitas dan daftar periksa kualitas. Dalam merencanakan kualitas, manajer proyek perlu mempertimbangkan trade-off antara biaya dan manfaat kualitas, serta memahami bahwa investasi pada kualitas di awal akan mengurangi biaya di kemudian hari .

Cost-Benefit Analysis digunakan untuk membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas dengan manfaat yang diperoleh, seperti peningkatan produktivitas, penurunan biaya rework, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Cost of Quality (COQ) adalah konsep penting dalam perencanaan kualitas yang mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kualitas dan biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. COQ terdiri dari Prevention Cost (biaya pencegahan, seperti pelatihan dan perencanaan kualitas), Appraisal Cost (biaya penilaian, seperti inspeksi dan pengujian), Failure Cost Internal (biaya kegagalan internal, seperti rework dan scrap), dan Failure Cost External (biaya kegagalan eksternal, seperti garansi dan kehilangan pelanggan). Tujuan manajemen kualitas adalah meminimalkan total biaya kualitas dengan mengoptimalkan investasi pada pencegahan dan penilaian untuk mengurangi kegagalan .

Referensi: PMI18 (Bab 8.1, hal. 277-287); NIC17 (Bab 10, hal. 222-228)

3. Manage Quality (Mengelola Kualitas)

Manage Quality adalah proses menerapkan rencana manajemen kualitas dan memastikan bahwa proyek menggunakan kebijakan kualitas yang tepat. Proses ini sebelumnya dikenal sebagai Quality Assurance dan berfokus pada proses yang digunakan untuk menghasilkan deliverables, bukan hanya pada deliverables itu sendiri. Manage Quality bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan bahwa proyek akan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, serta mengidentifikasi dan menghilangkan akar penyebab masalah kinerja yang tidak optimal .

Proses ini menggunakan berbagai alat dan teknik, termasuk Quality Audits yang meninjau aktivitas dan proses kualitas untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta mengidentifikasi peluang perbaikan. Manage Quality juga melibatkan analisis proses untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab masalah, serta penggunaan alat kualitas seperti fishbone diagram, flowchart, dan check sheets. Continuous Improvement adalah prinsip utama dalam Manage Quality, di mana tim proyek secara terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan proses dan mengurangi variasi. Proses ini juga berkontribusi pada Organizational Process Assets dengan mendokumentasikan lessons learned tentang kualitas untuk proyek-proyek di masa depan .

Referensi: PMI18 (Bab 8.2, hal. 288-297)

4. Control Quality (Mengendalikan Kualitas)

Control Quality adalah proses memantau dan mencatat hasil pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai kinerja dan merekomendasikan perubahan yang diperlukan. Proses ini dilakukan sepanjang siklus hidup proyek, biasanya bersamaan dengan proses Monitor and Control Project Work. Control Quality berfokus pada deliverables dan memastikan bahwa deliverables memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelum diserahkan kepada pemangku kepentingan. Teknik utama dalam Control Quality adalah inspeksi dan pengujian, sampling statistik, dan penggunaan tujuh alat kualitas dasar .

Seven Basic Quality Tools adalah seperangkat alat yang dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa untuk membantu tim proyek mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah kualitas. Cause-and-Effect Diagram (Fishbone Diagram) digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan mengelompokkan penyebab potensial ke dalam kategori seperti manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan alur proses dan mengidentifikasi titik-titik di mana masalah dapat terjadi. Check Sheet adalah formulir terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis. Pareto Diagram adalah grafik batang yang mengurutkan penyebab masalah dari yang paling sering hingga paling jarang, berdasarkan prinsip 80/20 bahwa 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab. Histogram adalah grafik batang yang menunjukkan distribusi frekuensi data numerik. Control Chart digunakan untuk memantau kinerja proses dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi apakah proses berada dalam kendali statistik. Scatter Diagram digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dan mengidentifikasi korelasi potensial .

Referensi: PMI18 (Bab 8.3, hal. 298-305); NIC17 (Bab 10, hal. 228-240)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan, terutama PMI18 Bab 8 (hal. 271-305).

- Pelajari contoh-contoh penggunaan tujuh alat kualitas dasar dari berbagai sumber.

- Siapkan data proyek kelompok untuk diidentifikasi risiko kualitasnya.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan!

- Apa yang dimaksud dengan manajemen kualitas proyek dan mengapa area pengetahuan ini penting dalam keberhasilan proyek?

- Sebutkan dan jelaskan tiga proses dalam manajemen kualitas proyek beserta hubungan antar ketiganya!

- Apa perbedaan antara kualitas produk (product quality) dan kualitas proses (process quality) dalam konteks manajemen proyek?

- Sebutkan dan jelaskan empat komponen Cost of Quality (COQ)! Mana yang paling efektif untuk diinvestasikan dan mengapa?

- Mengapa biaya pencegahan (prevention cost) dianggap lebih efektif dibandingkan biaya inspeksi dan biaya kegagalan? Jelaskan dengan logika sederhana!

- Sebutkan dan jelaskan tujuan dari tujuh alat kualitas dasar (Seven Basic Quality Tools)!

- Jelaskan perbedaan antara Manage Quality (Quality Assurance) dan Control Quality (Quality Control) dalam hal tujuan, waktu pelaksanaan, dan fokus!

- Apa yang dimaksud dengan continuous improvement dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam manajemen kualitas proyek?

#### Tugas Ringkasan Individu: Cost of Quality (COQ)

Buatlah ringkasan tentang Cost of Quality (COQ) sepanjang satu halaman yang mencakup penjelasan tentang Prevention Cost, Appraisal Cost, dan Failure Cost (internal dan eksternal). Sertakan contoh konkret untuk setiap jenis biaya dan jelaskan bagaimana manajer proyek dapat mengoptimalkan investasi pada COQ untuk meminimalkan total biaya kualitas. Gunakan referensi PMI18 Bab 8.1 (hal. 277-287) dan sumber lain yang relevan.

#### Kegiatan Praktik dan Tugas Kelompok

Instruksi Praktik Individu/Kelompok:

Lakukan praktik pembuatan alat kualitas dengan langkah-langkah berikut!

Praktik 1: Fishbone Diagram (Cause-and-Effect Diagram)

Diberikan kasus berikut: Sebuah proyek pengembangan aplikasi mengalami keterlambatan pengiriman karena banyaknya bug yang ditemukan pada tahap pengujian. Buatlah Fishbone Diagram untuk mengidentifikasi akar penyebab potensial dari masalah kualitas ini. Gunakan kategori 5M (Man, Machine, Method, Material, Measurement) atau 4M + Environment sesuai dengan konteks yang Anda pilih!

Praktik 2: Pareto Chart

Diberikan data cacat produk sebagai berikut:

- Cacat A: 45 unit

- Cacat B: 30 unit

- Cacat C: 15 unit

- Cacat D: 8 unit

- Cacat E: 2 unit

Buatlah Pareto Chart dari data tersebut dengan menghitung frekuensi, persentase, dan persentase kumulatif! Tentukan jenis cacat mana yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki berdasarkan prinsip Pareto (80/20)!

Tugas Kelompok:

Lakukan diskusi kelompok dan selesaikan tugas-tugas berikut untuk proyek kelompok Anda!

- Buatlah Quality Checklist untuk 5 aktivitas utama dalam proyek kelompok Anda! Quality Checklist harus mencakup item-item yang harus diperiksa, kriteria penerimaan, dan kolom status (ok/tidak ok)! Susun checklist dalam format yang terstruktur dan mudah digunakan oleh tim proyek!

- Buatlah Fishbone Diagram untuk satu risiko kualitas potensial pada proyek kelompok Anda! Pilih satu risiko kualitas yang paling mungkin terjadi (misalnya ketidaksesuaian spesifikasi, keterlambatan pengiriman material, atau kesalahan dalam proses produksi). Identifikasi minimal 10 penyebab potensial yang dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai (Man, Machine, Method, Material, Measurement, Environment)!

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan kedelapan ini!

- Menurut Anda, mengapa manajemen kualitas sering dianggap sebagai investasi, bukan biaya, dalam proyek? Berikan analisis dengan mengacu pada konsep Cost of Quality!

- Dari tujuh alat kualitas dasar yang dipelajari, alat mana yang menurut Anda paling mudah dipahami dan paling sulit dipahami? Jelaskan alasan Anda!

- Bagaimana Anda akan menggunakan Fishbone Diagram dan Pareto Chart secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah kualitas dalam proyek? Jelaskan urutan penggunaan kedua alat tersebut!

- Menurut Anda, apakah kualitas selalu berarti biaya yang lebih tinggi? Jelaskan dengan contoh dari proyek kelompok Anda!

- Bagaimana Anda akan memastikan bahwa kualitas tetap terjaga di tengah tekanan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran?

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 90 menit (membaca materi dan referensi)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Ceramah dan demonstrasi alat kualitas: 30 menit

- Praktik Fishbone Diagram: 20 menit

- Praktik Pareto Chart: 20 menit

- Bimbingan tugas kelompok: 15 menit

- Diskusi hasil praktik dan tanya jawab: 15 menit

- Tugas ringkasan individu: 60 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (25 menit)

- Demonstrasi pembuatan Fishbone Diagram dan Pareto Chart (20 menit)

- Praktik individu/kelompok membuat alat kualitas (40 menit)

- Bimbingan penyusunan quality checklist (15 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (15 menit)

- Penugasan LKM (10 menit)

Peran Dosen:

- Memberikan contoh Fishbone Diagram dan Pareto Chart dari kasus nyata.

- Membimbing mahasiswa dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah menggunakan Fishbone Diagram.

- Menjelaskan interpretasi Pareto Chart dan prinsip 80/20.

- Membantu mahasiswa menyusun quality checklist yang efektif.

- Menekankan bahwa kualitas harus direncanakan sejak awal, bukan diinspeksi di akhir.

Penilaian:

- Tugas ringkasan individu (COQ): dinilai dari kelengkapan penjelasan, kejelasan contoh, dan kualitas analisis.

- Tugas kelompok (Quality Checklist dan Fishbone Diagram): dinilai dari kelengkapan, ketepatan identifikasi, dan struktur dokumen.

- Partisipasi praktik: dinilai dari keaktifan dan ketepatan dalam mengerjakan praktik.

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 8

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 8, hal. 271-305. |
| NIC17 | Nicholas, J. M., & Steyn, H. (2017). Project Management for Engineering, Business and Technology (5th ed.). Abingdon: Routledge. Bab 10, hal. 218-250. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Bab 10, hal. 380-420. |
| KER17 | Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Bab 14, hal. 500-540. |

# PERTEMUAN 9: MANAJEMEN SUMBER DAYA PROYEK

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan enam proses dalam manajemen sumber daya proyek beserta keterkaitan antar proses tersebut.

- Merencanakan kebutuhan sumber daya proyek dengan mengidentifikasi peran, tanggung jawab, dan hierarki tim.

- Menyusun Responsibility Assignment Matrix (RAM) / RACI Chart untuk mendokumentasikan peran dan tanggung jawab tim proyek.

- Menjelaskan tahapan pembentukan tim berdasarkan Tuckman Model dan mengidentifikasi tahap tim proyek saat ini.

- Memahami strategi pengelolaan konflik tim dan penerapan resolusi konflik dalam situasi proyek.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Konsep Manajemen Sumber Daya Proyek

Manajemen sumber daya proyek adalah area pengetahuan yang mencakup proses-proses untuk mengidentifikasi, mengakuisisi, mengelola, dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Sumber daya proyek terdiri dari dua kategori utama: sumber daya manusia (tim proyek) dan sumber daya fisik (material, peralatan, fasilitas, dan infrastruktur). Manajemen sumber daya manusia memerlukan keterampilan khusus yang berbeda dari manajemen sumber daya fisik, karena melibatkan aspek kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan resolusi konflik . Manajer proyek bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim proyek memiliki kompetensi yang tepat, termotivasi dengan baik, dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan proyek. Enam proses dalam manajemen sumber daya proyek adalah Plan Resource Management, Estimate Activity Resources, Acquire Resources, Develop Team, Manage Team, dan Control Resources, yang harus dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan sepanjang siklus proyek .

Referensi: PMI18 (Bab 9, hal. 307-311); LAR21 (Bab 11, hal. 430-450)

2. Plan Resource Management (Merencanakan Manajemen Sumber Daya)

Plan Resource Management adalah proses mendefinisikan bagaimana sumber daya proyek akan diestimasi, diakuisisi, dikelola, dan dimanfaatkan. Proses ini menghasilkan Resource Management Plan, yang menjadi komponen dari Project Management Plan, serta Team Charter yang mendokumentasikan nilai-nilai, norma, dan aturan dasar tim. Dalam proses ini, manajer proyek mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, menentukan hierarki pelaporan, dan merancang struktur tim yang efektif. Hierarki tim (organizational breakdown structure) menunjukkan hubungan pelaporan antar anggota tim, sementara uraian peran dan tanggung jawab mendefinisikan apa yang diharapkan dari setiap posisi. Proses ini juga mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan tim untuk memastikan bahwa tim memiliki kompetensi yang diperlukan .

Referensi: PMI18 (Bab 9.1, hal. 312-319)

3. Estimate Activity Resources (Mengestimasi Sumber Daya Aktivitas) dan Acquire Resources (Mengakuisisi Sumber Daya)

Estimate Activity Resources adalah proses mengestimasi jenis dan kuantitas sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas proyek. Estimasi sumber daya mencakup sumber daya manusia (keahlian dan jumlah orang), material, peralatan, dan fasilitas. Teknik estimasi yang digunakan antara lain bottom-up estimating, analogous estimating, dan parametric estimating. Hasil dari proses ini adalah daftar kebutuhan sumber daya untuk setiap aktivitas.

Acquire Resources adalah proses mendapatkan sumber daya tim, fasilitas, peralatan, material, dan perlengkapan yang diperlukan untuk proyek. Proses ini melibatkan negosiasi dengan manajer fungsional untuk mendapatkan personel yang kompeten, negosiasi dengan organisasi lain untuk sumber daya eksternal, dan pengadaan sumber daya fisik. Manajer proyek harus memastikan bahwa sumber daya yang diperoleh sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan tersedia pada waktu yang tepat. Proses ini juga mencakup orientasi tim baru agar anggota tim memahami proyek dan perannya masing-masing .

Referensi: PMI18 (Bab 9.2 & 9.3, hal. 320-335)

4. Responsibility Assignment Matrix (RAM) dan RACI Chart

Responsibility Assignment Matrix (RAM) adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan struktur rincian pekerjaan (WBS) dengan struktur rincian organisasi (OBS) untuk menunjukkan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim terhadap setiap aktivitas atau work package. Salah satu format RAM yang paling umum digunakan adalah RACI Chart, di mana setiap aktivitas diberi label R, A, C, atau I untuk setiap peran yang terlibat. R (Responsible) adalah orang yang secara aktif mengerjakan tugas tersebut. A (Accountable) adalah orang yang bertanggung jawab akhir atas tugas tersebut dan memiliki wewenang untuk menyetujui hasilnya (hanya satu orang per tugas). C (Consulted) adalah orang yang memberikan masukan dan keahlian sebelum tugas diselesaikan (komunikasi dua arah). I (Informed) adalah orang yang perlu diberi tahu tentang kemajuan atau hasil tugas (komunikasi satu arah) .

RACI Chart sangat berguna untuk memperjelas peran dan tanggung jawab dalam proyek, terutama pada proyek yang kompleks dengan banyak pemangku kepentingan. Manfaat RACI Chart antara lain mencegah tumpang tindih tanggung jawab, mengurangi kebingungan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa semua tugas memiliki pemilik yang jelas . Namun, RACI Chart juga memiliki keterbatasan, seperti tidak memberikan panduan tentang cara melaksanakan tugas dan dapat menjadi kaku jika tidak diperbarui secara berkala . Pembuatan RACI Chart dilakukan dengan mengidentifikasi semua tugas, menentukan semua peran yang terlibat, dan menetapkan R, A, C, atau I untuk setiap kombinasi tugas-peran .

Referensi: PMI18 (Bab 9.1.3, hal. 318-319)

5. Develop Team (Mengembangkan Tim)

Develop Team adalah proses meningkatkan kompetensi, interaksi tim, dan lingkungan tim secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerja proyek. Proses ini bertujuan untuk membangun tim yang kohesif, termotivasi, dan mampu bekerja sama secara efektif. Salah satu model yang paling dikenal untuk memahami tahapan pembentukan tim adalah Tuckman Model, yang terdiri dari lima tahap: Forming, Storming, Norming, Performing, dan Adjourning. Pada tahap Forming, tim baru terbentuk dan anggota masih saling mengenal, bersikap sopan, dan bergantung pada pemimpin. Pada tahap Storming, konflik mulai muncul karena perbedaan pendapat dan perebutan pengaruh. Pada tahap Norming, tim mulai menyelesaikan konflik, menyepakati norma kerja, dan bekerja sama. Pada tahap Performing, tim telah mencapai tingkat kinerja optimal dan bekerja secara mandiri dan produktif. Pada tahap Adjourning, tim menyelesaikan proyek dan anggota berpisah .

Manajer proyek perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tahap perkembangan tim. Pada tahap Forming dan Storming, diperlukan kepemimpinan yang lebih direktif untuk memberikan arahan dan menyelesaikan konflik. Pada tahap Norming dan Performing, kepemimpinan dapat menjadi lebih delegatif dan memberdayakan tim untuk bekerja mandiri . Gaya kepemimpinan yang efektif bervariasi tergantung pada situasi dan karakteristik tim. Beberapa gaya kepemimpinan yang umum adalah kepemimpinan otokratis (pengambilan keputusan terpusat pada pemimpin), demokratis (melibatkan tim dalam pengambilan keputusan), dan laissez-faire (memberi kebebasan penuh kepada tim). Manajer proyek yang efektif adalah pemimpin yang adaptif dan mampu memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan tim dan situasi proyek .

Referensi: PMI18 (Bab 9.4, hal. 336-344); LAR21 (Bab 11, hal. 440-460)

6. Manage Team (Mengelola Tim) dan Control Resources (Mengendalikan Sumber Daya)

Manage Team adalah proses melacak kinerja anggota tim, memberikan umpan balik, menyelesaikan masalah, dan mengelola perubahan tim untuk mengoptimalkan kinerja proyek. Proses ini dilakukan sepanjang siklus proyek dan mencakup berbagai aktivitas seperti penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta resolusi konflik. Control Resources adalah proses memastikan bahwa sumber daya fisik dialokasikan sesuai rencana dan memantau penggunaan sumber daya aktual dibandingkan dengan rencana, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan .

Konflik adalah bagian alami dan tidak terhindarkan dalam pekerjaan proyek, dan kemampuan mengelola konflik secara efektif adalah keterampilan penting bagi manajer proyek. Konflik dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk perbedaan teknis, konflik kepribadian, dan ketidakjelasan peran . Manajer proyek perlu membedakan antara konflik produktif (yang mendorong pemikiran kritis dan pengambilan keputusan yang lebih baik) dan konflik destruktif (yang merusak kepercayaan dan kolaborasi) . Strategi resolusi konflik yang umum digunakan antara lain: menghindari (mengabaikan konflik), mengakomodasi (mengalah), berkompetisi (memaksakan kehendak), berkompromi (mencari solusi tengah), dan berkolaborasi (mencari solusi win-win) .

Praktik terbaik dalam manajemen konflik mencakup menciptakan kejelasan sejak awal tentang peran dan tanggung jawab, mendengarkan secara aktif, tetap penasaran terhadap perspektif orang lain, dan berkomitmen pada solusi yang disepakati bersama . Manajer proyek juga harus menciptakan lingkungan tim yang mendukung perbedaan pendapat yang produktif dan mencegah konflik destruktif .

Referensi: PMI18 (Bab 9.5 & 9.6, hal. 345-357); LAR21 (Bab 11, hal. 460-480)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan, terutama PMI18 Bab 9 (hal. 307-357).

- Pelajari contoh-contoh RACI Chart dari berbagai sumber.

- Refleksikan pengalaman Anda bekerja dalam tim proyek sejauh ini dan identifikasi tahap perkembangan tim Anda saat ini.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan!

- Apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya proyek dan mengapa area pengetahuan ini penting dalam keberhasilan proyek?

- Sebutkan dan jelaskan enam proses dalam manajemen sumber daya proyek!

- Sebutkan dan jelaskan lima tahap dalam Tuckman Model (Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning)! Berikan ciri-ciri perilaku tim pada setiap tahap!

- Menurut Anda, mengapa tahap Storming sering dianggap sebagai tahap yang paling kritis dalam pembentukan tim? Jelaskan!

- Apa yang dimaksud dengan Responsibility Assignment Matrix (RAM) dan RACI Chart? Jelaskan perbedaan dan fungsi masing-masing!

- Sebutkan dan jelaskan makna dari R, A, C, dan I dalam RACI Chart! Mengapa setiap tugas harus memiliki tepat satu orang yang accountable (A)?

- Sebutkan dan jelaskan tiga jenis konflik dalam tim proyek menurut penelitian yang dilakukan di University of Texas at El Paso!

- Sebutkan dan jelaskan lima strategi resolusi konflik yang dapat digunakan oleh manajer proyek! Dalam situasi apa masing-masing strategi paling tepat digunakan?

- Menurut Anda, apa perbedaan antara konflik produktif dan konflik destruktif dalam tim proyek? Berikan contoh masing-masing!

#### Kegiatan Role-Play: Simulasi Konflik Tim

Instruksi:

Dosen akan memberikan skenario konflik yang terjadi dalam tim proyek. Dalam kelompok kecil, lakukan simulasi peran (role-play) dengan ketentuan sebagai berikut!

- Setiap anggota kelompok memerankan salah satu peran yang terlibat dalam konflik berdasarkan skenario yang diberikan!

- Praktikkan pendekatan kolaboratif (win-win) dalam menyelesaikan konflik dengan mengikuti langkah-langkah: mengenali masalah, berempati dengan perspektif orang lain, mendengarkan secara aktif, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan berkomitmen pada solusi yang disepakati!

- Setelah simulasi, diskusikan dalam kelompok: strategi apa yang berhasil dan tidak berhasil, serta bagaimana perasaan Anda selama simulasi berlangsung!

#### Tugas Kelompok

Instruksi untuk Kelompok:

Lakukan diskusi kelompok dan selesaikan tugas-tugas berikut untuk proyek kelompok Anda!

- Buatlah Responsibility Assignment Matrix (RAM) / RACI Chart untuk proyek kelompok Anda!

  - Identifikasi semua aktivitas utama dalam proyek kelompok Anda (minimal 10 aktivitas) berdasarkan WBS yang telah dibuat!

  - Identifikasi semua peran dalam tim proyek Anda (misalnya: Project Manager, Analis, Desainer, Developer, Tester, Quality Assurance, dll.)!

  - Buat RACI Chart dalam format matriks dengan aktivitas sebagai baris dan peran sebagai kolom!

  - Tentukan R, A, C, dan I untuk setiap kombinasi aktivitas-peran!

  - Pastikan setiap aktivitas memiliki tepat satu orang/peran yang accountable (A)!

  - Sertakan analisis singkat tentang temuan dari RACI Chart (misalnya: apakah ada peran yang terlalu banyak tanggung jawab? Apakah ada aktivitas yang tidak memiliki pemilik yang jelas?)

- Analisis tahap pembentukan tim proyek Anda saat ini berdasarkan Tuckman Model!

  - Berdasarkan pengalaman Anda selama mengerjakan proyek kelompok sejauh ini, analisis pada tahap mana tim Anda saat ini (Forming, Storming, Norming, Performing, atau Adjourning)!

  - Berikan bukti-bukti perilaku yang mendukung analisis Anda (misalnya: apakah masih terjadi konflik? Apakah norma kerja sudah disepakati? Apakah tim sudah bekerja secara mandiri?)!

  - Identifikasi tantangan yang dihadapi tim pada tahap saat ini dan rekomendasikan strategi untuk membantu tim mencapai tahap Performing!

#### Tugas Individu: Studi Kasus Konflik Tim

Instruksi:

Baca studi kasus konflik tim yang diberikan oleh dosen, kemudian tuliskan rekomendasi solusi yang mencakup analisis berikut!

- Identifikasi jenis konflik yang terjadi (task conflict, relationship conflict, atau process conflict) dan jelaskan mengapa!

- Identifikasi strategi resolusi konflik yang paling tepat untuk kasus tersebut dan jelaskan alasan pemilihan strategi tersebut!

- Berikan rekomendasi langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan kolaboratif!

- Jelaskan bagaimana manajer proyek dapat mencegah konflik serupa terjadi di masa depan!

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan kesembilan ini!

- Menurut Anda, gaya kepemimpinan apa yang paling efektif dalam mengelola tim proyek, dan mengapa Anda memilih gaya kepemimpinan tersebut?

- Bagaimana cara Anda biasanya mengelola konflik dalam tim, dan strategi mana yang menurut Anda paling efektif untuk situasi yang berbeda?

- Berdasarkan Tuckman Model, pada tahap apa tim Anda saat ini, dan apa yang dapat Anda lakukan sebagai anggota tim untuk membantu tim mencapai tahap Performing?

- Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam mengelola tim proyek yang terdiri dari anggota dengan latar belakang dan kepribadian yang beragam?

- Bagaimana RACI Chart dapat membantu mengurangi konflik dalam tim proyek, terutama yang terkait dengan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab?

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 90 menit (membaca materi dan referensi)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Ceramah dan diskusi Tuckman Model: 20 menit

- Demonstrasi RACI Chart: 15 menit

- Role-play simulasi konflik: 30 menit

- Diskusi hasil role-play: 15 menit

- Bimbingan tugas kelompok: 15 menit

- Tanya jawab dan klarifikasi: 15 menit

- Tugas individu (studi kasus konflik): 60 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (20 menit)

- Demonstrasi pembuatan RACI Chart (15 menit)

- Role-play simulasi konflik tim dengan skenario yang diberikan dosen (30 menit)

- Diskusi hasil role-play dan strategi resolusi konflik (20 menit)

- Bimbingan pembuatan RACI Chart kelompok (15 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (15 menit)

- Penugasan LKM (10 menit)

Peran Dosen:

- Memberikan skenario konflik yang relevan untuk role-play (misalnya konflik teknis, konflik kepribadian, atau konflik peran).

- Memfasilitasi diskusi setelah role-play untuk menggali pembelajaran.

- Membimbing mahasiswa dalam pembuatan RACI Chart yang efektif.

- Menekankan pentingnya komunikasi dan empati dalam manajemen konflik.

- Menjelaskan bahwa konflik bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi dikelola dengan baik karena konflik yang sehat dapat mendorong inovasi.

Penilaian:

- Tugas individu (studi kasus konflik): dinilai dari ketepatan analisis, kualitas rekomendasi, dan kedalaman pemahaman strategi resolusi konflik.

- Tugas kelompok (RACI Chart dan analisis Tuckman): dinilai dari kelengkapan, ketepatan penetapan peran, dan kualitas analisis.

- Partisipasi role-play: dinilai dari keaktifan, kemampuan berperan, dan kontribusi dalam diskusi.

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 9

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 9, hal. 307-357. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Bab 11, hal. 425-485. |
| KER17 | Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Bab 11, hal. 400-440. |
| TUC65 | Tuckman, B. W. (1965). "Developmental Sequence in Small Groups." Psychological Bulletin, 63(6), 384-399. |

# PERTEMUAN 10: MANAJEMEN KOMUNIKASI PROYEK

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan tiga proses dalam manajemen komunikasi proyek beserta keterkaitan antar proses tersebut.

- Menyusun rencana manajemen komunikasi (Communications Management Plan) yang komprehensif sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.

- Memilih metode dan saluran komunikasi yang tepat berdasarkan karakteristik pemangku kepentingan dan jenis informasi.

- Menghitung dan menganalisis kompleksitas saluran komunikasi dalam proyek.

- Memahami pentingnya komunikasi efektif dalam keberhasilan proyek dan mengidentifikasi strategi peningkatan komunikasi tim.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Konsep Manajemen Komunikasi Proyek

Manajemen komunikasi proyek adalah area pengetahuan yang mencakup proses-proses untuk memastikan perencanaan, pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, pengambilan, pengelolaan, pengendalian, pemantauan, dan disposisi akhir informasi proyek secara tepat waktu dan sesuai . Komunikasi berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memastikan bahwa kemajuan proyek dipahami, keputusan dapat dibuat, risiko dapat diidentifikasi, dan pemangku kepentingan tetap selaras . Komunikasi yang efektif menjadi penghubung kritis antara orang, ide, dan informasi yang sangat diperlukan untuk keberhasilan proyek . Setiap orang yang terlibat dalam proyek harus siap untuk mengirim dan menerima komunikasi, serta memahami bagaimana komunikasi yang mereka lakukan mempengaruhi proyek secara keseluruhan . Kegagalan komunikasi sering kali menjadi penyebab utama proyek mengalami kesulitan, bukan karena kompleksitas teknis semata, tetapi karena informasi yang tepat tidak sampai kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat, atau informasi yang diterima tidak dapat digunakan secara efektif .

Referensi: PMI18 (Bab 10, hal. 359-365); SCH19 (Bab 10)

2. Plan Communications Management (Merencanakan Manajemen Komunikasi)

Plan Communications Management adalah proses mengidentifikasi kebutuhan informasi dan komunikasi para pemangku kepentingan proyek: siapa yang membutuhkan informasi apa, kapan mereka membutuhkannya, dan bagaimana informasi akan diberikan kepada mereka . Proses ini menghasilkan Communications Management Plan yang menjadi bagian dari Project Management Plan . Rencana ini mendokumentasikan bagaimana komunikasi proyek akan direncanakan, distrukturkan, dipantau, dan dikendalikan . Isi dari Communications Management Plan meliputi kebutuhan komunikasi pemangku kepentingan, informasi yang akan dikomunikasikan (termasuk bahasa, format, konten, dan tingkat detail), alasan distribusi informasi tersebut, waktu dan frekuensi distribusi, orang yang bertanggung jawab untuk mengomunikasikan informasi, metode atau teknologi yang digunakan, sumber daya yang dialokasikan, proses eskalasi, metode pembaruan rencana, dan glosarium terminologi umum .

Rencana ini juga dapat mencakup panduan dan template untuk rapat status proyek, rapat tim proyek, rapat elektronik, dan pesan email . Proses perencanaan komunikasi menggunakan berbagai model komunikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti model pengirim-penerima dengan umpan balik, pilihan media (kapan komunikasi tertulis versus lisan), gaya penulisan, teknik presentasi, dan teknik manajemen rapat .

Referensi: PMI18 (Bab 10.1, hal. 366-378)

3. Model Komunikasi dan Saluran Komunikasi

Model komunikasi dasar terdiri dari pengirim (sender) yang mengirimkan pesan (message) melalui media tertentu kepada penerima (receiver), dengan umpan balik (feedback) sebagai elemen penting untuk memastikan pesan diterima dan dipahami dengan benar . Model ini juga mencakup penghalang komunikasi (barriers) yang dapat mengganggu efektivitas komunikasi, seperti perbedaan bahasa, asumsi, atau gangguan teknis .

Saluran komunikasi adalah jalur di mana informasi mengalir antar pemangku kepentingan proyek . Jumlah saluran komunikasi dalam proyek dapat dihitung menggunakan rumus C = n(n-1)/2, di mana C adalah jumlah saluran komunikasi potensial dan n adalah jumlah pemangku kepentingan . Rumus ini menunjukkan bahwa kompleksitas komunikasi meningkat secara eksponensial seiring dengan bertambahnya jumlah pemangku kepentingan. Dengan 5 pemangku kepentingan, terdapat 10 saluran komunikasi; dengan 10 pemangku kepentingan, terdapat 45 saluran; dan dengan 20 pemangku kepentingan, terdapat 190 saluran . Implikasi praktisnya adalah semakin besar proyek, semakin canggih pendekatan manajemen komunikasi yang diperlukan untuk mengelola kompleksitas ini .

Referensi: PMI18 (Bab 10.1.2, hal. 369-371)

4. Metode Komunikasi

Terdapat tiga metode utama komunikasi dalam manajemen proyek yang harus dipilih berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dan sifat informasi . Metode interaktif adalah komunikasi dua arah yang melibatkan pertukaran informasi secara langsung, seperti rapat, diskusi, dan konferensi. Metode ini memungkinkan umpan balik segera dan klarifikasi, sehingga efektif untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah . Metode push adalah komunikasi satu arah di mana informasi didorong kepada penerima tanpa memerlukan respons segera, seperti email, laporan, dan memo. Metode ini efektif untuk informasi rutin dan dokumentasi . Metode pull adalah komunikasi satu arah di mana penerima mengambil informasi sesuai kebutuhan mereka, seperti portal proyek, repositori dokumen, dan website proyek. Metode ini efektif untuk informasi referensi dan pembaruan yang dapat diakses sesuai kebutuhan . Pemilihan metode yang tepat harus mempertimbangkan urgensi informasi, kompleksitas pesan, preferensi pemangku kepentingan, dan ketersediaan teknologi.

Referensi: PMI18 (Bab 10.1.2, hal. 371-375)

5. Manage Communications (Mengelola Komunikasi)

Manage Communications adalah proses menciptakan, mengumpulkan, mendistribusikan, menyimpan, mengambil, dan melakukan disposisi akhir informasi proyek sesuai dengan rencana manajemen komunikasi . Proses ini memastikan aliran komunikasi yang efisien dan efektif antar pemangku kepentingan proyek . Proses ini tidak hanya sebatas mendistribusikan informasi yang relevan, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang dikomunikasikan telah dihasilkan dengan tepat, serta diterima dan dipahami . Proses ini juga memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk meminta informasi tambahan, klarifikasi, dan melakukan diskusi .

Dalam praktiknya, komunikasi yang efektif melibatkan lima langkah utama yang saling terkait . Pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian dengan menghindari gangguan, fokus pada pengirim pesan, dan memperhatikan bahasa tubuh serta nada suara untuk memahami pesan secara utuh . Kedua, berpikir dengan jernih sebelum merespons, dengan menahan diri untuk tidak langsung memberikan opini atau solusi sebelum pesan selesai disampaikan dan dipahami dengan benar . Ketiga, mendiskusikan secara terbuka untuk menggali tujuan pesan dan dampak potensial terhadap tujuan proyek . Keempat, mengembangkan kepekaan terhadap kebutuhan dan perspektif pemangku kepentingan . Kelima, merespons dengan cepat terhadap kebutuhan informasi untuk menjaga kepercayaan dan kelancaran proyek .

Referensi: PMI18 (Bab 10.2, hal. 379-387)

6. Monitor Communications (Memantau Komunikasi)

Monitor Communications adalah proses memastikan bahwa kebutuhan informasi pemangku kepentingan terpenuhi dan komunikasi berjalan sesuai dengan rencana. Proses ini dilakukan sepanjang siklus proyek untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi dan mengidentifikasi area perbaikan . Pemantauan komunikasi melibatkan pengumpulan umpan balik dari pemangku kepentingan tentang kualitas, ketepatan waktu, dan relevansi informasi yang diterima . Jika ditemukan kesenjangan antara rencana dan realitas, manajer proyek harus menyesuaikan rencana komunikasi dan metode yang digunakan. Proses ini juga mencakup evaluasi apakah komunikasi efektif mendukung koordinasi tim, pengambilan keputusan, dan keterlibatan pemangku kepentingan .

Referensi: PMI18 (Bab 10.3, hal. 388-393)

7. Praktik Terbaik Komunikasi dalam Tim Proyek

Komunikasi yang efektif dalam tim proyek memerlukan pendekatan multidimensi yang menggabungkan saluran komunikasi formal dan informal . Saluran komunikasi formal seperti rapat tim dan laporan sangat penting untuk koordinasi struktural, sementara saluran informal seperti pesan instan dan diskusi spontan memungkinkan respons cepat dan pertukaran ide yang lebih cair . Penelitian menunjukkan bahwa intensitas komunikasi di antara anggota tim dan pemangku kepentingan dapat menciptakan tata kelola proyek yang self-regulating melalui akuntabilitas antar rekan tanpa memerlukan pengawasan eksternal . Hal ini menekankan pentingnya membangun jaringan komunikasi yang berkualitas dan intensif dalam tim.

Beberapa strategi praktis untuk meningkatkan komunikasi tim meliputi: menyelenggarakan rapat tim secara teratur dan check-in singkat 10-15 menit untuk motivasi dan pengakuan; mengakui masa-masa sulit yang dilalui tim dan menghargai upaya untuk tetap pada jalurnya; menyusun kontrak tim di awal proyek yang menetapkan aturan komunikasi dasar seperti waktu respons, etika rapat, dan penyelesaian konflik . Kontrak tim yang baik mencakup kesepakatan tentang bagaimana tim akan berkomunikasi (misalnya menggunakan Slack atau grup WA), aturan dasar seperti semua orang mendapat kesempatan berbicara dan menjelaskan ide hingga seluruh tim memahaminya, serta kesepakatan tentang bagaimana menangani isu ketika muncul seperti menggunakan komunikasi langsung dan mengangkat isu segera tanpa menunggu .

Referensi: PMI18 (Bab 10); LAR21 (Bab 11)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan, terutama PMI18 Bab 10 (hal. 359-393).

- Pelajari contoh-contoh Communications Management Plan dari berbagai sumber.

- Identifikasi pemangku kepentingan proyek kelompok Anda dan pikirkan kebutuhan informasi masing-masing.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan!

- Apa yang dimaksud dengan manajemen komunikasi proyek dan mengapa area pengetahuan ini penting dalam keberhasilan proyek?

- Sebutkan dan jelaskan tiga proses dalam manajemen komunikasi proyek!

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan Communications Management Plan! Sebutkan minimal delapan komponen yang harus ada dalam rencana tersebut!

- Sebutkan dan jelaskan tiga metode komunikasi (interaktif, push, pull)! Berikan contoh penggunaan masing-masing metode dalam proyek!

- Mengapa model pengirim-penerima (sender-receiver model) dengan umpan balik penting dalam komunikasi proyek? Jelaskan!

- Sebutkan dan jelaskan lima langkah komunikasi efektif menurut PMI (Listen Intently, Think Clearly, Discuss Openly, Develop Sensitivity, Respond Quickly to Needs)!

- Menurut Anda, mengapa komunikasi yang efektif dalam tim proyek sering menjadi tantangan terbesar dibandingkan dengan aspek teknis proyek?

- Sebutkan dan jelaskan strategi praktis untuk meningkatkan komunikasi dalam tim proyek berdasarkan hasil penelitian dan praktik terbaik!

#### Tugas Latihan Individu: Menghitung Saluran Komunikasi

Instruksi:

Hitung dan analisis jumlah saluran komunikasi untuk skenario-skenario berikut!

- Sebuah proyek memiliki 5 pemangku kepentingan. Berapa jumlah saluran komunikasi potensial dalam proyek tersebut? Tunjukkan perhitungan Anda!

- Sebuah proyek memiliki 7 pemangku kepentingan. Berapa jumlah saluran komunikasi potensial? Tunjukkan perhitungan Anda!

- Jika proyek tersebut bertambah menjadi 10 pemangku kepentingan, berapa jumlah saluran komunikasi yang baru? Berapa peningkatan saluran dari 7 menjadi 10 pemangku kepentingan?

- Berdasarkan perhitungan di atas, apa implikasi dari peningkatan jumlah pemangku kepentingan terhadap kompleksitas manajemen komunikasi proyek? Jelaskan!

- Jika Anda adalah manajer proyek dengan 10 pemangku kepentingan, strategi apa yang akan Anda terapkan untuk mengelola kompleksitas komunikasi yang meningkat?

#### Kegiatan Simulasi: Rapat Status Proyek

Instruksi:

Dosen akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk melakukan simulasi rapat status proyek. Setiap kelompok akan memerankan tim proyek yang menyampaikan laporan kemajuan kepada pemangku kepentingan (sponsor, klien, dan manajemen).

Langkah 1: Persiapan

- Setiap kelompok menyiapkan laporan status proyek singkat (5 menit) yang mencakup: kemajuan pekerjaan (dalam persentase), pencapaian utama, masalah yang dihadapi, risiko yang muncul, dan rencana tindak lanjut!

- Tentukan peran dalam kelompok: Project Manager (pembawa acara dan penyampai utama), Tim Teknis (menjelaskan aspek teknis), dan Tim Pendukung (menyiapkan materi visual)!

Langkah 2: Presentasi

- Presentasikan laporan status di depan kelas (5-7 menit per kelompok)!

- Gunakan metode komunikasi yang efektif: bahasa yang jelas, visual yang mendukung, dan struktur yang terorganisir!

Langkah 3: Sesi Tanya Jawab

- Pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa lain) mengajukan pertanyaan tentang proyek!

- Tim proyek merespons pertanyaan dengan jelas dan terbuka!

Langkah 4: Evaluasi

- Setelah simulasi, diskusikan dalam kelompok: apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan dalam penyampaian komunikasi!

- Identifikasi hambatan komunikasi yang muncul dan bagaimana mengatasinya!

#### Tugas Kelompok

Instruksi untuk Kelompok:

Berdasarkan proyek kelompok Anda, susunlah Communications Management Plan yang komprehensif dengan mengikuti format di bawah ini!

Komponen Communications Management Plan yang Harus Disusun:

- Stakeholder Communication Requirements

  - Identifikasi semua pemangku kepentingan proyek Anda dan kebutuhan informasi masing-masing!

- Information to be Communicated

  - Tentukan informasi apa yang akan dikomunikasikan kepada setiap pemangku kepentingan (misalnya: laporan kemajuan, laporan keuangan, perubahan ruang lingkup, risiko, keputusan)!

- Method of Communication

  - Pilih metode komunikasi yang tepat untuk setiap jenis informasi (interaktif, push, atau pull) dan saluran spesifiknya (email, rapat, laporan, portal proyek, WhatsApp)!

- Frequency and Timing

  - Tentukan seberapa sering dan kapan informasi akan dikomunikasikan (harian, mingguan, bulanan, atau berdasarkan milestone)!

- Responsible Person

  - Tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengomunikasikan setiap jenis informasi!

- Format and Level of Detail

  - Tentukan format dan tingkat detail informasi yang akan disampaikan untuk setiap pemangku kepentingan!

- Escalation Process

  - Tentukan proses eskalasi untuk isu-isu yang tidak dapat diselesaikan di tingkat tim!

- Glossary of Common Terminology

  - Buat glosarium terminologi yang digunakan dalam proyek untuk menghindari kesalahpahaman!

Format Penyajian:

Susun Communications Management Plan dalam format matriks yang jelas dengan kolom:

- Stakeholder

- Informasi yang Dikirim

- Metode Komunikasi

- Frekuensi

- Penanggung Jawab

- Catatan Tambahan

Ketentuan Tambahan:

- Communications Management Plan diketik rapi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya (Pertemuan 11)!

- Pastikan rencana komunikasi mencakup seluruh pemangku kepentingan proyek kelompok Anda!

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan kesepuluh ini!

- Berdasarkan pengalaman Anda dalam proyek kelompok, kesalahan komunikasi apa yang paling sering terjadi dan mengapa kesalahan tersebut terjadi?

- Menurut Anda, bagaimana cara paling efektif untuk meningkatkan komunikasi dalam tim proyek, terutama ketika anggota tim memiliki gaya komunikasi dan latar belakang yang berbeda?

- Dari tiga metode komunikasi (interaktif, push, pull), metode mana yang menurut Anda paling sering digunakan dalam proyek kelompok Anda dan metode mana yang masih perlu ditingkatkan?

- Bagaimana Anda akan menerapkan lima langkah komunikasi efektif (Listen Intently, Think Clearly, Discuss Openly, Develop Sensitivity, Respond Quickly) dalam peran Anda di proyek kelompok?

- Menurut Anda, seberapa penting kontrak tim (team contract) dalam mengatur komunikasi dan ekspektasi tim, dan apa yang harus dimuat dalam kontrak tim untuk proyek kelompok Anda?

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 90 menit (membaca materi dan referensi)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Ceramah dan diskusi model komunikasi: 20 menit

- Latihan menghitung saluran komunikasi: 15 menit

- Simulasi rapat status proyek: 45 menit

- Diskusi hasil simulasi: 10 menit

- Bimbingan penyusunan Communications Management Plan: 10 menit

- Tanya jawab dan klarifikasi: 10 menit

- Tugas individu (perhitungan saluran komunikasi): 30 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (20 menit)

- Latihan perhitungan saluran komunikasi (15 menit)

- Simulasi rapat status proyek dengan skenario yang diberikan dosen (45 menit)

- Diskusi hasil simulasi dan strategi komunikasi efektif (15 menit)

- Bimbingan penyusunan Communications Management Plan (10 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (10 menit)

- Penugasan LKM (10 menit)

Peran Dosen:

- Memberikan skenario rapat status proyek yang realistis untuk simulasi.

- Memfasilitasi simulasi dan memberikan umpan balik terhadap kinerja komunikasi.

- Menjelaskan pentingnya menyesuaikan metode komunikasi dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

- Membimbing mahasiswa dalam menyusun Communications Management Plan yang efektif.

- Menekankan bahwa komunikasi yang buruk adalah salah satu penyebab utama kegagalan proyek.

Penilaian:

- Tugas individu (perhitungan saluran komunikasi): dinilai dari ketepatan perhitungan dan kualitas analisis.

- Tugas kelompok (Communications Management Plan): dinilai dari kelengkapan, ketepatan pemilihan metode, dan struktur dokumen.

- Partisipasi simulasi: dinilai dari keaktifan, kualitas penyampaian, dan kemampuan merespons pertanyaan.

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 10

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 10, hal. 359-393. |
| SCH19 | Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management (9th ed.). Boston: Cengage Learning. Bab 10. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Bab 11, hal. 460-480. |

# PERTEMUAN 11: MANAJEMEN RISIKO PROYEK (BAGIAN I)

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar manajemen risiko proyek dan proses-proses dalam manajemen risiko menurut PMBOK Guide.

- Mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi proyek menggunakan berbagai teknik identifikasi risiko.

- Melakukan analisis risiko kualitatif dengan menilai probabilitas dan dampak risiko serta menentukan prioritas risiko.

- Menyusun Risk Register sebagai dokumentasi awal risiko proyek.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Konsep Dasar Manajemen Risiko Proyek

Risiko dalam konteks proyek adalah suatu ketidakpastian yang jika terjadi akan memberikan dampak, baik positif maupun negatif, terhadap satu atau lebih tujuan proyek seperti biaya, jadwal, ruang lingkup, atau mutu . Risiko memiliki dua sisi: risiko negatif (ancaman) yang merugikan proyek dan risiko positif (peluang) yang menguntungkan proyek . Manajemen risiko proyek adalah serangkaian proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, merespons, dan mengendalikan risiko proyek . Tujuan utamanya adalah untuk memperbesar kemungkinan dan dampak dari peristiwa positif serta memperkecil kemungkinan dan dampak dari peristiwa negatif . Manajemen risiko yang efektif membantu meningkatkan kesuksesan proyek dengan membantu pengembangan estimasi yang realistis, penentuan ruang lingkup yang tepat, dan pengelolaan inisiasi proyek yang lebih baik .

Referensi: PMI18 (Bab 11); HEL18 (Bab 11)

2. Proses Manajemen Risiko Proyek

Manajemen risiko proyek terdiri dari tujuh proses yang saling terkait dan bersifat iteratif sepanjang siklus hidup proyek . Plan Risk Management adalah proses mendefinisikan bagaimana aktivitas manajemen risiko akan dilakukan, termasuk menentukan pendekatan, metodologi, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, dan kategori risiko . Identify Risks adalah proses menentukan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya . Proses ini bersifat iteratif karena risiko-risiko baru dapat muncul seiring kemajuan proyek melalui siklus hidupnya . Perform Qualitative Risk Analysis adalah proses memprioritaskan risiko untuk analisis atau tindakan lebih lanjut dengan menilai dan menggabungkan probabilitas serta dampaknya . Perform Quantitative Risk Analysis adalah proses menganalisis secara numerik dampak risiko yang teridentifikasi terhadap tujuan proyek secara keseluruhan . Plan Risk Responses adalah proses mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek . Implement Risk Responses adalah proses melaksanakan rencana respons risiko yang telah disetujui. Monitor Risks adalah proses memantau risiko yang telah diidentifikasi dan mengidentifikasi risiko baru sepanjang proyek .

Referensi: PMI18 (Bab 11); HEL18 (Bab 11)

3. Identifikasi Risiko (Identify Risks)

Identifikasi risiko adalah proses menentukan risiko-risiko yang dapat memengaruhi proyek serta mendokumentasikan karakteristiknya . Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajer proyek, anggota tim proyek, anggota manajemen risiko, ahli teknis di luar tim proyek, pelanggan, pengguna akhir, dan ahli manajemen risiko . Identifikasi risiko perlu dilakukan sedini mungkin dalam siklus proyek karena "a stitch in time saves nine" — tindakan preventif di awal dapat menghindarkan dari masalah yang lebih besar di kemudian hari .

Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain: Brainstorming yang melibatkan tim proyek dan pakar untuk menghasilkan daftar risiko secara kolaboratif ; Delphi Technique yang merupakan teknik komunikasi terstruktur untuk mencapai konsensus di antara para ahli secara anonim, sehingga mengurangi pengaruh pendapat yang dominan ; SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman proyek ; Checklist Analysis yang menggunakan daftar risiko dari proyek-proyek sebelumnya sebagai referensi ; dan Root Cause Identification yang mengidentifikasi penyebab dasar risiko . Hasil dari proses identifikasi risiko adalah daftar risiko yang teridentifikasi, daftar respons potensial awal, akar penyebab risiko, dan kategori risiko yang diperbarui .

Referensi: PMI18 (Bab 11.2); HEL18 (Bab 11)

4. Analisis Risiko Kualitatif (Perform Qualitative Risk Analysis)

Analisis risiko kualitatif adalah proses memprioritaskan risiko yang telah diidentifikasi untuk analisis atau tindakan lebih lanjut dengan menilai probabilitas dan dampaknya terhadap tujuan proyek . Proses ini mengandalkan penilaian dan wawasan dari anggota tim dan pakar, sehingga memiliki potensi bias yang perlu diminimalkan dengan teknik seperti Delphi atau dengan meminta peserta untuk menjelaskan alasan di balik penilaian mereka .

Probability and Impact Matrix adalah alat utama dalam analisis risiko kualitatif, yang menggabungkan penilaian probabilitas dan dampak untuk menentukan peringkat risiko . Risiko dinilai berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan proyek jika terjadi . Matriks ini menentukan kombinasi probabilitas dan dampak yang menghasilkan peringkat risiko rendah, sedang, atau tinggi . Risk Score dihitung dengan mengalikan nilai probabilitas dengan nilai dampak . Skor risiko ini membantu memandu respons risiko: risiko dengan skor tinggi (area gelap dalam matriks) memerlukan tindakan prioritas dan strategi respons yang agresif, sedangkan risiko dengan skor rendah mungkin hanya perlu dimasukkan dalam risk register sebagai watch list atau ditambahkan contingency reserve .

Selain matriks probabilitas-dampak, analisis risiko kualitatif juga melibatkan penilaian kualitas data risiko untuk memastikan data yang digunakan akurat dan andal , kategorisasi risiko berdasarkan sumber atau area proyek yang terpengaruh , dan penilaian urgensi risiko untuk menentukan risiko mana yang memerlukan respons segera .

Referensi: PMI18 (Bab 11.3); HEL18 (Bab 11)

5. Risk Register (Daftar Risiko)

Risk Register adalah dokumen utama yang mencatat semua risiko yang telah diidentifikasi beserta karakteristiknya. Isi Risk Register berkembang sepanjang proses manajemen risiko . Pada tahap awal setelah identifikasi risiko, Risk Register berisi daftar risiko yang diidentifikasi, daftar respons potensial awal, akar penyebab risiko, dan kategori risiko yang diperbarui . Setelah analisis risiko kualitatif, Risk Register diperbarui dengan informasi tentang prioritas risiko, skor risiko, dan risiko yang memerlukan analisis lebih lanjut . Risk Register yang baik mencakup identifikasi risiko secara spesifik dan dapat ditindaklanjuti, penilaian probabilitas dan dampak, prioritas risiko, rencana mitigasi, dan penanggung jawab risiko . Risk Register harus diperbarui secara berkala dan ditinjau dalam ritme proyek agar tidak menjadi dokumen yang terlupakan .

Referensi: PMI18 (Bab 11.2 & 11.3)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan, terutama PMI18 Bab 11.1 s.d. 11.3.

- Pelajari contoh-contoh Risk Register dan Probability & Impact Matrix dari berbagai sumber.

- Mulailah memikirkan risiko-risiko potensial yang mungkin mempengaruhi proyek kelompok Anda.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan!

- Apa yang dimaksud dengan risiko dalam konteks proyek dan mengapa manajemen risiko penting bagi keberhasilan proyek?

- Sebutkan dan jelaskan tujuh proses dalam manajemen risiko proyek menurut PMBOK Guide!

- Apa perbedaan antara risiko negatif (ancaman) dan risiko positif (peluang)? Berikan contoh masing-masing dalam konteks proyek!

- Mengapa identifikasi risiko perlu dilakukan sedini mungkin dalam siklus proyek? Jelaskan dengan mengacu pada pepatah "a stitch in time saves nine"!

- Sebutkan dan jelaskan minimal empat teknik identifikasi risiko (brainstorming, Delphi, SWOT, checklist) beserta kelebihan masing-masing!

- Apa yang dimaksud dengan Probability and Impact Matrix dan bagaimana cara menggunakannya dalam analisis risiko kualitatif?

- Jelaskan bagaimana risk score dihitung dan bagaimana skor tersebut digunakan untuk menentukan prioritas risiko!

- Apa yang dimaksud dengan Risk Register dan informasi apa saja yang harus dicatat di dalamnya pada tahap awal setelah identifikasi risiko?

#### Kegiatan Workshop: Brainstorming Identifikasi Risiko

Instruksi untuk Kelompok:

Lakukan workshop brainstorming untuk mengidentifikasi risiko-risiko proyek kelompok Anda dengan langkah-langkah berikut!

Langkah 1: Persiapan Brainstorming

- Kumpulkan seluruh anggota tim proyek Anda!

- Siapkan ruang diskusi yang kondusif dan alat tulis (whiteboard, sticky notes, atau dokumen digital)!

- Tentukan fasilitator yang akan memandu sesi brainstorming!

Langkah 2: Brainstorming Risiko

- Gunakan pertanyaan pemicu seperti "Apa yang bisa salah?", "Apa yang bisa menyebabkan keterlambatan?", "Apa yang bisa menyebabkan pembengkakan biaya?", "Apa peluang yang dapat kita manfaatkan?", "Apa yang terjadi jika...?"!

- Tulis setiap risiko yang teridentifikasi pada sticky notes atau dokumen!

- Lakukan selama 20-30 menit dan kumpulkan sebanyak mungkin risiko!

- Jangan menilai atau menyaring risiko saat brainstorming — semua ide diterima!

Langkah 3: Kategorisasi Risiko

- Kelompokkan risiko-risiko yang telah diidentifikasi ke dalam kategori (misalnya: risiko teknis, risiko manajemen, risiko eksternal, risiko sumber daya, risiko pemangku kepentingan)!

- Identifikasi akar penyebab (root cause) dari setiap risiko!

Langkah 4: Dokumentasi Awal

- Catat semua risiko yang telah diidentifikasi dalam format daftar awal Risk Register!

#### Tugas Kelompok (CHECKPOINT #5 - Bagian 1)

Instruksi untuk Kelompok:

Berdasarkan hasil brainstorming dan diskusi kelompok, susunlah Risk Register awal untuk proyek kelompok Anda dengan format dan ketentuan berikut!

Format Risk Register Awal:

Setiap risiko harus dicatat dengan informasi berikut:

- ID Risiko (kode unik, misalnya R001, R002, dst.)

- Nama/Kategori Risiko

- Deskripsi Risiko (apa yang terjadi dan bagaimana dampaknya)

- Penyebab Risiko (apa yang menyebabkan risiko terjadi)

- Kategori Risiko (teknis, manajemen, eksternal, sumber daya, dll.)

- Probabilitas (skala 1-5, di mana 1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi)

- Dampak (skala 1-5, di mana 1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi)

- Risk Score (Probabilitas × Dampak)

- Prioritas (Rendah/Sedang/Tinggi berdasarkan risk score dan Probability & Impact Matrix)

Ketentuan:

- Identifikasi minimal 10 risiko untuk proyek kelompok Anda!

- Gunakan Probability & Impact Matrix yang diberikan oleh dosen untuk menentukan skor dan prioritas risiko!

- Untuk probabilitas dan dampak, gunakan skala 1-5 dengan definisi yang jelas untuk setiap level!

- Pastikan setiap risiko dideskripsikan secara spesifik dan dapat ditindaklanjuti (bukan deskripsi yang terlalu umum)!

- Sertakan risiko positif (peluang) jika ada, dengan kategori probabilitas dan dampak yang sesuai!

- Risk Register diketik rapi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya (Pertemuan 12)!

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan kesebelas ini!

- Menurut Anda, mengapa identifikasi risiko perlu dilakukan sedini mungkin dalam proyek, dan apa yang terjadi jika identifikasi risiko dilakukan terlambat?

- Berdasarkan proyek kelompok Anda, risiko apa yang menurut Anda paling mungkin terjadi dan mengapa?

- Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat melakukan brainstorming identifikasi risiko dengan tim?

- Menurut Anda, bagaimana cara membedakan antara risiko yang perlu mendapat perhatian segera (prioritas tinggi) dan risiko yang hanya perlu dipantau (prioritas rendah)?

- Bagaimana Anda akan menggunakan Risk Register yang telah disusun untuk membantu pengelolaan proyek ke depan?

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 90 menit (membaca materi dan referensi)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Ceramah dan diskusi konsep risiko: 20 menit

- Demonstrasi Probability & Impact Matrix: 15 menit

- Workshop brainstorming identifikasi risiko kelompok: 35 menit

- Bimbingan penyusunan Risk Register: 15 menit

- Diskusi hasil brainstorming dan tanya jawab: 15 menit

- Tugas individu: 30 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (20 menit)

- Demonstrasi Probability & Impact Matrix dengan contoh (15 menit)

- Workshop brainstorming identifikasi risiko kelompok dengan bimbingan dosen (35 menit)

- Presentasi hasil brainstorming oleh beberapa kelompok (15 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (15 menit)

- Penugasan LKM (10 menit)

Peran Dosen:

- Memberikan contoh Probability & Impact Matrix yang sesuai dengan konteks proyek mahasiswa.

- Membimbing sesi brainstorming dengan memberikan pertanyaan pemicu.

- Membantu mahasiswa membedakan antara risiko, isu, dan asumsi.

- Menekankan bahwa identifikasi risiko harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya sekali.

- Menjelaskan bahwa risiko positif (peluang) juga penting untuk diidentifikasi dan dikelola.

Penilaian:

- Tugas individu (perbedaan risiko positif dan negatif): dinilai dari kejelasan penjelasan dan kualitas contoh.

- Risk Register (CHECKPOINT #5 - Bagian 1): dinilai dari kelengkapan risiko, ketepatan penilaian probabilitas-dampak, dan kualitas dokumentasi.

- Partisipasi workshop: dinilai dari keaktifan dan kontribusi dalam brainstorming kelompok.

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 11

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 11, hal. 395-427. |
| HEL18 | Heldman, K. (2018). PMP: Project Management Professional Exam Study Guide (9th ed.). Indianapolis: Sybex. Bab 11. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Bab 7. |

# PERTEMUAN 12: MANAJEMEN RISIKO PROYEK (BAGIAN II)

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan tujuan dan teknik analisis risiko kuantitatif, khususnya Expected Monetary Value (EMV) dan Decision Tree Analysis.

- Menghitung Expected Monetary Value (EMV) untuk berbagai skenario risiko.

- Menyusun strategi respons risiko untuk risiko negatif (ancaman) dan risiko positif (peluang) sesuai dengan PMBOK Guide.

- Melengkapi Risk Register dengan strategi respons, rencana tindakan, dan penanggung jawab risiko.

- Memahami perbedaan antara analisis risiko kualitatif dan kuantitatif serta kapan masing-masing digunakan.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Analisis Risiko Kuantitatif (Perform Quantitative Risk Analysis)

Analisis risiko kuantitatif adalah proses menganalisis secara numerik pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap tujuan proyek secara keseluruhan. Proses ini biasanya dilakukan untuk risiko-risiko yang telah diprioritaskan melalui analisis kualitatif dan memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap proyek . Tidak semua proyek perlu melakukan analisis kuantitatif; proses ini biasanya diperuntukkan bagi proyek-proyek besar atau proyek dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi .

Tujuan utama analisis risiko kuantitatif adalah: menentukan probabilitas tercapainya tujuan proyek, mengukur berapa banyak cadangan kontingensi yang diperlukan, mengidentifikasi bagian proyek yang menyumbang risiko terbesar, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik . Analisis ini idealnya dilakukan sebelum dan sesudah respons risiko diterapkan untuk melihat penurunan risiko secara keseluruhan .

Referensi: PMI18 (Bab 11.4)

2. Expected Monetary Value (EMV) Analysis

Expected Monetary Value (EMV) adalah konsep statistik yang menghitung hasil rata-rata ketika masa depan mencakup skenario yang mungkin terjadi atau tidak terjadi . EMV adalah alat penting dalam manajemen risiko proyek untuk memperkirakan nilai moneter dari berbagai hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan atau serangkaian keputusan .

Cara menghitung EMV adalah dengan mengalikan nilai setiap kemungkinan hasil dengan probabilitas terjadinya, kemudian menjumlahkan semua produk tersebut . EMV untuk peluang (risiko positif) dinyatakan sebagai nilai positif, sedangkan EMV untuk ancaman (risiko negatif) dinyatakan sebagai nilai negatif .

Rumus EMV:
EMV = Σ (Probabilitas × Nilai Outcome)

Perlu dicatat bahwa EMV mengasumsikan sikap netral terhadap risiko (risk-neutral assumption) . Artinya, pengambil keputusan tidak terlalu menghindari risiko maupun terlalu mencari risiko.

Referensi: PMI18 (Bab 11.4.2);

3. Decision Tree Analysis

Decision Tree Analysis adalah salah satu aplikasi umum dari EMV yang digunakan untuk membantu manajer proyek membuat keputusan ketika implikasi dari keputusan tersebut tidak sepenuhnya pasti . Diagram keputusan (decision tree) menggambarkan keputusan utama (decision nodes) dan ketidakpastian utama (event nodes) dalam struktur seperti pohon yang dibaringkan dengan akar di kiri dan cabang di kanan .

Langkah-langkah dalam Decision Tree Analysis meliputi: mengidentifikasi keputusan dan ketidakpastian utama, membangun diagram keputusan, memperkirakan biaya dan manfaat dari setiap alternatif, memperkirakan probabilitas dari setiap hasil yang tidak pasti, dan menyelesaikan pohon keputusan dengan menghitung EMV (proses "folding back") .

Referensi: PMI18 (Bab 11.4.2);

4. Monte Carlo Simulation

Monte Carlo Simulation adalah teknik simulasi yang menggunakan model untuk menerjemahkan ketidakpastian terperinci dari proyek menjadi potensi dampak terhadap tujuan proyek . Dalam simulasi ini, model proyek dihitung berulang kali (iterasi) dengan nilai input (misalnya estimasi biaya atau durasi aktivitas) yang dipilih secara acak dari distribusi probabilitas variabel-variabel tersebut . Hasil dari simulasi biasanya disajikan dalam bentuk histogram atau kurva distribusi kumulatif yang menunjukkan probabilitas mencapai target biaya atau jadwal tertentu .

Output dari simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk menentukan cadangan kontingensi yang diperlukan. Misalnya, jika organisasi menginginkan 75% keyakinan mencapai anggaran, simulasi akan menunjukkan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tingkat keyakinan tersebut .

Referensi: PMI18 (Bab 11.4.2)

5. Plan Risk Responses (Merencanakan Respons Risiko)

Plan Risk Responses adalah proses mengembangkan pilihan, memilih strategi, dan menyepakati tindakan untuk mengatasi paparan risiko proyek secara keseluruhan serta menangani risiko proyek individual . Tujuan dari proses ini adalah untuk meminimalkan ancaman (risiko negatif) dan memaksimalkan peluang (risiko positif) . Proses ini menghasilkan pembaruan pada Risk Register dan Risk Report, serta alokasi sumber daya dan penambahan aktivitas ke dalam Project Management Plan .

Referensi: PMI18 (Bab 11.5);

6. Strategi Respons untuk Risiko Negatif (Ancaman)

Terdapat lima strategi respons untuk risiko negatif atau ancaman menurut PMBOK Guide :

Escalate (Eskalasi) digunakan ketika ancaman berada di luar ruang lingkup proyek atau manajer proyek tidak memiliki wewenang untuk merespons. Risiko ini kemudian dieskalasikan ke tingkat program, portofolio, atau entitas lain yang sesuai .

Avoid (Menghindari) digunakan untuk risiko prioritas tinggi dengan probabilitas dan dampak negatif yang besar. Strategi ini berupaya menghilangkan risiko sepenuhnya atau melindungi proyek dari dampaknya, biasanya dengan mengubah rencana manajemen proyek .

Transfer (Mengalihkan) dilakukan dengan mengalihkan dampak risiko kepada pihak ketiga yang akan memiliki dan mengelola respons risiko. Metode ini biasanya paling baik digunakan untuk risiko dengan dampak rendah. Premi risiko harus dibayarkan kepada pihak ketiga .

Mitigate (Mengurangi) berupaya mengurangi probabilitas dan/atau dampak risiko. Ini digunakan untuk risiko prioritas tinggi. Setelah reduksi, skor risiko harus berada dalam batas ambang yang dapat diterima .

Accept (Menerima) berarti tidak ada tindakan yang diambil kecuali risiko benar-benar terjadi. Strategi ini digunakan untuk ancaman prioritas rendah atau ketika tidak mungkin memiliki solusi yang efektif secara biaya. Strategi ini bersifat pasif (hanya mencatat risiko) atau aktif (mengembangkan rencana kontingensi) .

Contingent Response Strategy (Respons Kontinjensi) adalah respons yang hanya dijalankan jika kondisi atau peristiwa tertentu terjadi, sering digunakan bersama dengan strategi lain .

Referensi: PMI18 (Bab 11.5);

7. Strategi Respons untuk Risiko Positif (Peluang)

Untuk risiko positif atau peluang, strategi respons yang tersedia adalah :

Exploit (Memanfaatkan) berupaya menghilangkan ketidakpastian dengan memastikan peluang terjadi.

Share (Berbagi) melibatkan pengalihan kepemilikan peluang kepada pihak ketiga yang lebih mampu menangkap peluang tersebut.

Enhance (Meningkatkan) berupaya meningkatkan probabilitas dan/atau dampak positif dari peluang.

Accept (Menerima) berarti mengakui peluang tetapi tidak mengambil tindakan aktif untuk mengejarnya.

Referensi: PMI18 (Bab 11.5)

8. Implement Risk Responses dan Monitor Risks

Implement Risk Responses adalah proses melaksanakan rencana respons risiko yang telah disetujui. Proses ini memastikan bahwa strategi dan tindakan respons risiko yang direncanakan benar-benar dijalankan .

Monitor Risks adalah proses memantau risiko yang telah diidentifikasi dan mengidentifikasi risiko baru sepanjang siklus proyek. Proses ini melacak efektivitas respons, memunculkan risiko yang muncul, dan memperbarui Risk Register secara berkelanjutan . Teknik yang digunakan dalam Monitor Risks antara lain audit risiko, analisis kinerja teknis, dan analisis cadangan (reserve analysis) .

Referensi: PMI18 (Bab 11.6 & 11.7);

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan, terutama PMI18 Bab 11.4 s.d. 11.7.

- Pelajari contoh-contoh perhitungan EMV dan Decision Tree Analysis.

- Pelajari contoh strategi respons risiko untuk berbagai jenis risiko.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan!

- Apa yang dimaksud dengan analisis risiko kuantitatif dan apa tujuan utama dari proses ini?

- Sebutkan dan jelaskan tiga teknik analisis risiko kuantitatif yang umum digunakan (EMV, Decision Tree, Monte Carlo Simulation)!

- Bagaimana cara menghitung Expected Monetary Value (EMV)? Tuliskan rumusnya dan jelaskan dengan contoh sederhana!

- Mengapa EMV untuk peluang dinyatakan sebagai nilai positif dan EMV untuk ancaman dinyatakan sebagai nilai negatif?

- Sebutkan dan jelaskan lima strategi respons untuk risiko negatif (ancaman)! Untuk risiko dengan prioritas apa masing-masing strategi paling sesuai digunakan?

- Sebutkan dan jelaskan empat strategi respons untuk risiko positif (peluang)!

- Apa perbedaan antara strategi Avoid dan Mitigate dalam merespons ancaman?

- Apa yang dimaksud dengan Contingent Response Strategy dan kapan strategi ini digunakan?

- Apa perbedaan antara analisis risiko kualitatif dan analisis risiko kuantitatif? Kapan masing-masing digunakan?

#### Tugas Latihan Individu: Perhitungan Expected Monetary Value (EMV)

Instruksi:

Sebuah proyek memiliki tiga risiko yang telah diidentifikasi dengan data sebagai berikut:

| Risiko | Probabilitas | Dampak (Rp) |
| --- | --- | --- |
| Risiko A | 30% | Rp 100.000.000 |
| Risiko B | 50% | Rp 50.000.000 |
| Risiko C | 20% | Rp 200.000.000 |

Instruksi:

- Hitung Expected Monetary Value (EMV) untuk masing-masing risiko!

- Hitung total EMV dari ketiga risiko tersebut!

- Berikan interpretasi dari total EMV yang Anda hitung!

- Jika risiko A adalah peluang (positif) dan risiko B dan C adalah ancaman (negatif), bagaimana perhitungan EMV akan berbeda dan apa interpretasinya?

- Menurut Anda, risiko mana yang menjadi prioritas tertinggi untuk dikelola berdasarkan perhitungan EMV? Jelaskan alasannya!

#### Tugas Latihan Tambahan: Decision Tree Analysis

Instruksi:

Anda adalah manajer proyek yang harus memilih antara dua vendor untuk mengerjakan aktivitas kritis proyek. Vendor X menawarkan biaya Rp 150.000.000 dengan probabilitas keterlambatan 30% yang akan mengakibatkan denda Rp 50.000.000. Vendor Y menawarkan biaya Rp 180.000.000 dengan probabilitas keterlambatan 10% yang akan mengakibatkan denda Rp 80.000.000.

- Buatlah decision tree untuk masalah ini!

- Hitung EMV untuk masing-masing alternatif vendor!

- Vendor mana yang sebaiknya dipilih berdasarkan analisis EMV? Jelaskan alasan Anda!

- Jika Anda memiliki preferensi untuk menghindari risiko (risk-averse), apakah pilihan Anda akan berbeda? Jelaskan!

#### Tugas Kelompok (CHECKPOINT #5 - Bagian 2)

Instruksi untuk Kelompok:

Berdasarkan Risk Register yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya (Bagian 1), lengkapi Risk Register dengan informasi respons risiko sebagai berikut!

Langkah 1: Tentukan Strategi Respons untuk Setiap Risiko

Untuk setiap risiko yang telah diidentifikasi, tentukan strategi respons yang paling sesuai berdasarkan PMBOK Guide:

- Untuk risiko negatif (ancaman): pilih salah satu dari Escalate, Avoid, Transfer, Mitigate, atau Accept!

- Untuk risiko positif (peluang): pilih salah satu dari Exploit, Share, Enhance, atau Accept!

- Berikan alasan mengapa strategi tersebut dipilih!

Langkah 2: Buat Rencana Tindakan (Action Plan)

Untuk setiap risiko, kembangkan rencana tindakan yang konkret:

- Apa yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan strategi respons?

- Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan tersebut?

- Kapan tindakan harus dilaksanakan?

- Berapa biaya yang diperlukan untuk implementasi respons?

Langkah 3: Tentukan Penanggung Jawab Risiko (Risk Owner)

Tentukan penanggung jawab untuk setiap risiko:

- Siapa orang atau peran yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola risiko?

- Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tindakan?

Langkah 4: Tentukan Strategi Kontinjensi (Jika Diperlukan)

Untuk risiko dengan dampak tinggi, tentukan rencana kontinjensi:

- Apa yang akan dilakukan jika risiko benar-benar terjadi?

- Siapa yang akan melaksanakan rencana kontinjensi?

- Kapan rencana kontinjensi akan diaktifkan?

Ketentuan Tugas Kelompok (CHECKPOINT #5 - Bagian 2):

Susunlah Risk Register yang telah dilengkapi dengan strategi respons risiko untuk proyek kelompok Anda dengan ketentuan sebagai berikut!

- Setiap risiko (minimal 10) memiliki strategi respons yang jelas dan spesifik!

- Setiap risiko memiliki rencana tindakan yang konkret dan dapat diimplementasikan!

- Setiap risiko memiliki penanggung jawab yang jelas!

- Untuk risiko prioritas tinggi, sertakan rencana kontinjensi!

- Risk Register yang telah dilengkapi diketik rapi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya (Pertemuan 13)!

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan kedua belas ini!

- Dari berbagai strategi respons risiko yang dipelajari (Avoid, Transfer, Mitigate, Accept), strategi mana yang menurut Anda paling sesuai untuk proyek kelompok Anda saat ini, dan mengapa?

- Menurut Anda, apa perbedaan paling mendasar antara analisis risiko kualitatif dan kuantitatif, dan dalam situasi apa Anda akan memilih untuk melakukan analisis kuantitatif?

- Berdasarkan proyek kelompok Anda, apakah ada risiko yang menurut Anda perlu dianalisis lebih lanjut secara kuantitatif? Jelaskan mengapa!

- Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan strategi respons risiko dalam proyek nyata?

- Bagaimana Anda akan memantau efektivitas strategi respons risiko yang telah direncanakan untuk proyek kelompok Anda?

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 90 menit (membaca materi dan referensi)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Ceramah dan diskusi analisis kuantitatif: 20 menit

- Demonstrasi perhitungan EMV dan Decision Tree: 15 menit

- Latihan perhitungan EMV individu: 20 menit

- Workshop penyusunan strategi respons risiko kelompok: 25 menit

- Diskusi hasil workshop dan tanya jawab: 20 menit

- Tugas individu (perhitungan EMV): 60 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (20 menit)

- Demonstrasi perhitungan EMV dan Decision Tree dengan contoh kasus (15 menit)

- Latihan individu perhitungan EMV (20 menit)

- Workshop kelompok penyusunan strategi respons risiko dengan bimbingan dosen (25 menit)

- Presentasi hasil workshop oleh beberapa kelompok (15 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (10 menit)

- Penugasan LKM (10 menit)

Peran Dosen:

- Memberikan contoh perhitungan EMV dan Decision Tree secara bertahap.

- Membantu mahasiswa membedakan strategi respons yang tepat untuk berbagai jenis risiko.

- Menjelaskan bahwa strategi respons harus proporsional dengan tingkat risiko (risiko tinggi memerlukan strategi yang lebih agresif).

- Menekankan pentingnya rencana tindakan yang konkret dan dapat diimplementasikan.

- Menjelaskan bahwa Risk Register adalah dokumen hidup yang harus diperbarui secara berkala.

Penilaian:

- Tugas individu (perhitungan EMV): dinilai dari ketepatan perhitungan dan kualitas interpretasi.

- Risk Register (CHECKPOINT #5 - Bagian 2): dinilai dari ketepatan strategi respons, kualitas rencana tindakan, dan kelengkapan dokumentasi.

- Partisipasi workshop: dinilai dari keaktifan dan kontribusi dalam diskusi kelompok.

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 12

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 11, hal. 428-457. |
| KER17 | Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Bab 17. |
| HEL18 | Heldman, K. (2018). PMP: Project Management Professional Exam Study Guide (9th ed.). Indianapolis: Sybex. Bab 11. |

# PERTEMUAN 13: MANAJEMEN PENGADAAN & PEMANGKU KEPENTINGAN PROYEK

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan tiga proses dalam manajemen pengadaan proyek serta jenis-jenis kontrak yang umum digunakan.

- Melakukan analisis make-or-buy untuk menentukan apakah pekerjaan akan dilakukan secara internal atau dialihkan kepada pihak ketiga.

- Mengidentifikasi pemangku kepentingan proyek dan mendokumentasikannya dalam Stakeholder Register.

- Memetakan pemangku kepentingan menggunakan Power/Interest Grid untuk menentukan strategi keterlibatan yang tepat.

- Menyusun strategi keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Konsep Manajemen Pengadaan Proyek

Manajemen pengadaan proyek adalah area pengetahuan yang mencakup proses-proses untuk membeli atau mengakuisisi produk, layanan, atau hasil dari luar tim proyek. Pengadaan diperlukan ketika organisasi tidak memiliki kapasitas internal, keahlian khusus, atau ketika lebih efisien untuk membeli daripada memproduksi sendiri . Manajemen pengadaan yang efektif memastikan bahwa organisasi mendapatkan nilai terbaik dari pengeluaran yang dilakukan dan bahwa kontrak dikelola dengan baik sepanjang siklus proyek. Tiga proses utama dalam manajemen pengadaan adalah Plan Procurement Management, Conduct Procurements, dan Control Procurements, yang harus dilakukan secara berurutan dan terintegrasi dengan proses manajemen proyek lainnya .

Referensi: PMI18 (Bab 12)

2. Plan Procurement Management (Merencanakan Manajemen Pengadaan)

Plan Procurement Management adalah proses mendokumentasikan keputusan pengadaan proyek, menentukan pendekatan yang akan digunakan, dan mengidentifikasi penjual potensial. Proses ini dilakukan pada tahap perencanaan proyek dan menghasilkan Procurement Management Plan yang menjadi bagian dari Project Management Plan. Langkah kunci dalam perencanaan pengadaan adalah analisis make-or-buy, yang membandingkan biaya dan manfaat antara memproduksi sendiri (make) atau membeli dari pihak luar (buy). Keputusan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, kapasitas internal, keahlian khusus, dan risiko . Proses ini juga mencakup identifikasi jenis kontrak yang akan digunakan dan pengembangan kriteria evaluasi penawaran.

Referensi: PMI18 (Bab 12.1)

3. Jenis-jenis Kontrak

Kontrak adalah perjanjian hukum antara pembeli dan penjual yang mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara umum, kontrak dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan cara pembayaran:

Fixed Price (FP) atau Kontrak Harga Tetap adalah kontrak di mana pembeli membayar harga yang telah ditetapkan untuk produk atau layanan tertentu, terlepas dari biaya aktual yang dikeluarkan penjual. Kontrak ini cocok untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya jelas dan terdokumentasi dengan baik, karena risiko biaya berada pada pihak penjual. Beberapa variasi kontrak FP antara lain Firm Fixed Price (FFP) yang merupakan harga tetap tanpa penyesuaian, Fixed Price Incentive Fee (FPIF) yang memberikan insentif bagi penjual untuk menekan biaya, dan Fixed Price with Economic Price Adjustment (FP-EPA) yang mengizinkan penyesuaian harga akibat kondisi ekonomi tertentu.

Cost Reimbursable (CR) atau Kontrak Biaya yang Dapat Diganti adalah kontrak di mana pembeli membayar biaya aktual yang dikeluarkan penjual ditambah biaya tambahan (fee) sebagai keuntungan. Kontrak ini cocok untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya tidak jelas atau berisiko tinggi, karena risiko biaya berada pada pihak pembeli. Variasi kontrak CR antara lain Cost Plus Fixed Fee (CPFF) di mana fee ditetapkan pada jumlah tertentu, Cost Plus Incentive Fee (CPIF) di mana fee disesuaikan berdasarkan kinerja biaya, dan Cost Plus Award Fee (CPAF) di mana fee diberikan berdasarkan penilaian kinerja subjektif.

Time and Material (T&M) atau Kontrak Waktu dan Material adalah kombinasi antara FP dan CR, di mana pembeli membayar berdasarkan tarif per jam untuk tenaga kerja dan biaya material aktual. Kontrak ini cocok untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya tidak dapat didefinisikan dengan jelas di awal, seperti layanan konsultasi atau pemeliharaan. Risiko kontrak T&M terbagi antara pembeli dan penjual, dengan pembeli menanggung risiko biaya dan penjual menanggung risiko efisiensi tenaga kerja.

Referensi: PMI18 (Bab 12.1)

4. Conduct Procurements dan Control Procurements

Conduct Procurements adalah proses mendapatkan tanggapan dari penjual, memilih penjual, dan menandatangani kontrak. Proses ini melibatkan penerbitan permintaan penawaran (RFP/RFQ/RFI), evaluasi proposal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, negosiasi kontrak, dan penandatanganan perjanjian dengan penjual yang terpilih. Proses ini memerlukan keterampilan negosiasi yang baik dan pemahaman tentang risiko kontrak. Control Procurements adalah proses mengelola hubungan kontrak, memantau kinerja penjual, dan melakukan perubahan kontrak jika diperlukan. Proses ini dilakukan sepanjang siklus proyek hingga kontrak selesai, mencakup administrasi kontrak, pembayaran, dan penutupan kontrak.

Referensi: PMI18 (Bab 12.2 & 12.3)

5. Konsep Manajemen Pemangku Kepentingan Proyek

Manajemen pemangku kepentingan proyek adalah area pengetahuan yang mencakup proses-proses untuk mengidentifikasi orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau menganggap diri mereka terpengaruh oleh proyek. Pemangku kepentingan dapat berasal dari dalam organisasi (seperti sponsor, manajemen senior, dan tim proyek) maupun dari luar organisasi (seperti pelanggan, regulator, dan masyarakat). Manajemen pemangku kepentingan yang efektif sangat penting karena kepuasan pemangku kepentingan adalah salah satu indikator utama keberhasilan proyek . Proses dalam manajemen pemangku kepentingan meliputi Identify Stakeholders, Plan Stakeholder Engagement, Manage Stakeholder Engagement, dan Monitor Stakeholder Engagement.

Referensi: PMI18 (Bab 13)

6. Identify Stakeholders dan Stakeholder Register

Identify Stakeholders adalah proses mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang terpengaruh oleh proyek dan mendokumentasikan informasi relevan tentang kepentingan, keterlibatan, dan dampak mereka terhadap proyek. Proses ini dilakukan pada tahap inisiasi proyek dan diperbarui secara berkala sepanjang siklus proyek karena pemangku kepentingan baru dapat muncul.

Stakeholder Register adalah dokumen utama yang mencatat semua pemangku kepentingan proyek beserta informasi tentang mereka, mencakup: identitas (nama, posisi, lokasi), peran dalam proyek, informasi tentang kepentingan dan ekspektasi, tingkat pengaruh, dan klasifikasi berdasarkan pengaruh, kepentingan, atau harapan. Stakeholder Register membantu tim proyek memahami siapa saja yang perlu dikelola dan bagaimana cara terbaik untuk melibatkan mereka.

Referensi: PMI18 (Bab 13.1)

7. Power/Interest Grid (Kisi Kekuasaan-Kepentingan)

Power/Interest Grid adalah alat yang digunakan untuk mengelompokkan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kekuasaan (power) yang mereka miliki dan tingkat kepentingan (interest) yang mereka miliki terhadap proyek. Matriks ini membagi pemangku kepentingan ke dalam empat kuadran:

Kuadran 1: Power Tinggi - Interest Tinggi (Manage Closely) adalah pemangku kepentingan dengan kekuasaan besar dan kepentingan tinggi terhadap proyek, seperti sponsor dan klien utama. Mereka memerlukan perhatian penuh dan komunikasi yang intensif karena dapat mempengaruhi keberhasilan proyek secara signifikan.

Kuadran 2: Power Tinggi - Interest Rendah (Keep Satisfied) adalah pemangku kepentingan dengan kekuasaan besar tetapi kepentingan rendah, seperti manajemen senior yang perlu terus dipantau kepuasannya. Mereka perlu dijaga tetap puas untuk mencegah intervensi yang tidak diinginkan.

Kuadran 3: Power Rendah - Interest Tinggi (Keep Informed) adalah pemangku kepentingan dengan kepentingan tinggi tetapi kekuasaan rendah, seperti pengguna akhir atau komunitas lokal. Mereka perlu terus diinformasikan karena dapat menjadi pendukung atau penghambat proyek melalui opini publik.

Kuadran 4: Power Rendah - Interest Rendah (Monitor) adalah pemangku kepentingan dengan kekuasaan dan kepentingan rendah, yang hanya perlu dipantau secara minimal.

Strategi keterlibatan pemangku kepentingan ditentukan oleh posisi mereka dalam grid ini. Pemangku kepentingan dengan kekuasaan dan kepentingan tinggi memerlukan komunikasi yang lebih sering dan intensif.

Referensi: PMI18 (Bab 13.2)

8. Plan, Manage, dan Monitor Stakeholder Engagement

Plan Stakeholder Engagement adalah proses mengembangkan pendekatan untuk melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan analisis kebutuhan, kepentingan, dan potensi dampak mereka terhadap proyek. Proses ini menghasilkan Stakeholder Engagement Plan yang menjadi bagian dari Project Management Plan, yang mendokumentasikan strategi untuk memaksimalkan dukungan dan meminimalkan resistensi pemangku kepentingan. Manage Stakeholder Engagement adalah proses berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka, menangani isu secara tepat waktu, dan mendorong keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat. Monitor Stakeholder Engagement adalah proses memantau hubungan pemangku kepentingan dan menyesuaikan strategi keterlibatan untuk menjaga dukungan yang berkelanjutan.

Referensi: PMI18 (Bab 13.3 & 13.4)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan, terutama PMI18 Bab 12 dan Bab 13.

- Pelajari contoh-contoh Stakeholder Register dan Power/Interest Grid dari berbagai sumber.

- Identifikasi pemangku kepentingan proyek kelompok Anda secara awal.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan!

- Apa yang dimaksud dengan manajemen pengadaan proyek dan mengapa area pengetahuan ini penting?

- Sebutkan dan jelaskan tiga proses dalam manajemen pengadaan proyek!

- Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tiga jenis kontrak utama: Fixed Price (FP), Cost Reimbursable (CR), dan Time and Material (T&M)! Berikan contoh penggunaan masing-masing jenis kontrak!

- Dalam situasi apa kontrak Fixed Price lebih disarankan dibandingkan Cost Reimbursable, dan sebaliknya? Jelaskan dengan mempertimbangkan faktor ruang lingkup dan risiko!

- Apa yang dimaksud dengan analisis make-or-buy dan mengapa analisis ini penting dalam perencanaan pengadaan?

- Sebutkan dan jelaskan empat proses dalam manajemen pemangku kepentingan proyek!

- Apa yang dimaksud dengan Stakeholder Register dan informasi apa saja yang harus dicatat di dalamnya?

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan Power/Interest Grid dan bagaimana alat ini digunakan untuk menentukan strategi keterlibatan pemangku kepentingan!

- Bagaimana strategi komunikasi yang berbeda untuk setiap kuadran dalam Power/Interest Grid? Jelaskan!

#### Kegiatan Studi Kasus: Analisis Kontrak dan Stakeholder Mapping

Instruksi:

Dosen akan memberikan studi kasus yang melibatkan keputusan pengadaan dan manajemen pemangku kepentingan. Diskusikan kasus tersebut dalam kelompok dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut!

- Untuk proyek dalam studi kasus, jenis kontrak apa yang paling sesuai dan mengapa?

- Identifikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kasus tersebut!

- Buat Power/Interest Grid untuk memetakan pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi!

- Tentukan strategi keterlibatan untuk setiap kelompok pemangku kepentingan berdasarkan posisi mereka dalam Power/Interest Grid!

- Apa risiko utama dalam pengadaan untuk kasus tersebut dan bagaimana risiko tersebut dapat dikelola?

#### Tugas Kelompok (CHECKPOINT #6)

Instruksi untuk Kelompok:

Berdasarkan proyek kelompok Anda, selesaikan tugas-tugas berikut!

Langkah 1: Identifikasi Pemangku Kepentingan

- Identifikasi semua pihak yang memiliki kepentingan atau dapat mempengaruhi proyek kelompok Anda!

- Setiap pemangku kepentingan harus dicatat dengan informasi berikut:

  - Nama atau jabatan pemangku kepentingan

  - Posisi atau peran dalam organisasi atau proyek

  - Tingkat kepentingan terhadap proyek (rendah/sedang/tinggi)

  - Tingkat pengaruh terhadap proyek (rendah/sedang/tinggi)

  - Ekspektasi atau kebutuhan mereka terhadap proyek

Langkah 2: Buat Power/Interest Grid

- Gunakan skala pengaruh dan kepentingan untuk memetakan semua pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi!

- Tentukan strategi keterlibatan untuk setiap kuadran:

  - Kuadran I (Pengaruh Tinggi - Kepentingan Tinggi): Manage Closely

  - Kuadran II (Pengaruh Tinggi - Kepentingan Rendah): Keep Satisfied

  - Kuadran III (Pengaruh Rendah - Kepentingan Tinggi): Keep Informed

  - Kuadran IV (Pengaruh Rendah - Kepentingan Rendah): Monitor

Langkah 3: Buat Stakeholder Register

- Kumpulkan semua informasi pemangku kepentingan dalam format Stakeholder Register yang terstruktur!

- Setiap pemangku kepentingan harus memiliki strategi komunikasi yang jelas!

Langkah 4: Analisis Make-or-Buy untuk Pengadaan (Jika Relevan)

- Identifikasi 2 item utama dalam proyek Anda yang mungkin memerlukan keputusan pengadaan!

- Lakukan analisis make-or-buy dengan mempertimbangkan biaya, kapasitas internal, keahlian khusus, dan risiko!

- Tentukan keputusan akhir (make atau buy) dan jelaskan alasannya!

Ketentuan Tugas Kelompok (CHECKPOINT #6):

- Stakeholder Register mencakup minimal 7 pemangku kepentingan yang relevan!

- Power/Interest Grid disajikan dalam bentuk visual (matriks 2x2) dengan semua pemangku kepentingan dipetakan!

- Strategi keterlibatan untuk setiap pemangku kepentingan didokumentasikan dengan jelas!

- Analisis make-or-buy untuk 2 item utama disertai dengan perhitungan biaya singkat jika memungkinkan!

- Laporan diketik rapi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya (Pertemuan 14)!

## D. REFLEKSI MANDIRI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pemahaman Anda pada pertemuan ketiga belas ini!

- Menurut Anda, mengapa pemangku kepentingan perlu diidentifikasi dan dikelola dengan baik sejak awal proyek, dan apa yang terjadi jika pemangku kepentingan diabaikan?

- Dari pengalaman Anda dalam proyek kelompok, kesalahan umum apa yang sering terjadi dalam mengelola pemangku kepentingan dan bagaimana cara menghindarinya?

- Menurut Anda, mengapa pengadaan proyek sering menjadi sumber risiko dan konflik dalam proyek, dan bagaimana manajer proyek dapat meminimalkan risiko tersebut?

- Bagaimana Anda akan menggunakan Power/Interest Grid untuk menentukan strategi komunikasi yang berbeda untuk berbagai pemangku kepentingan dalam proyek kelompok Anda?

- Menurut Anda, jenis kontrak apa yang paling sesuai jika proyek kelompok Anda memerlukan pengadaan barang atau jasa, dan mengapa?

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 90 menit (membaca materi dan referensi)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Ceramah dan diskusi pengadaan: 20 menit

- Ceramah dan diskusi pemangku kepentingan: 20 menit

- Studi kasus kontrak dan stakeholder mapping: 25 menit

- Bimbingan penyusunan Stakeholder Register dan Power/Interest Grid: 20 menit

- Diskusi hasil studi kasus dan tanya jawab: 15 menit

- Tugas individu (perbedaan kontrak FP dan CR): 30 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (20 menit)

- Diskusi jenis kontrak dan analisis make-or-buy (20 menit)

- Studi kasus kontrak dan stakeholder mapping (25 menit)

- Workshop penyusunan Stakeholder Register dan Power/Interest Grid (20 menit)

- Presentasi hasil workshop oleh beberapa kelompok (15 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (15 menit)

- Penugasan LKM (10 menit)

Peran Dosen:

- Menjelaskan perbedaan jenis kontrak dengan contoh konkret.

- Memberikan studi kasus yang relevan untuk analisis kontrak dan stakeholder mapping.

- Membimbing mahasiswa dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan yang mungkin terlewat.

- Menjelaskan bahwa strategi keterlibatan pemangku kepentingan harus spesifik dan dapat ditindaklanjuti.

- Menekankan bahwa analisis make-or-buy harus mempertimbangkan faktor non-finansial seperti keahlian dan strategi organisasi.

Penilaian:

- Tugas individu (perbedaan kontrak FP dan CR): dinilai dari kejelasan penjelasan dan kualitas contoh.

- Stakeholder Register dan Power/Interest Grid (CHECKPOINT #6): dinilai dari kelengkapan identifikasi, ketepatan pemetaan, dan kualitas strategi.

- Partisipasi studi kasus: dinilai dari keaktifan dan kualitas analisis.

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 13

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. Bab 12, hal. 459-501; Bab 13, hal. 503-535. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Bab 12. |

# PERTEMUAN 14: PENDEKATAN AGILE/HYBRID & REVIEW PERKULIAHAN

## A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Membandingkan pendekatan prediktif (Waterfall) dan pendekatan Agile dalam manajemen proyek berdasarkan karakteristik proyek yang berbeda.

- Menjelaskan konsep dasar Scrum, termasuk peran (roles), kegiatan/even (events), dan artefak (artifacts) yang digunakan dalam Scrum.

- Menjelaskan konsep pendekatan Hybrid yang menggabungkan elemen prediktif dan Agile sesuai kebutuhan proyek.

- Mengintegrasikan kesepuluh area pengetahuan manajemen proyek sebagai persiapan menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS) melalui review dan kompilasi dokumen proyek.

## B. MATERI KONSEPTUAL

1. Pendekatan Prediktif (Traditional/Waterfall)

Pendekatan prediktif, sering disebut sebagai Waterfall, adalah metodologi manajemen proyek yang mengikuti urutan fase yang terstruktur dan berurutan. Dalam pendekatan ini, seluruh ruang lingkup proyek direncanakan secara rinci di awal, dan setiap fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai. Pendekatan prediktif cocok untuk proyek dengan persyaratan yang stabil, risiko yang rendah, dan lingkungan yang dapat diprediksi, seperti proyek konstruksi atau manufaktur. Pengiriman hasil proyek dilakukan satu kali di akhir proyek . Keunggulan pendekatan prediktif adalah struktur yang jelas, dokumentasi yang lengkap, dan kepastian biaya serta jadwal sejak awal.

Referensi: AGP17; PMI21

2. Pendekatan Agile

Agile adalah pendekatan manajemen proyek yang menekankan fleksibilitas, iterasi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Pendekatan ini cocok untuk proyek dengan ketidakpastian tinggi, persyaratan yang terus berkembang, dan kebutuhan akan umpan balik yang cepat, seperti proyek pengembangan perangkat lunak . Pendekatan Agile mengandalkan siklus pengiriman yang pendek (iteratif dan inkremental) untuk memberikan nilai secara bertahap. Umpan balik dari pemangku kepentingan diperoleh secara teratur untuk memperbaiki produk dan proses secara berkelanjutan .

Referensi: AGP17; PMI21

3. Scrum sebagai Kerangka Kerja Agile

Scrum adalah salah satu kerangka kerja Agile yang paling populer dan banyak digunakan. Scrum memiliki struktur yang jelas dengan peran, even, dan artefak tertentu yang harus diterapkan oleh tim .

Peran dalam Scrum (Scrum Roles): Terdapat tiga peran utama dalam Scrum. Product Owner bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai produk dan mengelola Product Backlog, serta memahami kebutuhan bisnis dan pelanggan untuk menentukan prioritas pekerjaan . Scrum Master bertanggung jawab untuk memastikan Scrum dipahami dan dijalankan dengan benar, serta membantu tim menghilangkan hambatan . Development Team adalah kelompok profesional yang mengerjakan pekerjaan untuk menghasilkan Increment yang "Done" pada setiap Sprint .

Even dalam Scrum (Scrum Events): Terdapat lima even utama dalam Scrum. Sprint adalah periode waktu tetap (biasanya 1-4 minggu) di mana pekerjaan dilakukan . Sprint Planning adalah rapat di awal Sprint untuk menentukan Sprint Goal dan pekerjaan yang akan dilakukan . Daily Scrum adalah rapat harian singkat (15 menit) untuk koordinasi tim . Sprint Review adalah rapat di akhir Sprint untuk menunjukkan pekerjaan yang telah selesai kepada pemangku kepentingan dan menerima umpan balik . Sprint Retrospective adalah rapat di akhir Sprint untuk refleksi tim dan perbaikan proses .

Artefak dalam Scrum (Scrum Artifacts): Terdapat tiga artefak utama dalam Scrum. Product Backlog adalah daftar berurutan dari semua yang dibutuhkan dalam produk, yang dikelola oleh Product Owner . Sprint Backlog adalah daftar pekerjaan yang dipilih untuk Sprint tertentu, termasuk rencana untuk mencapai Sprint Goal . Increment adalah jumlah dari semua Product Backlog item yang telah selesai dalam Sprint, yang harus berada dalam kondisi yang dapat digunakan ("Done") .

Referensi: AGP17; PMI21; Scrum Guide

4. Pendekatan Hybrid

Pendekatan Hybrid menggabungkan elemen dari pendekatan prediktif dan Agile untuk menciptakan metode yang sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek . Pendekatan ini semakin banyak digunakan karena organisasi menyadari bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua proyek . Beberapa contoh penerapan Hybrid antara lain: kerangka prediktif dengan eksekusi Agile (misalnya pengembangan perangkat lunak pada perangkat medis dengan fase regulasi Waterfall dan pengembangan iteratif); kerangka Agile dengan milestone prediktif (misalnya kampanye pemasaran dengan pengembangan konten iteratif namun tetap pada tanggal peluncuran yang tetap); dan aliran paralel Agile dan Tradisional (misalnya proyek rumah pintar dengan konstruksi Waterfall dan pengembangan perangkat lunak Agile) . PMI mendukung pendekatan Hybrid melalui konsep Disciplined Agile (DA) dan Agile-Predictive Continuum, yang mendorong tim untuk menyesuaikan proses dengan realitas proyek daripada memaksa satu metode tunggal .

Referensi: AGP17; PMI21

5. Perbandingan Pendekatan Prediktif dan Agile

Karakteristik utama yang membedakan kedua pendekatan adalah stabilitas persyaratan, kolaborasi tim, dan pengiriman hasil. Pendekatan prediktif cocok untuk proyek dengan persyaratan yang stabil, struktur hierarkis, dan pengiriman tunggal di akhir proyek. Pendekatan Agile cocok untuk proyek dengan persyaratan yang berkembang, kolaborasi tim yang tinggi, dan pengiriman inkremental secara teratur . Risiko dikelola dengan perencanaan di awal pada pendekatan prediktif, sedangkan pada Agile risiko dikelola secara iteratif dan berkelanjutan .

Referensi: AGP17; PMI21; LAR21

6. Review 10 Area Pengetahuan dan Integrasi

Sepuluh area pengetahuan manajemen proyek adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh PMI untuk mengkategorikan dan mengelola berbagai aspek proyek . Manajemen Integrasi berfokus pada koordinasi semua rencana proyek dan pengelolaan perubahan . Manajemen Ruang Lingkup memastikan pekerjaan yang diperlukan selesai . Manajemen Jadwal mengembangkan dan memantau jadwal proyek . Manajemen Biaya memastikan anggaran dikembangkan dan diselesaikan sesuai rencana . Manajemen Kualitas berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan . Manajemen Sumber Daya Manusia/Sumber Daya berfokus pada pengembangan tim dan aspek perilaku . Manajemen Komunikasi memastikan informasi disampaikan secara tepat waktu dan akurat . Manajemen Risiko mengidentifikasi dan merespons risiko yang dapat mempengaruhi proyek . Manajemen Pengadaan mengelola pengadaan sumber daya dari luar organisasi . Manajemen Pemangku Kepentingan mengelola individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam proyek . Dalam konteks Agile, kesepuluh area pengetahuan ini tetap relevan dan diterapkan dengan pendekatan yang berbeda, misalnya manajemen risiko dilakukan secara iteratif dan berkelanjutan.

Referensi: PMI18 (Keseluruhan)

## C. KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA

#### Kegiatan Pra-Pembelajaran (Sebelum Pertemuan)

- Baca dan pahami materi konseptual di atas serta referensi yang diberikan, terutama AGP17 dan PMI21.

- Siapkan semua dokumen CHECKPOINT #1 s.d. #6 untuk dikompilasi menjadi satu proposal proyek yang utuh.

- Siapkan slide presentasi akhir untuk UAS.

#### Tugas Tertulis Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dengan mengacu pada referensi yang diberikan!

- Apa yang dimaksud dengan pendekatan prediktif (Waterfall) dalam manajemen proyek dan jenis proyek apa yang paling cocok menggunakan pendekatan ini?

- Apa yang dimaksud dengan pendekatan Agile dalam manajemen proyek dan jenis proyek apa yang paling cocok menggunakan pendekatan ini?

- Sebutkan dan jelaskan tiga peran (roles) dalam Scrum beserta tanggung jawab masing-masing!

- Sebutkan dan jelaskan lima even (events) dalam Scrum beserta tujuan masing-masing!

- Sebutkan dan jelaskan tiga artefak (artifacts) dalam Scrum beserta fungsinya!

- Apa yang dimaksud dengan pendekatan Hybrid dalam manajemen proyek dan mengapa pendekatan ini semakin banyak digunakan?

- Berikan contoh konkret penerapan pendekatan Hybrid dari referensi yang Anda baca!

- Sebutkan kembali sepuluh area pengetahuan manajemen proyek dan jelaskan secara singkat fokus utama masing-masing!

- Menurut Anda, bagaimana penerapan sepuluh area pengetahuan berbeda dalam proyek dengan pendekatan Agile dibandingkan dengan pendekatan prediktif?

#### Tugas Individu: Perbandingan Pendekatan Prediktif dan Agile

Instruksi:

Buatlah perbandingan antara pendekatan prediktif dan Agile dalam bentuk matriks yang mencakup aspek-aspek berikut!

- Karakteristik persyaratan/ruang lingkup (stabil vs berkembang)!

- Kolaborasi dan struktur tim (hierarkis vs self-organizing)!

- Siklus pengiriman hasil (single vs incremental/iterative)!

- Pendekatan manajemen risiko (perencanaan di awal vs iteratif/berkelanjutan)!

- Keterlibatan pelanggan/pemangku kepentingan (di awal dan akhir vs sepanjang proyek)!

- Jenis proyek yang paling sesuai!

#### Tugas Kelompok (FINALISASI)

Instruksi untuk Kelompok:

Langkah 1: Kompilasi Dokumen

Kompilasi semua dokumen yang telah dibuat pada CHECKPOINT #1 s.d. #6 menjadi satu Proposal Manajemen Proyek yang utuh dengan susunan sebagai berikut:

- Halaman Judul

- Daftar Isi

- Bab 1: Pendahuluan (Project Charter)

- Bab 2: Work Breakdown Structure (WBS)

- Bab 3: Jadwal Proyek (Gantt Chart & Critical Path)

- Bab 4: Anggaran dan Estimasi Biaya

- Bab 5: Risk Register

- Bab 6: Stakeholder dan Rencana Komunikasi

- Bab 7: Kesimpulan dan Rekomendasi

- Daftar Pustaka

Langkah 2: Persiapan Presentasi Akhir

Susun slide presentasi akhir untuk dipresentasikan pada Ujian Akhir Semester (UAS) dengan struktur sebagai berikut:

- Slide 1: Judul Proyek dan Anggota Kelompok

- Slide 2: Latar Belakang dan Tujuan Proyek

- Slide 3: Work Breakdown Structure (WBS)

- Slide 4: Jadwal Proyek (Gantt Chart & Critical Path)

- Slide 5: Anggaran Proyek

- Slide 6: Risk Register

- Slide 7: Pemangku Kepentingan dan Komunikasi

- Slide 8: Kesimpulan

Ketentuan Tugas Kelompok:

- Proposal Manajemen Proyek dikompilasi dengan rapi dan profesional!

- Slide presentasi berdurasi 10-15 menit!

- Setiap anggota kelompok harus berperan dalam presentasi!

- Proposal dan slide presentasi dikumpulkan pada hari UAS!

## D. REFLEKSI MANDIRI (AKHIR SEMESTER)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut sebagai bentuk introspeksi diri terhadap pembelajaran Anda selama satu semester!

- Materi manajemen proyek apa yang paling bermanfaat bagi Anda selama perkuliahan ini, dan mengapa?

- Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama mengerjakan Tugas Besar kelompok, dan bagaimana Anda mengatasinya?

- Bagaimana Anda akan menerapkan ilmu manajemen proyek yang telah dipelajari di masa depan, baik dalam karir maupun kehidupan sehari-hari?

- Berikan saran konstruktif untuk perbaikan mata kuliah Manajemen Proyek ke depan!

- Jika Anda harus memilih antara pendekatan prediktif, Agile, atau Hybrid untuk proyek Anda di masa depan, pendekatan mana yang akan Anda pilih dan mengapa?

## E. CATATAN UNTUK DOSEN

Alokasi Waktu:

- Kegiatan pra-pembelajaran: 90 menit (membaca materi dan referensi, kompilasi dokumen)

- Kegiatan tatap muka: 100 menit

- Ceramah dan diskusi Agile/Hybrid: 20 menit

- Diskusi perbandingan pendekatan: 20 menit

- Review 10 area pengetahuan: 20 menit

- Bimbingan finalisasi proposal: 20 menit

- Persiapan presentasi dan tanya jawab: 20 menit

- Tugas individu (perbandingan prediktif vs Agile): 60 menit (dikerjakan di luar jam tatap muka)

- Refleksi mandiri: 15 menit

Metode Pembelajaran yang Direkomendasikan:

- Ceramah interaktif (20 menit)

- Diskusi perbandingan pendekatan (20 menit)

- Review dan integrasi 10 area pengetahuan (20 menit)

- Workshop finalisasi proposal dan presentasi (25 menit)

- Tanya jawab dan klarifikasi (15 menit)

- Penugasan LKM (10 menit)

Peran Dosen:

- Menjelaskan perbedaan fundamental antara pendekatan prediktif, Agile, dan Hybrid.

- Memberikan contoh penerapan Hybrid dari berbagai industri.

- Membantu mahasiswa mengintegrasikan seluruh area pengetahuan dalam proposal proyek.

- Memberikan panduan presentasi akhir yang efektif.

- Melakukan review keseluruhan materi sebagai persiapan UAS.

Penilaian:

- Tugas individu (perbandingan prediktif vs Agile): dinilai dari kelengkapan aspek perbandingan dan kualitas analisis.

- Proposal Manajemen Proyek (FINALISASI): dinilai dari kelengkapan dokumen, kualitas integrasi, dan profesionalisme penyajian.

- Presentasi akhir: dinilai dari kejelasan penyampaian, penguasaan materi, dan kemampuan menjawab pertanyaan.

## F. DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERTEMUAN 14

| Kode | Referensi |
| --- | --- |
| AGP17 | Project Management Institute. (2017). Agile Practice Guide. Pennsylvania: Project Management Institute. |
| PMI21 | Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Seventh Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. |
| PMI18 | Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition. Pennsylvania: Project Management Institute. |
| LAR21 | Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education. |